## Slide 1
全体計画 | 2026.08
営業・マーケティング変革 全体計画
― 環境分析（PEST）から、解決策・体制・時間割・効果まで ―
環境分析 世の中の変化（PEST）・消費者/小売/競合の変化・自社の強み弱みと勝ち筋・問題の根っこ
How どう解決するか ― 「外されない（守り）」と「指名される（攻め）」の二本立て
Who どんな体制が必要か ― 少人数の専任チームと役割分担、人の集め方
When いつ何をするか ― 90日・1年・3年・8年・2040年の時間割と3つの確認ポイント
How Much 何が返ってくるか ― 投資と効果、部門ごとのリターン、KGI（最終目標）とKPI（途中の目安）
この一冊で完結する構成 | 時間軸は「AIでの検索・購入は既に始まっている」事実を前提に設定 | デジタル戦略部 討議用

## Slide 2
全体の要約
計画の要点 ― 1枚でわかる全体像
AIでの検索・購入は既に始まっている。だから「外されない対策」を今すぐ、「指名される仕組みづくり」を計画的に、二本立てで進める
ライオン 営業・マーケティングDX 全体計画（討議用）
環境認識
調べ物の66.4%はサイトを開かずAIの要約で完結（2026年国内調査）。米国では2025年にAI画面内での決済・購入代行が開始。小売の広告事業も既に急成長中。変化は「2040年の未来」ではなく現在進行形であり、対応の期限は自社では動かせない。
How（解決策）
二本立て。守り＝AIと小売の仕組みから「外されない」5つの対策（AIでの扱われ方の実測、商品情報の整備・公開、定期購入の獲得、ネット売場の是正、小売広告枠の活用）を24か月以内に。攻め＝社内3つのデータ（研究知見・販売データ・商談記録）をつなげた「提案の根拠」づくりで、値引きに頼らず人にもAIにも指名される。1つの現場で試して全国に広げる。
Who（体制）
ふだんの仕事と変革を分ける。経営会議（月1回・決めることは3つ）＋推進事務局5名＋現場の実行チーム（専任5名・兼任10名）＋マーケと営業の橋渡し役5名。人は社内から選び、外部採用はデータ技術者など2職種だけ。
When（時間割）
90日：AIでの扱われ方の初回実測、チーム結成、事務時間の測定。1年目：商品情報の公開完了、値引きに頼らない提案で商談1件成立、事務作業3割減。2〜3年：10商談で再現、組織の正式化。4〜8年：全国標準化。確認ポイントは3回（2027年夏・2028年度末・2031年ごろ）で、合格したときだけ次に進む。
How Much（効果）
投資は5年で30〜50億円。効果は年45〜95億円（時間の価値15〜25億＋値引き費用の転換20〜40億＋広告のムダ削減10〜30億）で2〜3年で回収。最大の効果は金額化しにくい「棚やAIから外されないこと＝売上の防衛」。KGIは3つ：利益率／買い続けてもらう売上の割合／AI・小売の仕組みへの登録数。
2

## Slide 3
環境分析 1/4
世の中の変化（PEST分析）― それぞれの変化は「いま」どこまで来ているか
政治・経済・社会・技術の変化を、現在地とセットで整理する。8項目中5項目は既に発生・進行中 ― 対応の期限は自社では動かせない
ライオン 営業・マーケティングDX 全体計画（討議用）
分野 | 変化 | 現在地 | 根拠・状況 | 当社への意味
政治 規制 | 環境情報の開示義務化、容器の回収・再利用の義務化 | 一部は決定済み | 大企業への開示義務化は決定済みで順次適用。容器の完全回収はまだ先 | 環境データの整備は「期限のある仕事」。小売の取引条件になっていく
政治 規制 | 個人データ規制の強化 | 既に発生 | 外部データに頼る広告は既に効きにくくなっている | 小売の販売データとの連携が広告の主戦場になる
経済 | 低価格品と高付加価値品への二極化、中間価格帯の空洞化 | 既に進行中 | 小売の自主企画商品の拡大と値上げ浸透で、二極化は既に現実 | 中間の「普通の商品」は値引き勝負に沈む。根拠ある高付加価値へ
経済 | 働き手の減少（労働人口▲956万人へ） | 進行中 | 営業現場・店舗の人手不足は既に顕在化 | 人手に頼る営業・店頭作業は続けられない。生産性が生存条件
社会 | 高齢化と、予防・健康への関心の高まり | 既に進行中 | 65歳以上は人口の約3割。予防・セルフケア市場は拡大中 | 「病気を治す」より「予防の習慣」に価値が移る ― 当社の得意領域
社会 | 国民皆歯科健診（国の方針としての歯科健診拡大） | 既に始動 | 政府方針に明記済みで、制度化の検討が進行中 | オーラルケアが「日用品」から「国の健康施策のインフラ」へ格上げされる好機
技術 | AIでの検索が主流化し、サイトを見ずに調べ物が終わる | 既に発生 | 調べ物の66.4%はサイトを開かず完結（2026年4月・国内調査） | AIに認識されないブランドは、比較の土俵に載る前に消える
技術 | AIが人の代わりに商品を選び、購入まで行う | 海外で開始済み | 米国では2025年にAI画面内の決済・購入代行が開始。国内も2〜3年で拡大見込み | 「何を買うか」の決定権がAIに移る。定期購入の初期設定が主戦場に
※ 出典は公開情報にもとづく（最新値は要確認）。赤＝既に発生・進行中、橙＝一部開始・数年内、灰＝まだ先。
3

## Slide 4
環境分析 2/4
消費者・小売・競合の変化（3C分析）
消費者の「選び方」が変わり、それを受けて小売の「稼ぎ方」が変わり、競合は既に対応を始めている ― この連鎖の中に当社がいる
ライオン 営業・マーケティングDX 全体計画（討議用）
誰が | 既に起きていること | この先2〜5年で起きること | 当社が取るべき構え
消費者 | 「調べて選ぶ」は既にAIへ移行中。「自動で届く」買い方（定期便）も普及済み。消費は「とことん安く」と「健康・生活の質への投資」に二極化 | AIによる購入の完全代行が国内でも広がる。こだわる商品は自分で選び、消耗品はAI任せ ― 買い方が二層に分かれる | こだわり層には「根拠と習慣」で選ばれ、AI任せ層では「初期設定」に入り込む ― 二層それぞれに手を打つ
小売・卸 | 物販の利益が細り、広告事業（自社アプリ・サイネージ・会員向け配信）が既に急成長中。「データで売れる根拠を示せるメーカー」を優先し始めている | 広告・データ収入が主要な利益源になり、取引の条件は「仕入値」から「データでの貢献度」へ移る。店舗運営の自動化も進む | 値引きではなく「売場とデータで小売の利益に貢献する提案」ができるメーカーになる
競合 | 花王：AIが自社・競合をどう紹介するかの監視を既に運用。消費者データ基盤も稼働済み。P&G：大規模な生産性改革を終え、浮いた資金をAIに再投資する段階 | 資本力に加えて「仕組みの差」が広がる。AI・データ対応の遅れたメーカーから順に、棚とAIの推奨から外れていく | 同じ土俵（資本・データ量）では戦わない。競合が持たない「臨床データ×信頼ルート」で勝負する
自社 | オーラルケア・ハンドソープで国内トップ。ただしマーケと営業のデータ・目標は分断し、事務作業が時間を奪い、AIが自社商品をどう扱っているかを誰も知らない | このままでは、強みが提案に使われないまま、AIと小売の仕組みから静かに外されていく | 次ページ以降：強みを整理し（SWOT）、問題の根っこを特定し、解決策につなぐ
要点：AIの影響は「どこで買うか」より先に「何を買うか」に現れる。店頭で買う人も調べるのはAI。だからネット販売比率が低い今でも、AI対応は先送りできない。
4

## Slide 5
環境分析 3/4
自社の強み・弱み（SWOT）と勝ち筋
強みはAI時代にむしろ価値が上がる。弱みは「期限のある弱み」に変わった。掛け合わせから勝ち筋を一文で定める
ライオン 営業・マーケティングDX 全体計画（討議用）
強み（S）
・オーラルケア／ハンドソープで国内トップのブランドと認知
・歯科医師会・学校・幼稚園・自治体との信頼関係と啓発活動 ― お金では買えない参入障壁
・約30年の臨床・行動データと、医薬品（OTC）の知見 ― AIが「引用したくなる」科学的根拠
弱み（W）
・マーケと営業のデータ・目標が分断し、知見が提案に使われない
・事務作業が時間を奪う（1人あたり生産性は対P&Gで約7.6倍の差）
・自社で消費者データを持たず、AIでの扱われ方も未計測 ― 期限のある弱み
機会（O）
・国民皆歯科健診など予防の国策化（既に始動）― オーラルケアの地位が上がる
・小売の広告事業の急成長 ― 値引きに代わる投資先が既にある
・AIは根拠ある情報源を引用する ― 臨床データを公開すれば強みが直接効く
脅威（T）
・AI・小売の仕組みによる「自動的な取り扱い外し」（データ不備の商品から順に）
・花王・P&Gは既にAI監視・生産性改革を運用 ― 差が現在進行形で拡大
・値引き競争の継続による消耗と利益率の低下
勝ち筋（一文で）：まずAIと小売の仕組みから「外されない」状態を24か月以内に作る（守り＝足切りの回避）。そのうえで、習慣づくり×科学的根拠×歯科・学校との信頼という他社が真似できない武器で、人にもAIにも「指名される」商品になる（攻め＝勝敗を決める）。順序を間違えると、武器が完成する前に土俵から落ちる。
5

## Slide 6
環境分析 4/4
解決すべき問題と、その根っこ（真因）
現場に見えている問題（値引き依存・属人営業・データ分断）を掘り下げると、4つの根っこに行き着く。施策はすべてこの4つに対応させる
ライオン 営業・マーケティングDX 全体計画（討議用）
現場に見えている問題
値引き・特売の条件交渉に時間と利益を吸い取られている
バイヤーが欲しい「売れる根拠の数字」を出せず、提案が刺さらない
研究部門の知見が営業の提案に使われず、社内に眠っている
資料作成・集計などの事務作業が営業・マーケの時間を奪う
AIが自社商品をどう紹介しているか、誰も知らない
▶
根っこは4つ
根っこ① 知見を提案に変える仕組みがない
研究・マーケ・営業のデータと目標が部門ごとに分断され、30年分の知見が「バイヤーに刺さる数字」に変換されない
根っこ② 時間がない
事務作業を「仕方ない苦労」として許容する慣性。提案づくりや対話に使う時間が構造的に残らない
根っこ③ 動機がない
評価が短期の売上に偏り、時間のかかるデータ活用や部門連携に取り組んだ人が報われない
根っこ④ 時間軸の誤認
既に始まった変化（AI検索・小売の広告事業化）を「遠い未来の話」として扱い、対応を後回しにしてしまう
4つはつながっている：時間がない→知見を変換できない→成果が変わらない→動機が生まれない→後回しにする。どれか1つではなく、4つ同時に手を打って初めて逆回転する。次ページから、その解決策（How）に入る。
6

## Slide 7
How 1/3
どう解決するか ― 「守り」と「攻め」の二本立て
守りは期限を自社で動かせない（AI・小売・国が決める）。攻めは自社で時期を決められる。だから守りを先に、攻めを計画的に
ライオン 営業・マーケティングDX 全体計画（討議用）
守り ― 外されないための5つの対策（〜24か月）
対応する根っこ：④時間軸の誤認 ① AIが自社商品をどう扱っているかの実測と是正（90日で開始）
② 商品・研究情報の「AIが読める形」での整備・公開（12か月）
③ 定期購入・自動補充の「初期設定」の獲得（12〜24か月）
④ ネット売場（モール内検索・AI相談）での見え方の是正（12か月）
⑤ 小売の広告枠の本格活用（今年度の販促計画から）
性質：期限のある仕事。遅れると挽回できない。費用は年1〜2億円程度（要精査）と小さく、必要なのは「今やる」という決定
攻め ― 指名されるための4つの施策（継続的）
対応する根っこ：①仕組み ②時間 ③動機 ① 社内3つのデータをつなげた「提案の根拠」づくり（詳細は次々ページ）
② 事務作業の削減と「やめる仕事」の決定 ― 時間を生む
③ マーケと営業の橋渡し役・チーム営業 ― 仕組みを作る
④ 評価の見直し（売上だけでなく「買い続けてもらえたか」も）― 動機を作る
＋ 歯科・学校・自治体ルートの深化と国民皆歯科健診への対応（政策チームを今年組成）
性質：差がつく仕事。競合が真似できない部分であり、勝敗はここで決まる
進め方の原則：①まず1つの現場（オーラルケア×小売1社×1支店）で攻めの施策をまとめて試し、うまくいった方法を手順書にして全国へ広げる ②組織・評価の変更は「商談に勝てた」という実例を作ってから実行する ③守りと攻めは材料を共有する ― 守り②で公開する科学的根拠は、攻め①で作る「提案の根拠」と同じもの。二重投資にはならない。
7

## Slide 8
How 2/3
守りの5つの対策 ― 何を・どうやって・いつまでに・どう確認するか
5つとも大きな投資は不要。既存の人員と小さな外部費用でできる。問題はお金ではなく、着手の決定だけ
ライオン 営業・マーケティングDX 全体計画（討議用）
対策 | やること | 期限 | できたかの確認
① AIでの扱われ方の 実測と是正 | ChatGPT・Gemini・Perplexity・Amazonの買い物AIなどに、生活者が実際にする質問（「子どもの歯みがき粉のおすすめは？」等）を毎月投げ、自社と競合の紹介のされ方を記録。紹介されない原因を特定し、情報の修正まで行う | 90日で初回 以後 毎月 | 月次レポートの発行／紹介のされ方の改善件数
② 商品・研究情報の 整備と公開 | 商品の成分・効能・使い方・よくある質問を、AIが読み取れる形に整えて自社サイトで公開。歯科医師会や論文など公的な根拠への接続も明記する。AIは根拠のある情報を引用しやすい ― 臨床データが武器になる | 12か月で 主要商品完了 | 主要商品の整備率100%／①での紹介率の変化
③ 定期購入の 「初期設定」の獲得 | Amazon定期おトク便・楽天定期購入・ネットスーパーで、初回購入から定期化につなげる設計（容量・価格・特典）を作る。一度「定期」に入った商品は、AIによる購入代行が広がってもそのまま引き継がれる可能性が高い | 12〜24か月 | 主要商品の定期購入の登録数・継続率
④ ネット売場での 見え方の是正 | 主要モール内の検索・AI相談での自社商品の表示を点検し、商品情報・画像・質問への回答を是正する。モール内の広告も含めて「探されたときに見つかる」状態を作る | 12か月 | モール内検索の表示順位／AI相談での紹介率
⑤ 小売の広告枠の 本格活用 | 主要小売の広告事業（アプリ・サイネージ・会員向け配信）を今年度の販促計画に組み込む。値引き費用の一部を振り替え、売上への効果を小売のデータで確認する | 今年度から | 振り替えた金額／売上・利益への効果
※ ⑤は営業の販促計画と一体で進める（別動隊にしない）。①〜④は推進事務局とシステム横断チームが担う（体制は後述）。
8

## Slide 9
How 3/3
攻めの中心 ― 社内の3つのデータをつなげて「値引きに代わる提案の根拠」を作る
新しくデータを買う必要はない。すでに社内にあるデータがバラバラなだけ。5つの手順でつなぎ、1つの現場で試して全国へ広げる
ライオン 営業・マーケティングDX 全体計画（討議用）
材料はすでに社内にある3つのデータ：① 研究部門の「習慣と健康効果」のデータ（例：フロス併用で効果を実感しやすい） ② 小売の販売データ（誰が・何を・どんな間隔で買うか） ③ 営業の商談記録（どの店で何をやって、どうなったか）
手順1 集める
研究部門の知見を、提案に使える形で一覧にする
作るもの：知見の一覧表
▶
手順2 数字にする
「効果がある」を「どんな条件で・どれくらい」の数字に直す
作るもの：効果の数字の一覧
▶
手順3 つなげる
販売データと突き合わせ「この売場でお客様の年間購入額が◯%増える」という予測に変える
作るもの：予測の計算式
▶
手順4 商談で使う
バイヤーが社内説明に使える資料に整え、営業に配る
作るもの：提案資料のひな形
▶
手順5 確かめる
実施後の販売データで効果を確認し、手順1に戻して精度を上げる
作るもの：検証の報告書
広げ方 ― 1つの現場で試し、手順書にして全国へ
最初の現場（〜2027） オーラルケア×小売1社×1支店
▶
広げる（2027〜28） 3つの商品分野×小売5社へ
▶
全国へ（2029〜34） 全分野・主要小売の標準に
なぜ競合に真似されないか：手順1のもとになる約30年の研究の蓄積と、歯科医師会・学校を通じた活動の記録は、他社がお金を出しても手に入らない。データの「量」では花王・P&Gに勝てないが、「なぜ売れるのかを説明できる深さ」で勝つ。
9

## Slide 10
Who 1/2
体制 ― ふだんの仕事のチームと、変革のチームを分ける
新しい部署を増やさず、少人数の専任チームで進める。ふだんの仕事をしている現場には、変革の負担をかけない
ライオン 営業・マーケティングDX 全体計画（討議用）
経営会議（月1回） 社長と担当役員。決めることは3つだけ：お金と人の配分／やめる仕事の決定／次の段階に進むかの判断
推進事務局（5名） デジタル戦略部と経営企画の混成。守りの5対策の進行、効果測定、経営会議への報告、部門間調整を担う。計画全体の管理者
現場の実行チーム
専任5名＋兼任10名
専任：支店の営業2名・マーケ1名・橋渡し役1名・デジタル戦略1名
兼任：研究・物流・システムなどの担当者
仕事は1つだけ：最初の現場で「1年目の結果」を作ること
橋渡し役のチーム
まず5名 → 将来20名
マーケの知見を、営業がバイヤーに話せる提案に「翻訳」する専門チーム
マーケ出身・営業出身・事業部出身の混成で試験的に始める
結果が出たら、正式な組織にすることを経営会議で決める
システムの横断チーム
既存の担当者をつなぐ
新しい部署は作らない。今のシステム担当者を横につなぎ、
守り①②④（AI実測・情報公開・売場是正）の実務を担う
外部からの採用はデータ技術者と広告データの専門家の2職種だけ
ふだんの仕事のチーム（全国の支店・事業部・研究所）：今の仕事を今の目標のまま続ける。「使うと商談に勝ちやすくなる道具」が完成してから受け取る ― 現場に二重の負担をかけない。
※ 変革チーム（実行チーム・橋渡し役・事務局）の人事評価は、通常の売上目標から切り離し、変革の進み具合で評価する。
10

## Slide 11
Who 2/2
役割分担と、人の集め方
主な仕事ごとに「誰が決めて、誰が動くか」をあらかじめ決めておく。人は社内から選ぶことを基本にする
ライオン 営業・マーケティングDX 全体計画（討議用）
主な仕事 | 経営会議 | 推進 事務局 | 実行 チーム | 橋渡し役・ システム | 各部門
最初の現場と専任者を決める | ◎ | △ | − | − | △
やめる仕事を決める | ◎ | ○ | △ | − | ○
守り①② AI実測・情報の整備公開 | − | ◎ | △ | ○ | △
守り③④ 定期購入・ネット売場の是正 | − | △ | ○ | ◎ | ○
守り⑤ 小売広告枠の活用 | − | △ | ◎ | − | ○
攻め① 提案の根拠づくりを回す | − | △ | ○ | ◎ | △
攻め③ 新しい提案での商談・売場づくり | − | − | ◎ | △ | △
政策対応・歯科医師会との連携 | ◎ | △ | − | △ | ○
次の段階に進むかの判断 | ◎ | ○ | △ | △ | −
評価制度の見直し | ◎ | ○ | △ | − | ○
◎＝決める・責任を持つ ○＝実行する △＝相談を受ける −＝報告を受ける
人の集め方 4つの方針
1. 社内から選ぶ 必要なのは「商品の知識」と「小売の事情」の両方がわかる人。社外にはほぼいないため、社内の経験者から選ぶ
2. 外部採用は2職種だけ データ基盤の技術者と、小売の広告データの専門家のみ。それ以外は今いる社員の学び直しでまかなう
3. 部門間の異動を仕組みに マーケと営業を2〜3年で行き来する異動を標準にして、両方がわかる人を計画的に増やす
4. 経験者が次を教える 最初の現場の経験者が、次に広げる現場に入って直接教える。座学の研修より実地で伝える
体制の考え方：専任は最少（実行チーム5名＋事務局5名）にして、大きなプロジェクト組織は作らない。変革を進める力は人数ではなく、「やめる決定」と「評価の切り離し」という権限から生まれる。
11

## Slide 12
When
時間割 ― 「今すぐ」から「2040年」まで。日付ではなく「結果」で次に進む
守り・攻め・体制の3つの列で時間割を引く。3回の確認ポイントに合格したときだけ、投資と組織変更を広げる
ライオン 営業・マーケティングDX 全体計画（討議用）
 | 今すぐ（90日） | 1年目（〜2027夏） | 2〜3年（〜2029） | 4〜8年（〜2034） | その先（〜2040）
守り （外されない） | AIでの扱われ方の実測を開始（90日で初回報告）。商品情報の整備に着手 | 主要商品の情報整備・公開が完了。モールでの見え方を是正。定期購入の設計開始。小売広告枠を販促計画に組み込み | 定期購入の登録数を主要な数字として管理。AI経由の販売・紹介を実測できる状態に | AIによる購入代行が国内で普及。「外されない」から「選ばれる」への切り替え | AI・小売の仕組みに商品分野ごと登録され、自動補充で標準的に選ばれている
攻め （指名される） | 実行チーム結成・最初の現場決定。研究知見の一覧化。政策対応チームを組成 | 「提案の根拠」で商談1件成立。売場で実証。歯科アプリ試作。事務作業3割減 | 10商談・3社で再現。橋渡し役を正式組織に。3分野×5社へ拡大。歯科・学校ルートのデジタル化 | 全国の標準のやり方に。主要小売と共同の事業計画。生産性の差を半減 | 歯科・学校・自治体で作った習慣が、AI時代の「初期設定」になる ― 最終目標
体制・制度 | 専任5名の拠出。事務時間の測定。「やめる仕事」の宣言 | 変革参加者への加点評価を開始。確認1（2027年夏）：商談1件＋事務3割減＋AIでの紹介改善＋定期購入の登録 | 売上と「買い続け」の二軸評価へ。確認2（2028年度末）：10商談再現→組織を正式化 | 評価を新基準に全面切り替え（確認3：2031年ごろ、主要小売5社と共同計画） | 「買い続けてもらう売上」中心の経営指標が定着
確認ポイントの考え方：不合格なら広げず、どの手順で詰まったかを調べて直してから再挑戦する。組織や評価の大きな変更は、必ず「商談に勝てた」という実例（確認1・2の合格）を根拠に実行する ― 事実で社内を動かす。
12

## Slide 13
How Much 1/3
かかるお金と、返ってくる効果（仮の試算・要確認）
5年間の投資30〜50億円に対し、効果は年45〜95億円。2〜3年で回収できる計算。最大の効果は「商品が棚やAIから外されるのを防ぐ」こと
ライオン 営業・マーケティングDX 全体計画（討議用）
かかるお金（5年間の合計）
30〜50億円
最初の3年間：年3〜5億円 守りの5対策（年1〜2億円）と専任者の人件費、今あるシステムの活用が中心 4年目以降：合計20〜35億円 データ基盤・商品データ公開の拡張・歯科アプリの本格版。確認ポイント2に合格したら投資する
① 事務作業を減らした時間の価値
年 15〜25億円
営業・マーケの約800名（仮の人数）の事務作業を3〜4割減らした場合の人件費に相当。浮いた時間は商談と売場づくりに使う
② 値引き費用の使い方の見直し
年 20〜40億円
値引き・特売の費用（仮に売上の12〜15%＝500〜600億円）のうち5〜10%を「また買ってもらうための売場づくり」や小売広告枠に振り替え、利益率を改善
③ 広告費のムダ削減
年 10〜30億円
広告の効果を測れるようにして、効果の低い広告費の1割程度を、効果の高い使い方に移す
④ 棚やAIから外されるのを防ぐ
金額化は困難・ただし最大
環境や商品のデータが足りない商品は、将来、小売やAIの仕組みが自動的に取り扱いから外す。それを防ぐ＝売上を守ることが最大の効果
回収の見通し：効果①〜③の合計は年45〜95億円。投資は5年で30〜50億円なので、2〜3年で回収できる計算。 ただし人数や費用の内訳はすべて仮の数字。最初の90日で実際に測り、確かな数字に置き換えてから経営会議で確定する。
13

## Slide 14
How Much 2/3
部門ごとのリターン ― それぞれに「何が良くなるか」と見る数字（KPI）
変革は号令だけでは動かない。各部門が「自分たちの得になる」と言える状態を作ることが、動機（根っこ③）への一番の打ち手
ライオン 営業・マーケティングDX 全体計画（討議用）
部門 | 何が良くなるか（リターン） | 見る数字（KPI）
営業 | 事務作業が減り、商談の準備と対話の時間が約2倍になる。値引きではなく「数字の根拠」で提案できるので商談に勝ちやすくなり、バイヤーから「仕入先の一つ」ではなく「頼れる相談相手」として扱われる | 事務作業時間の割合／根拠を使った提案の成立数・勝率／特売への依存度／小売との共同計画の数
マーケティング | 広告がお店での購入につながったかを初めて数字で確認できる。効果の薄い広告を減らし、効く施策と小売広告枠にお金を移せる。AIでの紹介のされ方を自分たちで動かせるようになる | 効果を測定できている広告の割合／AIでの紹介率／買い続けてくれるお客様の割合
研究開発 | 約30年分の研究データが商談とAIの回答で使われ、売上への貢献が数字で見える。売場での検証結果が戻ってくるので、次の研究テーマ選びにも役立つ | 研究データを使った提案の数／商談・公開情報での活用率
生産・物流・環境 | 商品・環境データの整備が小売の審査への回答になり、取り扱い中止のリスクが減る。店頭の回収作業など負担の大きい仕事のやり方を、小売と一緒に設計できる | 環境データを整備できた商品の割合／欠品率
経営・経営管理 | 販促費・広告費・システム投資の効果を同じ物差しで比べられ、お金の配分の判断が速く正確になる。AIでの扱われ方の毎月報告が、市場変化への早期警報になる | 利益率／投資に対する効果／買い続けるお客様による売上の割合
人事・全社 | マーケと営業を行き来する異動で両方がわかる人材が育つ。「変革に取り組んだ人が報われる」評価が、意欲ある社員の離職を防ぐ | 部門間異動の数／新しい評価を適用された人数
※ 各KPIの目標値は、最初の90日の実測が終わってから推進事務局が案を作り、経営会議で決める。
14

## Slide 15
How Much 3/3
KGIとKPI ― 現場の数字から会社の最終目標まで一本につなぐ
KGI（会社の最終目標）は3つだけ。すべてのKPI（途中の目安）はこの3つのどれかにつながる。つながらない施策は原則やらない
ライオン 営業・マーケティングDX 全体計画（討議用）
KGI＝最終目標（2040年・会社全体）
利益率 値引きに頼らずに利益を出せる会社になれたかを測る、一番大事な指標
買い続けてもらう売上の割合 一度きりでなく、習慣として買われている売上の割合。目標は5割超（基準はこれから設定）
AI・小売の仕組みへの登録数 AIが買い物を代行する時代に「最初から選ばれる商品」になれた商品分野の数
◀
中間のKPI（〜2034年）
お客様の年間購入額の伸び 最初の現場から広げた先まで共通の物差し。マーケ・橋渡し役・営業の3者共通の目標
販促費・広告費の投資効果 値引きから「効果の見える使い方」へどれだけ転換できたか
1人あたり生産性の差の半減 P&Gと約7.6倍の開きがある生産性の差を半分にする
商品・環境データの整備率と定期購入の登録数 AIと小売の審査で外されない状態＋自動購入時代の「初期設定」をどれだけ取れたか
◀
1年目のKPI（現場の数字）
AIでの紹介のされ方（毎月計測・改善件数）
商品情報を整備・公開できた主要商品の割合
定期購入の登録数・継続率
根拠を使った提案の成立数（1件→10件）
事務作業時間の削減率（3割→5割）
小売と一緒に作った売場の店舗数・検証の数
「やめる」と決めた仕事の実行率（100%）
小売広告枠へ振り替えた金額とその効果
運用のルール：現場のKPIは3か月ごとに推進事務局が測り、経営会議に報告する。KGIにつながらない新しい施策の追加は原則行わない ― 「システムを入れること自体が目的」になることを防ぐ。
15