## Slide 1
実行計画 | 2026.08
営業・マーケティング変革の実行計画
― どう解決し、誰が、いつやり、何が返ってくるのか ―
どう解決するか まず1つの現場で全部を試し、うまくいった方法を手順書にして全国へ広げる
誰がやるか ふだんの仕事のチームと変革のチームを分ける。変革側は少人数の専任で
いつやるか 日付ではなく「結果」で進める。結果を確認してから次の投資に進む
何が返ってくるか 5年で30〜50億円の投資に対し、年45〜95億円の効果（2〜3年で回収）
前回資料「変革構想」の続き | 8つの取り組み（A-1〜B-6）の番号は前回資料と同じ | デジタル戦略部 討議用

## Slide 2
全体の要約
この計画の要点 ― 4つの問いへの答え
8つの取り組みを部署ごとにバラバラに進めると失敗する。だから「1つの現場で全部まとめて試し、結果を作ってから広げる」進め方をとる
ライオン 営業・マーケティング変革 実行計画（討議用）
どう解決するか
まず1つの商品分野（オーラルケア）と、1つの小売企業・1つの支店を選び、そこで8つの取り組みをまとめて試す。中心となる仕組みは、社内にすでにある3つのデータ（研究部門の知見・小売の販売データ・営業の商談記録）をつなげて、値引きの代わりになる「提案の根拠」を作ること。うまくいった方法を手順書にまとめ、他の商品分野・他の小売企業へ順番に広げる。
誰がやるか
ふだんの仕事をするチームと、変革を進めるチームを分ける。変革側は少人数に絞る：経営会議（月1回）＋推進事務局5名＋現場の実行チーム（専任5名・兼任10名）＋マーケと営業をつなぐ橋渡し役5名。人は社内から選ぶことを基本とし、外部からの採用はデータ技術者など2つの職種だけに限る。
いつやるか
日付ではなく「結果」で進める。1年目に「値引きに頼らない提案で商談が1件成立」「事務作業3割減」という結果を作る。その結果を確認できたら投資を広げ、組織や評価制度を変える。確認の節目は3回：2027年夏・2028年度末・2031年ごろ。結果が出なければ広げず、原因を直してからやり直す。
何が返ってくるか
5年間の投資は30〜50億円の見込み。効果は軌道に乗った時点で年45〜95億円（①事務作業を減らした時間の価値 15〜25億円 ②値引き費用をより効果的な使い方に振り替える効果 20〜40億円 ③広告費のムダ削減 10〜30億円）。2〜3年で回収できる計算。金額にしにくいが最大の効果は「将来、小売やAIの仕組みから商品が外されて売上を失うことを防ぐ」こと。数字の前提はすべて仮のため、最初の90日で実測して確かめる。
2

## Slide 3
どう解決するか（1/3）
進め方の基本 ― 1つの現場で試し、結果を作ってから広げる
8つの取り組みは、同じ現場でまとめてやって初めて効果が出る。だから最初は1か所に集中し、成功してから広げる
ライオン 営業・マーケティング変革 実行計画（討議用）
基本1 まず1か所で、8つ全部を試す
8つの取り組みを別々の部署で別々に進めると、つながりが切れて効果が出ない。研究データを提案に変え、その提案を商談で使い、事務が減って浮いた時間で売場を作り、結果を販売データで確かめる ― この一連の流れは同じ現場でやって初めてつながる。だから最初はオーラルケア×小売1社×1支店に集中する。
基本2 うまくいった方法を手順書にして広げる
最初の現場で成功したやり方を、誰でも同じようにできる手順書（提案の作り方・売場の作り方・データの使い方）にまとめてから、他の商品分野・他の小売企業に広げる。一気に全国でやらないのは、失敗したときの影響を小さくし、成功のやり方を崩さないため。
基本3 結果が出てから、組織と制度を変える
組織変更や評価制度の変更は社内の反発が起きやすい。だから先に「このやり方だと商談に勝てる」という実例を作り、その実例を根拠にして変更を実行する。順番を逆にしない。
広げ方の順序
最初の現場（〜2027年） オーラルケア×小売1社×1支店
専任チームが8つの取り組みを全部試す
▼
広げる（2027〜28年） 3つの商品分野×小売5社へ手順書を移す
最初の現場の経験者が次の現場を教える
▼
全国へ（2029〜34年） 全商品分野・主要小売で標準のやり方に
システム化して人に頼らず回る状態に
▼
完成（2035〜40年） AIが買い物を代行する時代に
「最初から選ばれている商品」の地位を作る
なぜ全社一斉にやらないのか：当社は競合より人もお金も少ない。広く薄く取り組むと、資金力のある相手と同じ土俵で戦うことになり勝てない。狭い範囲に集中して速く成果を出すことが、当社に合った勝ち方。
3

## Slide 4
どう解決するか（2/3）
中心となる仕組み ― 社内の3つのデータをつなげて「提案の根拠」を作る
新しくデータを買う必要はない。すでに社内にあるデータがバラバラに保管されているだけ。つなげれば、値引きの代わりになる提案の根拠になる
ライオン 営業・マーケティング変革 実行計画（討議用）
使うのは、すでに社内にある3つのデータ ① 研究部門が持つ「習慣と健康効果」のデータ（例：フロスを併用すると効果を実感しやすく、習慣が続きやすい）
② 小売から得られる販売データ（誰が・何を・どれくらいの間隔で買っているか）
③ 営業の商談記録（どの店で何をやって、その結果どうなったか）
つなげ方の5つの手順（最初は人手で行い、慣れてきたらシステムで自動化する）
手順1 集める
研究部門にある知見を、提案に使える形で一覧にする（研究部門と橋渡し役が担当）
作るもの：知見の一覧表
▶
手順2 数字にする
「効果がある」を「どんな条件で・どれくらい」という具体的な数字に直す
作るもの：効果の数字の一覧
▶
手順3 つなげる
販売データと突き合わせ、「この売場を作ると、お客様の年間購入額が◯%増える」という予測に変える
作るもの：予測の計算式
▶
手順4 商談で使う
バイヤーが自分の会社の中で説明に使える資料の形に整え、営業に配る
作るもの：提案資料のひな形
▶
手順5 確かめる
実施後の販売データで本当に効果があったかを確認し、結果を手順1に戻して精度を上げる
作るもの：検証の報告書
なぜ競合に真似されないのか：手順1のもとになる研究の蓄積（約30年分）と、歯科医師会・学校・自治体を通じた活動の記録は、他社がお金を出しても手に入らない。データの「量」では花王・P&Gに勝てないが、「なぜ売れるのかを説明できる深さ」で勝つ。
4

## Slide 5
どう解決するか（3/3）
8つの取り組み、それぞれのやり方と作るもの
どの取り組みも、最初のバージョンは「最初の現場」で作る。他の現場でもそのまま使える形にすることを品質の基準とする
ライオン 営業・マーケティング変革 実行計画（討議用）
取り組み | やり方 | 作るもの（最初の現場で）
A-1 歯科・学校を通じた データづくり（デジタル） | 歯科医院向けのアプリを「先生の診療を助ける道具」として作り、医院から患者さんに配ってもらう（自力でアプリ利用者を集めない）。学校の歯みがき教育をデジタル教材にする | アプリの試作版・デジタル教材・集まるデータの一覧
B-1 提案の根拠づくり （デジタル） | 前ページの5つの手順を回す。あわせて、商品の成分・環境などのデータを、AIや小売のシステムが読み取れる形で整えて公開する | 予測の計算式・提案資料のひな形・公開用の商品データ
B-3 事務作業の削減 （デジタル） | 生成AIと営業支援システムで資料作成・集計を自動化する。ただし先に「やめる仕事」を決めてから自動化する（ムダな仕事をそのまま自動化しない） | やめる仕事と自動化する仕事の一覧表・浮いた時間の使い道の計画
B-5 売れ方の観測 （デジタル） | AIが自社商品をどう紹介しているか、AI経由の購入がどれくらいあるかを毎月測り、経営会議への定例報告にする | 毎月の観測レポート
A-2 国の政策対応と 選択と集中（非デジタル） | 国民皆歯科健診などの政策に対応する担当チームを作り、歯科医師会と一緒に提言を出す。洗剤など苦戦している分野への投資は、基準を決めて計画的に減らす | 政策への提言書・投資を見直す基準と計画
B-2 部門をつなぐ役割と チーム営業（非デジタル） | マーケと営業の間に「橋渡し役」を5名で試験的に設置する。大口の小売には営業1人ではなく、物流・環境・研究の担当者も入れたチームで対応する | 橋渡し役設置の提案書・チームの編成表
B-4 やめる仕事の決定 （非デジタル） | 効果の薄い特売の交渉、社内向け資料、重複した会議を、経営が「やめる」と宣言する。実行されているかを3か月ごとに確認する | やめる仕事の一覧・実行状況の報告
B-6 評価の見直し （非デジタル） | 「売上」だけでなく「お客様が買い続けてくれているか」も評価に加える。まず変革に参加した人への加点から始め、段階的に広げる | 新しい評価基準の案・切り替えの計画
※ A-1〜B-6の番号は前回資料「変革構想」の8つの取り組みと同じです。
5

## Slide 6
誰がやるか（1/2）
体制 ― ふだんの仕事のチームと、変革のチームを分ける
新しい部署を増やさず、少人数の専任チームで進める。ふだんの仕事をしている現場には、変革の負担をかけない
ライオン 営業・マーケティング変革 実行計画（討議用）
経営会議（月1回） 社長と担当役員。決めることは3つだけ：お金と人の配分／やめる仕事の決定／次の段階に進むかの判断
推進事務局（5名） デジタル戦略部と経営企画の混成。進み具合と効果を測って経営会議に報告し、部門間の調整を行う。この計画全体の管理者
現場の実行チーム
専任5名＋兼任10名
専任：支店の営業2名・マーケ1名・橋渡し役1名・デジタル戦略1名
兼任：研究・物流・システムなどの担当者
仕事は1つだけ：最初の現場で「1年目の結果」を作ること
橋渡し役のチーム
まず5名 → 将来20名
マーケの知見を、営業がバイヤーに話せる提案に「翻訳」する専門チーム
マーケ出身・営業出身・事業部出身の混成で試験的に始める
結果が出たら、正式な組織にすることを経営会議で決める
システムの横断チーム
既存の担当者をつなぐ
新しい部署は作らない。今のシステム担当者を横につなぎ、
実行チームの要望に優先して応える体制にする
外部からの採用はデータ技術者と広告データの専門家の2職種だけ
ふだんの仕事のチーム（全国の支店・事業部・研究所）：今の仕事を今の目標のまま続ける。「使うと商談に勝ちやすくなる道具」が完成してから受け取る ― 現場に二重の負担をかけない。
※ 変革チーム（実行チーム・橋渡し役・事務局）の人事評価は、通常の売上目標から切り離し、変革の進み具合で評価する（取り組みB-6と連動）。
6

## Slide 7
誰がやるか（2/2）
役割分担と、人の集め方
主な仕事ごとに「誰が決めて、誰が動くか」をあらかじめ決めておく。人は社内から選ぶことを基本にする
ライオン 営業・マーケティング変革 実行計画（討議用）
主な仕事 | 経営会議 | 推進 事務局 | 実行 チーム | 橋渡し役・ システム | 各部門
最初の現場と専任者を決める | ◎ | △ | − | − | △
やめる仕事を決める（B-4） | ◎ | ○ | △ | − | ○
提案の根拠づくりを回す（B-1） | − | △ | ○ | ◎ | △
新しい提案での商談・売場づくり（B-2） | − | − | ◎ | △ | △
事務作業の自動化を広げる（B-3） | − | ◎ | ○ | − | ○
売れ方の観測と毎月の報告（B-5） | − | ◎ | △ | ○ | −
政策対応・歯科医師会との連携（A-2） | ◎ | △ | − | △ | ○
歯科アプリ・教材の試作（A-1） | − | △ | △ | ◎ | ○
次の段階に進むかの判断 | ◎ | ○ | △ | △ | −
評価制度の見直し（B-6） | ◎ | ○ | △ | − | ○
◎＝決める・責任を持つ ○＝実行する △＝相談を受ける −＝報告を受ける
人の集め方 4つの方針
1. 社内から選ぶ 必要なのは「商品の知識」と「小売の事情」の両方がわかる人。社外にはほぼいないため、社内の経験者から選ぶ
2. 外部採用は2職種だけ データ基盤の技術者と、小売の広告データの専門家のみ。それ以外は今いる社員の学び直しでまかなう
3. 部門間の異動を仕組みに マーケと営業を2〜3年で行き来する異動を標準にして、両方がわかる人を計画的に増やす
4. 経験者が次を教える 最初の現場の経験者が、次に広げる現場に入って直接教える。座学の研修より実地で伝える
体制の考え方：専任は最少（実行チーム5名＋事務局5名）にして、大きなプロジェクト組織は作らない。変革を進める力は人数ではなく、「やめる決定」と「評価の切り離し」という権限から生まれる。
7

## Slide 8
いつやるか
スケジュール ― 日付ではなく「結果」で次に進む
1年目は3か月ごとに区切って結果を積み上げる。その後は3回の確認を設け、結果を確認できたときだけ投資と組織変更を広げる
ライオン 営業・マーケティング変革 実行計画（討議用）
1年目（2026年9月〜2027年8月）― 最初の現場で結果を作る
最初の3か月 チームを作り、現状を測る
実行チームの結成・最初の現場の決定
事務作業にかかっている時間の測定
AIが自社商品をどう紹介しているかの観測開始
研究部門の知見の一覧化
4〜6か月 最初の武器を作る
販売データとつなげて最初の予測を作る
新しい提案を商談で初めて使う
仕事の廃止と自動化を同時に実行（3割減）
7〜9か月 売場で確かめる
小売と一緒に売場を作り、効果を販売データで確認
歯科アプリの試作開始・政策対応チームの始動
10〜12か月 手順書にまとめる
1年目の結果（商談・時間・効果）を確定
確認ポイント1の判定
次の現場へ広げる計画の承認
3回の確認ポイント ― 合格したときだけ、次の投資と組織変更に進む
確認1｜2027年夏
「値引きに頼らない提案で商談1件成立」
「事務作業3割減」を実測で確認
合格したら：3つの商品分野×小売5社への拡大投資、実行チームの増員
▶
確認2｜2028年度末
「10商談・小売3社で同じ結果を再現」
「買い続けるお客様が増えた」ことをデータで確認
合格したら：橋渡し役の正式組織化、評価制度の変更、データ基盤への本格投資
▶
確認3｜2031年ごろ
「主要小売5社と共同の事業計画」
「商品データの公開完了」を確認
合格したら：全社の標準のやり方に。評価を新基準に全面切り替え
※ 2032年以降は前回資料の中期・長期の計画につながる。不合格の場合は広げずに、どの手順で詰まったかを調べ、直してから再挑戦する。
8

## Slide 9
何が返ってくるか（1/3）
かかるお金と、返ってくる効果（仮の試算・要確認）
5年間の投資30〜50億円に対し、効果は年45〜95億円。2〜3年で回収できる計算。最大の効果は「商品が棚やAIから外されるのを防ぐ」こと
ライオン 営業・マーケティング変革 実行計画（討議用）
かかるお金（5年間の合計）
30〜50億円
最初の3年間：年3〜5億円 今あるシステムの活用と、専任者の人件費が中心。新しいシステムはほとんど買わない 4年目以降：合計20〜35億円 データ基盤・商品データの公開・歯科アプリの本格版。確認ポイント2に合格したら投資する
① 事務作業を減らした時間の価値
年 15〜25億円
営業・マーケの約800名（仮の人数）の事務作業を3〜4割減らした場合の人件費に相当。浮いた時間は商談と売場づくりに使う
② 値引き費用の使い方の見直し
年 20〜40億円
値引き・特売の費用（仮に売上の12〜15%＝500〜600億円）のうち5〜10%を「また買ってもらうための売場づくり」に振り替え、利益率を改善
③ 広告費のムダ削減
年 10〜30億円
広告の効果を測れるようにして、効果の低い広告費の1割程度を、効果の高い使い方に移す
④ 棚やAIから外されるのを防ぐ
金額化は困難・ただし最大
環境や商品のデータが足りない商品は、将来、小売やAIの仕組みが自動的に取り扱いから外す。それを防ぐ＝売上を守ることが最大の効果
回収の見通し：効果①〜③の合計は年45〜95億円。投資は5年で30〜50億円なので、2〜3年で回収できる計算。 ただし人数や費用の内訳はすべて仮の数字。最初の90日で実際に測り、確かな数字に置き換えてから経営会議で確定する。
9

## Slide 10
何が返ってくるか（2/3）
部門ごとのメリット ― それぞれに「何が良くなるか」
変革は号令だけでは動かない。各部門が「自分たちの得になる」と言える状態を作ることが、やる気を生む一番の近道
ライオン 営業・マーケティング変革 実行計画（討議用）
部門 | 何が良くなるか | 見る数字
営業 | 事務作業が減り、商談の準備と対話の時間が約2倍になる。値引きではなく「数字の根拠」で提案できるので、商談に勝ちやすくなり、バイヤーから「仕入先の一つ」ではなく「頼れる相談相手」として扱われるようになる | 事務作業の時間の割合／新しい提案が成立した数／特売への依存度
マーケティング | 打った広告が実際にお店での購入につながったかを、初めて数字で確認できる。効果の薄い広告を減らし、効く施策にお金を移せる。作った資料や知見が、営業を通じて売上に直接つながる | 効果を測定できている広告の割合／買い続けてくれるお客様の割合
研究開発 | 約30年分の研究データが商談で使われて売上に貢献し、その貢献度が数字で見えるようになる。売場での検証結果が研究部門に戻ってくるので、次の研究テーマ選びにも役立つ | 研究データを使った提案の数／商談での活用率
生産・物流・環境 | 商品や環境のデータを整えることが、小売からの審査への回答になり、取り扱い中止のリスクが減る。店頭での容器回収など、負担の大きい作業のやり方を小売と一緒に設計できるようになる | 環境データを整備できた商品の割合／欠品率
経営・経営管理 | 販促費・広告費・システム投資の効果を同じ物差しで比べられるようになり、お金の配分の判断が速く正確になる。毎月の「売れ方の観測」が、市場の変化への早期警報として機能する | 利益率／投資に対する効果／買い続けるお客様による売上の割合
人事・全社 | マーケと営業を行き来する異動で、両方がわかる人材が育つ。「変革に取り組んだ人が報われる」評価になることで、意欲のある社員の離職を防げる | 部門間異動の数／新しい評価を適用された人数
※ 各数字の目標値は、最初の90日の実測が終わってから推進事務局が案を作り、経営会議で決める。
10

## Slide 11
何が返ってくるか（3/3)
目標の数字 ― 現場の数字から会社の目標まで一本につなぐ
会社としての最終目標は3つだけ。現場で追う数字はすべてこの3つのどれかにつながる。つながらない施策は原則やらない
ライオン 営業・マーケティング変革 実行計画（討議用）
最終目標（2040年・会社全体）
利益率 値引きに頼らずに利益を出せる会社になれたかを測る、一番大事な指標
買い続けてもらう売上の割合 一度きりではなく、習慣として買われている売上の割合。目標は5割超（基準はこれから設定）
AI・小売の仕組みへの登録数 AIが買い物を代行する時代に「最初から選ばれる商品」になれた商品分野の数
◀
中間の目標（〜2034年）
お客様の年間購入額の伸び 最初の現場から広げた先まで共通で使う物差し。マーケ・橋渡し役・営業の3者共通の目標
販促費・広告費の投資効果 値引きから「効果の見える使い方」へどれだけ転換できたか
1人あたり生産性の差の半減 現在、P&Gと約7.6倍の開きがある1人あたりの生産性の差を半分にする
商品・環境データの整備率 小売やAIの審査で外されない商品の割合。データを公開できた商品分野の割合で測る
◀
1年目の目標（現場の数字）
新しい提案が成立した商談の数（1件→10件）
事務作業の時間の削減率（3割→5割）
提案資料のひな形の数と、営業が実際に使った割合
小売と一緒に作った売場の店舗数と検証の数
売れ方の観測レポートの毎月発行
「やめる」と決めた仕事の実行率（100%）
歯科アプリに参加した医院の数・教材を導入した学校の数
変革に参加した人への加点評価の適用数
運用のルール：現場の数字は3か月ごとに推進事務局が測り、経営会議に報告する。最終目標につながらない新しい施策の追加は原則行わない ― 「システムを入れること自体が目的」になることを防ぐ。
11

## Slide 12
決めていただきたいこと
経営に決めていただきたい3つのことと、90日で調べること
計画は「決定の先送り」で止まる。最初の現場を動かすために、次回の経営会議で以下3点の決定をお願いしたい
ライオン 営業・マーケティング変革 実行計画（討議用）
決定 1
最初の現場と、専任者を決める
試す商品分野（オーラルケア）・小売企業・支店を決め、専任5名（支店営業2・マーケ1・橋渡し役1・デジタル戦略1）を、ふだんの仕事から外して出す。
決めないとどうなるか：全員が兼任のままになり、8つの取り組みがまた部署ごとにバラバラになる
決定 2
「やめる仕事」を経営の名前で宣言する
事務時間を測った結果をもとに「やめる仕事の一覧」を作り、経営の名前で宣言する。実行されているかを3か月ごとに経営会議で確認する。
決めないとどうなるか：AIを入れても仕事が減らず、現場に時間が生まれない
決定 3
変革チームの評価を、売上目標から切り離す
実行チーム・橋渡し役・事務局の人事評価を通常の売上目標から切り離し、変革の進み具合で評価する仕組みを人事部門と合意する。
決めないとどうなるか：参加した人ほど評価で損をして、誰も本気で取り組まなくなる
並行して90日以内に調べること（推進事務局）
効果試算の前提の確認：営業・マーケの人数、値引き・特売費と広告費の内訳、事務作業の実際の時間を測る
「お客様の年間購入額」の計算方法を、マーケ・営業・経営管理の間で合意する
組む小売の選び方：データ連携に前向きか、これまでの信頼関係があるか、を基準に候補を絞る
歯科医師会・小売の経営層との対話を始める（社外の合意が必要なため、最も時間がかかる項目）
12