## Slide 1: 本日のゴールとAgenda
本日は、構造転換に向けた「基本方針」「初期実行予算」「推進体制」の3点についてご承認いただくことを目的としている
場の目的とゴール
Agenda
方針の承認
  実行＝外部委託 × 統制＝グループ会社LEBの基本方針承認（構造転換）
予算・行動の承認
  2026年8月〜10月に事前準備・可視化・アセスメントに着手することに加え、予算承認を得ること
体制の承認
  移管プロジェクト統括事務局（移管PMO）の設置および責任者の任命
取り組みの背景・目的
1
解決の方向性
2
今後の進め方
3
KPIとROI
4

## Slide 2: 取り組みの背景・目的 背景 / 課題 / 示唆 / 目的
運用の担い手は先細り、業務も増大、そのギャップを社員負荷で吸収しており、分散したコスト・品質統制の仕組みも不十分
現状の延長では、人材の持続性・事業継続・DX推進の実行力が毀損され、内製強化は難しく、構造転換が必要
背景 / 課題
当社では運用・保守の専門人材を入口採用しておらず、社内人材のキャリアチェンジ・キャリア採用に 頼っているが、社内はキャリア志向との不一致から定着しづらく、採用は少子高齢化・IT人材獲得競争激化により今後は優秀人材の採用も困難な状況にある
現状、シニア社員の経験・暗黙知に依存した属人運用が存在し、異動・退職とともに運用能力が 失われ始めている
IT運用はAI・自動化による省人化が世界的潮流。その先端投資・スキル保持は専門プロバイダ でなければ回収できず、自前での企画・実行は技術面でも構造的に不利
DX需要の拡大（全社データ基盤・データ分析・生成AIの活用拡大により、従来と異なる新たな運用により業務が増加しており今後も不可逆に進行
セキュリティ脅威の高度化、グローバル展開による対応範囲拡大により、24時間365日の 監視・対応も標準要求となりつつある
一部安価なベンダも選定しているが品質に問題があり、指示・督促・手戻り対応など管理の手間を内部社員が肩代わりしているケースも多い
また、デジ戦社員が定常運用・問い合わせ・障害対応など本来外部化可能な業務に忙殺され、 ベンダ成果物の補完・手戻りなど表面化しない追加工数まで負担している
担い手がいない中、内製で対応を行うためキャリア志向・業務高負荷を常態化させることで、 人材の定着・業務継続の観点から持続困難な状態になりつつある
データ活用・AI活用など本来注力すべき企画業務に時間を投じられず、DX推進の機会損失が発生している
複数ベンダ (6社) に業務が分散し、担当範囲・責任分界・実工数が多くの会社でブラックボックス化。個別契約のためスケールメリットも働かない。
社員の従事工数・手戻りを含む運用の総コスト が把握できず、最適化の判断基盤がない
品質基準・KPIが不十分で品質を測定・評価できず、障害時の復旧は個人の稼働に依存。 監査・セキュリティ統制の証跡の担保が困難で外部ベンダの一部は報告書を上げず属人化が継続。 品質のばらつきも大きい
供給不足
運用の担い手を 維持できない
課題1
需要増大 運用範囲・業務は 増え続ける
課題2
歪み
ギャップを社員の 過負荷で吸収している
課題3
基盤
コスト・品質を統制する 仕組みが不十分
課題4
示唆
内製強化の構造的不成立
  供給減×需要増のギャップ拡大に対し、自前での人材獲得や先端運用投資 (AI / 自動化) の回収は困難なため、「社員の努力による内製強化」は構造的に成り立ちづらい
個人依存による経営リスクと機会損失
需給ギャップやベンダ手戻りを今後も「社員個人の過負荷」で吸収していくと 休職者の増加や事業継続リスクを高めていく。さらに、社員が定常運用に 忙殺されることで、Dxテーマ推進の機会損失を拡大させてしまう
ガバナンスの欠落
複数ベンダの分散発注や品質基準・KPIが未整備により、運用実態・総コストが ブラックボックス化しており、現在の運用管理は「組織的なガバナンス」ではなく、 「現場社員個人の稼働依存」に留まる
論点は単なる「内製か外注か」や現場の「業務改善」ではなく、 「社員個人の過負荷に頼る限界的な運用から脱却し、いかに仕組み と統制を備えた持続可能な運用の仕組みへ転換するか」

## Slide 3: 解決の方向性 示唆に対する選択肢
「現状維持」「内製強化」「単純丸投げ」はいずれもリスクやコスト高を放置・増幅させるため、「実行＝外部委託 × 統制＝LEB」による構造転換が必要
目的
ゴール
社員の戦力シフト
  運用従事工数を削減し定常業務から、 IT企画業務へ再配置、過負荷を 構造的に解消するとともにベンダ統制の マネジメント能力を組織に蓄積
4
持続可能な運用体制の確立
  特定個人依存業務を無くし (全業務の 手順書化・複数名対応化) 、採用・育成 への依存から脱却し、24時間365日・ 新領域対応可能な体制へ
1
運用品質の統制力獲得
  全業務へ品質基準・KPIを導入し契約に 基づく品質ガバナンスを確立、 全社ユーザーの生産性・使い勝手向上
3
運用コストの構造改革
  隠れ人件費含む総コスト可視化、固定費の変動費化、統合発注で総コストの削減
2
選択肢
A.現状維持
B.内製強化 (採用・増員)
選択肢
C.単純委託 (丸投げ)
D.構造転換 (本案 : 実行=外部×統制=LEB)
持続性
G1
コスト
G2
品質統制
G3
戦略シフト
G4
各選択肢の評価 (メリットとリスク)
慣れた現行運用を維持可能
業務量増加を現体制で吸収できず、年間1.4億円の隠れ人件費やシステム停止リスク (最大11億円 / 日) を放置するリスクがある
自社内に直接ノウハウを保持・蓄積可能
採用難・離職による育成投資 (1,500万円/人) の流出リスクが高く、自社単独ではAI自動化等の 基盤投資を回収できずコストが高騰する
24時間365日の監視・運用体制やリソース確保が即時に可能
品質・検収基準がないためブラックボックス化が社外に拡大し、社内社員の手戻り補完や 指示・督促工数が削減されない
外部委託のスケール・技術活用とグループ会社 (LEB) による統制力を両立し、全課題を根本解決
移管期 (フェーズ0〜第1段階) における立ち上げ・検証工数が発生する (段階コミットでリスク管理)
IT運用を「人に依存する固定費・リスク」から 「仕組みで統制された変動費・経営基盤」へ構造転換する
加えて
社員の定常業務を削り、
DX推進の成長投資へ振り向ける
※位置づけは運用改善ではなく、運用の仕組み全体の転換
メリット
構造的課題
留意点・リスク

## Slide 4: 参考) 近しい大手消費財・製造メーカーにおける外部委託構造転換事例
大手消費財・製造メーカー各社においても自前運用の限界から「実行の外部委託化」と「グループ会社による統制強化」を 組み合わせた運用の仕組みへの転換が、当たり前の取り組みとなっている
花王株式会社
1
ITサービスデスク業務の委託化と ナレッジ統合
背景・ 課題
施策(委託化)
成果
出典・URL
株式会社資生堂
2
店舗・システムサポートヘルプデスクの委託化
味の素株式会社 (味の素フィナンシャル・ソリューションズ)
3
グループ定型運用の委託・AI統合
サントリーホールディングス株式会社
4
グループシェアード統制 × 外部委託活用
各領域・システムごとに問い合わせ窓口が分断・属人化しており、社内サポート 対応によって情報システム部門の工数が圧迫されていた
国内拠点・店舗カウンターのサポート システム運用において、対応業務の 属人化と運用コストの高止まりが常態化していた
グループ各社で業務プロセスが分散・ 属人化しており、社内人材が日常の オペレーション処理に拘束され、 経営参謀・企画機能が低下
各事業会社の個別システム運用によるブラックボックス化と、自前主義による IT運用人材の獲得・維持の限界
共有インフラ等の社内問合せ窓口を 統合し、ServiceNow基盤を活用した外部委託サービス (JBS提供) へ移行。ナレッジ共有とセルフサービス化を推進
利用者の自己解決率が大幅に向上し、問合せ対応工数を削減。情シス社員が定常対応から解放され、戦略的IT企画 (コア業務) へ注力できる体制を確立
JBS「サービスデスク導入事例 花王株式会社」
カウンターサポートシステムのヘルプデスク業務全体を外部委託拠点 (中国・大連) へ移管・集約し、 品質基準および運用手順の標準化を実施
従来通りの高品質なサポートレベルを 維持したまま、運用コストを約40%削減。社内リソースを運用保守の手戻り対応 から切り離し、グローバルDX推進へ集中
東芝デジタルソリューションズ 「事例紹介：資生堂」
グループシェアード会社を中心に、 定型運用 (請求書・財務経理処理等) へConcurやAI基盤を導入し、外部委託へ標準化移管
処理時間を従来比1/4に短縮し、 年間約1万時間の業務工数を削減。 運用リスクと属人化を排除し、浮いた 社内人材を事業成長・グループ統制等の高付加価値業務へ再配置
SAP Concur「導入事例 : 味の素
フィナンシャル・ソリューションズ株式会社」
グループシェアード会社 (サントリー ビジネスシステム) がガバナンス・統制を 一元的に担い、実務実行層に 外部プロバイダー・ITソリューションを 適用する2段構えの運用体制を構築
業務標準化とペーパーレス化により 約10万時間の創出を達成。 事業会社のIT人材をデジタル マーケティングやサプライチェーン先進技術などの戦略企画へ完全シフト
インフォマート「導入事例： サントリービジネスシステム株式会社」

## Slide 5: 解決の方向性 構造転換と役割定義（現行 / 目指す姿）
社員個人の肩代わり作業に頼る現行構造から脱却し、「戦略 (本体デジ戦) 」「統制 (LEB) 」「実行 (外部委託) 」へ 役割を明確に切り分ける3階層モデルへ構造転換を行う
実行
統制
戦略
統制の実務まで本体から切り離し、 社員シフトを徹底できる
本体より軽いコスト構造＋委託費の グループ内還流
統制ノウハウをグループ内に保持し、 ベンダ交渉力と切替自由度を維持
将来のグループ他社・海外展開で スケールメリットが拡大
LEBに統制を置く戦略的意義
現行
デジタル戦略部
戦略業務に時間を 割けない
運用実務と統制の肩代わりに 忙殺され、本来の戦略機能が痩せている
A社
＋社員も定常運用・L1窓口・障害エスカレーションを一部実施
個別契約・品質ばらつき・実工数ブラックボックス・スケールメリットなし
B社
C社
D社
E社
F社
LEB
肩代わりの総量＝社員XXFTE・年XX億円相当 (当部試算)
統制層を素通りし、社員が各社を直接・個別管理
統制機能 ＝ 不在 (空洞)
品質基準 / KPI・検収基準不十分・総コスト不可視 社員が個人技で肩代わり (指示・督促・成果物補完・ 手戻り・ベンダ間調整)
目指す姿
デジタル戦略部 (専任化)
IT戦略・投資判断・需要管理・LEBへの 目標設定 (品質・コスト・納期)
LEB ＝ 統制 (統括運営主体・既存会社を活用)
品質基準・KPI監視・品質検収・請求査定・複数ベンダ横串管理
※現行の実行業務は委託会社へ移管し「実行→統制」へ役割転換
目標設定・報告（本体−LEB間も契約化
品質基準・KPI契約・検収 (未達は是正・減額)
残すベンダー
評価の高い現行ベンダは実行層として残す (移管リスク抑制)
外部委託 (24時間365日)
L1 :
定型・監視
L2 :
定型・非定型
L3 :
非定型・管理
社員の実行・肩代わり業務はゼロ (利用部門の問い合わせはサービスデスクが一次受け)
役割定義
戦略機能【デジタル戦略部】
  全社IT投資判断、需要管理、全社IT基盤方針の決定
  LEBに対する品質・コスト目標設定 (品質↑・コスト↓・納期↑)
  運用実務から離脱し、Vision2030推進 (データ・AI活用企画) へ集中
統制機能 【LEB (当社シェアード会社) 】
  運営主体としてベンダー統制を一元化
  複数ベンダーの品質基準・KPI監視、品質検収、請求査定、日常のベンダー折衝を 横串管理
  既存LEBを活用 (新設なし) 。現行PC管理等は委託へ移管し統制へ専念
  本体出向者＋外部専門家登用により、初期から高度な統制機能を確立
実行機能 【外部委託＋残すベンダー】
  24時間365日監視・定常運用・問い合わせ対応・障害一次復旧
  難易度別の割り当て : L1 (定型・監視) / L2 (復旧・設定) / L3 (高度分析・自動化)
  国内外拠点の規模とAI等自動化を活用

## Slide 6: 今後の進め方 一括契約ではなく、意思決定の節目で段階コミット
移管期はデジタル戦略部長を責任者とする「移管PMO」が全体を牽引し、最終決定権 (当社) と統制・検収権 (LEB)を 社内に保持した厳格な役割分担のもとで推進する
移管実行 体制
移管期は、「戦略」「統制」「実行」の3つの役割に加えて、プロジェクト全体を横断して指揮する「移管プロジェクト統括事務局」を設置し、各組織の役割と責任を明確にして推進
責任者
構成
役割
ステアリングコミッティ (経営意思決定体)
移管PMO
デジタル戦略担当役員 、デジタル戦略部長、LEB役員、PMO
各段階 (全5回の意思決定の節目) の進否判定、 予算・投資判断、組織変更や人員再配置の承認
当社事務局 (全体統括・社員支援) 、LEB事務局 (統制立ち上げ・品質基準の 検証)、新規委託先 移行責任者 (全体工程管理)
週次の進捗・リスク管理、業務ノウハウ引き継ぎ率の監視、 完了判定の証拠確認・審査
デジタル戦略部長
実務作業チーム (現場実行組織)
制度・契約班 : 業務手順の標準化、作成成果物 (手順書等) の
権利帰属の整理、サービス品質基準 および契約の設計
業務引き継ぎ班 : 現行委託先・新規委託先・LEBの3社による 「作業同席 (暗黙知の抽出) 」と 「実践確認 (新体制での単独テスト) 」の遂行
業務転換 : 企画業務へのスムーズな移行・育成支援
役割と責任 の分界表 (移管期に おける各社の 分担)
移管ステップ
当社 (デジタル戦略部
統制担当 (LEB)
委託先
用語の定義
最終決定
最終的な承認および結果に対する説明責任を持つ (経営判断)
主担当 (実務 / 検収)
実効的な作業を取り仕切り、成果物を作成・検証する主責任を負う
事前協議
意見提出や情報提供を行い、 作成内容を事前に擦り合わせる
状況報告
進捗や完了通知を受け取り、 内容を確認する
作業支援 要請に応じて必要な情報の 提供や補助作業を行う
現行
新規
1. 現状把握・ 総コスト確定
2. 品質基準・ 契約条項の設計
3. 業務手順書の 最新化・標準化
4. 業務引き継ぎ・ 実践確認
5. 単独運転テスト・ 切り替え判断
6. 切り替え直後の 特別伴走・安定化
最終決定
最終決定
状況報告
状況報告
最終決定
状況報告
事前協議
主担当 (実務)
最終決定
事前協議
主担当 (検収)
最終決定
状況報告
-
主担当 (実務)
作業支援
作業支援 (有償)
主担当 (実務)
事前協議
主担当 (実務)
主担当 (実務)
作業支援
主担当 (実務)
主担当 (実務)

## Slide 7: 今後の進め方 一括契約ではなく、意思決定の節目で段階コミット
一括契約によるリスクを排除し、フェーズ0での可視化を起点に全5回の意思決定の節目 で品質・コストを 段階検証しながら安全に移管を進める
主な取り組みと目標
4週間の業務・工数実測による現状把握
隠れ人件費を含む運用総コスト の確定
データ分類 (海外拠点委託の可否判定)
統制担当 (LEB) の能力評価と立ち上げ準備
3階層 (戦略・統制・実行) ガバナンスの詳細設計
サービス品質基準 および未達減額 規定の設計
現行手順書・業務フローの棚卸しと標準化方針の 決定
【先行領域 : A社＋LEB端末管理領域】
システム学習 (机上理解・未文書化業務のリスト化)
作業同席 (現行委託先の作業観察・暗黙知の抽出)
実践確認 (新規委託先主体での作業＋現行監修)
高度業務 (L3) から定型業務 (L1 / L2) への 作業移管
第1段階本格運用開始 (24時間365日体制)
現行委託先の特別伴走 (1〜2ヶ月)
生成AI・RPAを活用した自動化 (省人化) の適用
社員工数削減 (6〜7人分) の先行創出と 企画シフト
【残り領域 : B〜F社領域へ拡大】
第1段階で確立した仕組み・資産の再利用展開
必要に応じた他社競合入札オプションの検証
全社の運用の仕組みの転換完了と社員12人分の 企画シフト完了
主な作成成果物
業務実態可視化レポート
ベースライン合意書
データセキュリティ分類定義書
正式見積書
運用統制マニュアル (LEB用)
サービス品質基準 合意書
標準業務手順書 (初版)
最新化業務手順書 (完成率100%)
引き継ぎ理解度テスト結果
単独運転試験計画書
月次運用品質報告書
自動化適用・コスト削減 実績書
社員企画シフト達成状況 報告書
全社統合運用パフォーマンス 報告書
総コスト削減実績書 (ベースライン比 ▲10〜20%)
意思決定・判定の節目
判断ポイント1 (9月) :
部内合意 (基本方針の承認) 判断ポイント2 (10月) : 投資委員会 (投資・費用承認)
10月末 : 契約締結 (必須契約条件・品質基準・ 知的財産権帰属の合意)
判断ポイント3 (2027年1月末) : 切替判定 (当社およびLEBが単独運転試験2週間の合格をもって切替認可)
判断ポイント4 (2027年4Q) :
横展開判定(第1段階の 実測費用対効果・品質の 検証)
判断ポイント5 (2028年1月末) :
第2段階切替判定 (全領域の引き継ぎ・単独運転完了)
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2026
2027
2028
フェーズ0
契約締結期(仮)
(2028年2月〜 全社運用)
3ヶ月間
フェーズ
事前準備・可視化 (現状把握・調査)
1
設計・標準化 (統制基盤の構築)
2
業務引き継ぎ (第1段階 移管期)
3
本格運用・効果検証 (第1段階 定着・評価)
4
全社横展開・ 構造転換 (第2段階 移管・完了)
5

## Slide 8: KPIとROI（仮置き）
先行指標と遅行指標の二重管理により、引き継ぎ品質の担保と総コスト削減・社員12人分の企画シフトを行う
本構造転換は直接的な委託費削減のみで約2年で投資回収し、12人分のリソースシフトを創出するROIの高い投資である
R O I
① ROI
キャッシュのみ
＋1.1億円
4年累計の純効果 (投資1.18億円 対 委託費削減2.28億円)
回収はFY29 - ベンダ試算・中国拠点活用を前提
② 企画転換
人員再配置価値込み
5人
4年累計
FY28にほぼ完遂
③ リスク低減
参考・金額非計上
定性報告
障害11億円 / 日・休職1,200万円 / 件・ 属人喪失の期待損失を低減 - ROIに算入せず参考情報として併記
4年累計
① 移管投資 (初期費用)
② 委託費削減 (対ベースライン3.7億円)
③ 人員再配置価値 (2▶︎6〜7▶︎12人分)
純効果 (単年 ②＋③－①)
▲0.25
-
-
▲0.25
▲0.64
＋0.65
＋0.25
＋0.26
▲0.29
＋0.73
＋0.75
＋1.19
-
＋0.90
＋1.40
＋2.30
▲1.18
＋2.28
＋2.40
＋3.50
(億円・仮置き)
FY26
FY27
FY28
FY29
KP I
管理指標 (KPI)
特定個人依存業務 (引き継ぎ試験パス率)
手順書化率 (未文書化業務の解消)
自動化率 (定型作業のうち機械処理の割合)
品質基準遵守率 (応答・復旧・報告期限)
平均復旧時間・重大障害件数
ITサービス利用者満足度 (全社員調査)
企画業務への再配置人員 (※削減はしない)
運用従事率 (社員工数に占める運用の割合)
運用起因の時間外労働
総コスト可視化率 (社員工数・手戻り含む)
運用総コスト
変動費比率 (従量・成果連動費の割合)
セキュリティスコア対応力・品質基準の遵守・監視範囲対応力・SLA遵守・監視カバレッジ）※1
ベースライン ➔ 目標
移管対象の未検証移管ゼロ (パス率100%)
移管対象の作成率100% (知的財産は当社帰属)
段階向上 (AI / RPA適用の進捗を計測)
契約で品質基準を設定し遵守率99%以上
毎年改善 (目標値は契約時設定)
毎年改善 (従業員の使い勝手の実測)
FY27 : 6人分 ▶︎ FY29 : 12人分 (ROIと数値を一致)
15%以下 (3年累計)
継続低減 (毎月モニタリング)
100% (フェーズ0完了時 : 2026年10月)
▲10〜20%削減 (3年累計)
契約更改ごとに段階上昇
フェーズ0で初回スコアリング → 80点以上を維持
頻度 / 性質
四半期 / 先行
月次 / 遅行
半期 / 遅行
半期 / 遅行
四半期 / 先行
月次 / 遅行
四半期 / 先行
月次 / 遅行
四半期 / 遅行
四半期 / 先行
解決する背景・課題
①人員供給の不足
採用難・属人化・AI回収不全
②需要の増大 業務増・24 / 365・ 安全性要求
③現場の歪み
社員過負荷・機会損失・ 隠れ工数
④統制基盤の不全
ブラックボックス・総コスト不透明
依存あり
未把握
ほぼ0%
品質基準なし
フェーズ0で実測
フェーズ1で初回調査
0
40% (実測で確定)
フェーズ0で実測
不明
ベースライン (フェーズ0確定)
ほぼ0%
フェーズ0で棚卸し
※1 重大インシデント対応力40%（件数・気づくまでの速さ／収束までの速さ）／脆弱性への対応（品質基準の遵守率）35%／24時間365日の監視範囲25%

## Slide 9
以下参考資料