## Slide 1
全体計画 | 2026.08
営業・マーケティング変革 全体計画
― 環境分析（PEST）から、解決策・体制・時間割・効果まで ―
環境分析 世の中の変化（PEST）・消費者/小売/競合の変化・自社の強み弱みと勝ち筋・問題の根っこ
How どう解決するか ― 「外されない（守り）」と「指名される（攻め）」の二本立て
Who どんな体制が必要か ― 少人数の専任チームと役割分担、人の集め方
When いつ何をするか ― 90日・1年・3年・8年・2040年の時間割と3つの確認ポイント
How Much 何が返ってくるか ― 投資と効果、部門ごとのリターン、KGI（最終目標）とKPI（途中の目安）
この一冊で完結する構成 | 時間軸は「AIでの検索・購入は既に始まっている」事実を前提に設定 | デジタル戦略部 討議用

## Slide 2
全体の要約
計画の要点 ― 1枚でわかる全体像
AIでの検索・購入は既に始まっている。だから「外されない対策」を今すぐ、「指名される仕組みづくり」を計画的に、二本立てで進める
ライオン 営業・マーケティングDX 全体計画（討議用）
環境認識
調べ物の66.4%はサイトを開かずAIの要約で完結（2026年国内調査）。米国では2025年にAI画面内での決済・購入代行が開始。小売の広告事業も既に急成長中。変化は「2040年の未来」ではなく現在進行形であり、対応の期限は自社では動かせない。
How（解決策）
二本立て。守り＝AIと小売の仕組みから「外されない」5つの対策（AIでの扱われ方の実測、商品情報の整備・公開、定期購入の獲得、ネット売場の是正、小売広告枠の活用）を24か月以内に。攻め＝社内3つのデータ（研究知見・販売データ・商談記録）をつなげた「提案の根拠」づくりで、値引きに頼らず人にもAIにも指名される。ただし価値提案は「正しいだけ」では採用されないため、値引きと組み合わせたパッケージ・小売自身のデータでの検証・成果連動（未達なら補填）という「受け入れられる設計」で持ち込む。1つの現場で試して全国に広げる。
Who（体制）
ふだんの仕事と変革を分ける。経営会議（月1回・決めることは3つ）＋推進事務局5名＋現場の実行チーム（専任5名・兼任10名）＋マーケと営業の橋渡し役5名。人は社内から選び、外部採用はデータ技術者など2職種だけ。
When（時間割）
90日：AIでの扱われ方の初回実測、チーム結成、事務時間の測定。1年目：商品情報の公開完了、値引きに頼らない提案で商談1件成立、事務作業3割減。2〜3年：10商談で再現、組織の正式化。4〜8年：全国標準化。確認ポイントは3回（2027年夏・2028年度末・2031年ごろ）で、合格したときだけ次に進む。
How Much（効果）
投資は5年で30〜50億円。効果は年45〜95億円（時間の価値15〜25億＋値引き費用の転換20〜40億＋広告のムダ削減10〜30億）で2〜3年で回収。最大の効果は金額化しにくい「棚やAIから外されないこと＝売上の防衛」。KGIは3つ：利益率／買い続けてもらう売上の割合／AI・小売の仕組みへの登録数。
2

## Slide 3
環境分析 1/4
世の中の変化（PEST分析）― それぞれの変化は「いま」どこまで来ているか
政治・経済・社会・技術の変化を、現在地とセットで整理する。8項目中5項目は既に発生・進行中 ― 対応の期限は自社では動かせない
ライオン 営業・マーケティングDX 全体計画（討議用）
分野 | 変化 | 現在地 | 根拠・状況 | 当社への意味
政治 規制 | 環境情報の開示義務化、容器の回収・再利用の義務化 | 一部は決定済み | 大企業への開示義務化は決定済みで順次適用。容器の完全回収はまだ先 | 環境データの整備は「期限のある仕事」。小売の取引条件になっていく
政治 規制 | 個人データ規制の強化 | 既に発生 | 外部データに頼る広告は既に効きにくくなっている | 小売の販売データとの連携が広告の主戦場になる
経済 | 低価格品と高付加価値品への二極化、中間価格帯の空洞化 | 既に進行中 | 小売の自主企画商品の拡大と値上げ浸透で、二極化は既に現実 | 中間の「普通の商品」は値引き勝負に沈む。根拠ある高付加価値へ
経済 | 働き手の減少（労働人口▲956万人へ） | 進行中 | 営業現場・店舗の人手不足は既に顕在化 | 人手に頼る営業・店頭作業は続けられない。生産性が生存条件
社会 | 高齢化と、予防・健康への関心の高まり | 既に進行中 | 65歳以上は人口の約3割。予防・セルフケア市場は拡大中 | 「病気を治す」より「予防の習慣」に価値が移る ― 当社の得意領域
社会 | 国民皆歯科健診（国の方針としての歯科健診拡大） | 既に始動 | 政府方針に明記済みで、制度化の検討が進行中 | オーラルケアが「日用品」から「国の健康施策のインフラ」へ格上げされる好機
技術 | AIでの検索が主流化し、サイトを見ずに調べ物が終わる | 既に発生 | 調べ物の66.4%はサイトを開かず完結（2026年4月・国内調査） | AIに認識されないブランドは、比較の土俵に載る前に消える
技術 | AIが人の代わりに商品を選び、購入まで行う | 海外で開始済み | 米国では2025年にAI画面内の決済・購入代行が開始。国内も2〜3年で拡大見込み | 「何を買うか」の決定権がAIに移る。定期購入の初期設定が主戦場に
※ 出典は公開情報にもとづく（最新値は要確認）。赤＝既に発生・進行中、橙＝一部開始・数年内、灰＝まだ先。
3

## Slide 4
環境分析 2/4
消費者・小売・競合の変化（3C分析）
消費者の「選び方」が変わり、それを受けて小売の「稼ぎ方」が変わり、競合は既に対応を始めている ― この連鎖の中に当社がいる
ライオン 営業・マーケティングDX 全体計画（討議用）
誰が | 既に起きていること | この先2〜5年で起きること | 当社が取るべき構え
消費者 | 「調べて選ぶ」は既にAIへ移行中。「自動で届く」買い方（定期便）も普及済み。消費は「とことん安く」と「健康・生活の質への投資」に二極化 | AIによる購入の完全代行が国内でも広がる。こだわる商品は自分で選び、消耗品はAI任せ ― 買い方が二層に分かれる | こだわり層には「根拠と習慣」で選ばれ、AI任せ層では「初期設定」に入り込む ― 二層それぞれに手を打つ
小売・卸 | 物販の利益が細り、広告事業（自社アプリ・サイネージ・会員向け配信）が既に急成長中。「データで売れる根拠を示せるメーカー」を優先し始めている | 広告・データ収入が主要な利益源になり、取引の条件は「仕入値」から「データでの貢献度」へ移る。店舗運営の自動化も進む | 値引きではなく「売場とデータで小売の利益に貢献する提案」ができるメーカーになる
競合 | 花王：AIが自社・競合をどう紹介するかの監視を既に運用。消費者データ基盤も稼働済み。P&G：大規模な生産性改革を終え、浮いた資金をAIに再投資する段階 | 資本力に加えて「仕組みの差」が広がる。AI・データ対応の遅れたメーカーから順に、棚とAIの推奨から外れていく | 同じ土俵（資本・データ量）では戦わない。競合が持たない「臨床データ×信頼ルート」で勝負する
自社 | オーラルケア・ハンドソープで国内トップ。ただしマーケと営業のデータ・目標は分断し、事務作業が時間を奪い、AIが自社商品をどう扱っているかを誰も知らない | このままでは、強みが提案に使われないまま、AIと小売の仕組みから静かに外されていく | 次ページ以降：強みを整理し（SWOT）、問題の根っこを特定し、解決策につなぐ
要点：AIの影響は「どこで買うか」より先に「何を買うか」に現れる。店頭で買う人も調べるのはAI。だからネット販売比率が低い今でも、AI対応は先送りできない。
4

## Slide 5
環境分析 3/4
自社の強み・弱み（SWOT）と勝ち筋
強みはAI時代にむしろ価値が上がる。弱みは「期限のある弱み」に変わった。掛け合わせから勝ち筋を一文で定める
ライオン 営業・マーケティングDX 全体計画（討議用）
強み（S）
・オーラルケア／ハンドソープで国内トップのブランドと認知
・歯科医師会・学校・幼稚園・自治体との信頼関係と啓発活動 ― お金では買えない参入障壁
・約30年の臨床・行動データと、医薬品（OTC）の知見 ― AIが「引用したくなる」科学的根拠
弱み（W）
・マーケと営業のデータ・目標が分断し、知見が提案に使われない
・事務作業が時間を奪う（1人あたり生産性は対P&Gで約7.6倍の差）
・自社で消費者データを持たず、AIでの扱われ方も未計測 ― 期限のある弱み
機会（O）
・国民皆歯科健診など予防の国策化（既に始動）― オーラルケアの地位が上がる
・小売の広告事業の急成長 ― 値引きに代わる投資先が既にある
・AIは根拠ある情報源を引用する ― 臨床データを公開すれば強みが直接効く
脅威（T）
・AI・小売の仕組みによる「自動的な取り扱い外し」（データ不備の商品から順に）
・花王・P&Gは既にAI監視・生産性改革を運用 ― 差が現在進行形で拡大
・値引き競争の継続による消耗と利益率の低下
勝ち筋（一文で）：まずAIと小売の仕組みから「外されない」状態を24か月以内に作る（守り＝足切りの回避）。そのうえで、習慣づくり×科学的根拠×歯科・学校との信頼という他社が真似できない武器で、人にもAIにも「指名される」商品になる（攻め＝勝敗を決める）。順序を間違えると、武器が完成する前に土俵から落ちる。
5

## Slide 6
環境分析 4/4
現場の問題 → 根っこ（真因）→ 変革テーマのつながり
現場の問題を根っこまで掘り下げ、根っこ1つにつき変革テーマを1つ立てる。以降の資料は、この番号と色が最後までつながる
ライオン 営業・マーケティングDX 全体計画（討議用）
現場に見えている問題（主＝一番効く根っこ、副＝関係する根っこ）
値引き・特売の条件交渉に、時間と利益を吸い取られている
主①
副③
バイヤーが欲しい「売れる根拠の数字」を出せず、提案が刺さらない
主①
研究部門の知見が営業の提案に使われず、社内に眠っている
主①
副②
資料作成・集計などの事務作業が、営業・マーケの時間を奪う
主②
副③
AIが自社商品をどう紹介しているか、誰も知らない
主④
▶
根っこ（真因）と、対応する変革テーマ
根っこ① 知見を提案に変える仕組みがない 研究・マーケ・営業のデータと目標が分断され、30年分の知見が「バイヤーに刺さる数字」に変換されない
テーマ①
根拠づくり
根っこ② 時間がない 事務作業を「仕方ない苦労」と許容する慣性。提案づくりや対話に使う時間が構造的に残らない
テーマ②
時間づくり
根っこ③ 動機がない 評価が短期の売上に偏り、データ活用や部門連携に取り組んだ人が報われない
テーマ③
動機づくり
根っこ④ 時間軸の誤認 既に始まった変化（AI検索・小売の広告事業化）を「遠い未来の話」として扱い、対応を後回しにする
テーマ④
土俵の確保
対応の原則：根っこ1つにつきテーマ1つ。副の関係（例：値引き依存には動機③も効く）はテーマ間の連携で拾う。次ページで、4テーマがどうつながって成果になるかを1枚で示す。
6

## Slide 7
How 1/7
戦略の全体構造 ― 根っこからKGIまで、1枚でつながりを示す
各テーマが「なぜ→何を→どうやって→1年目に何が起き→どの最終目標につながるか」。テーマ④が土俵を守り、①が勝負を決め、②③がそれを支える
ライオン 営業・マーケティングDX 全体計画（討議用）
なぜ（根っこ） | 何を（テーマ） | どうやって（主な打ち手） | 1年目に何が起きるか | どのKGIにつながるか
根っこ④ 時間軸の誤認 | テーマ④ 土俵の確保 | AIでの扱われ方の実測と是正／商品・研究情報の公開／定期購入の獲得／ネット売場の是正／小売広告枠の活用（5つで24か月以内） | AIでの紹介のされ方が改善し始める。定期購入の登録が増え始める。広告枠の効果測定が動き出す | KGI③ AI・小売の仕組みへの登録数 （守れないと他のKGIも成立しない）
根っこ① 仕組みがない | テーマ① 根拠づくり | 研究知見×販売データ×商談記録をつなげて「提案の根拠」を作る5つの手順。値引きと組み合わせたパッケージにして、小売自身のデータで検証する（受け入れられる設計＝How 4〜6） | 値引きに頼らない提案で商談1件成立（確認1）→10商談で再現（確認2） | KGI① 利益率 KGI② 買い続けてもらう売上の割合
根っこ② 時間がない | テーマ② 時間づくり | 「やめる仕事」を経営が宣言してから、生成AI・営業支援システムで残りを自動化。浮いた時間の使い道はテーマ①に決め打ち | 事務作業3割減（確認1）→5割減。テーマ①を回す時間が生まれる | テーマ①の実行力を支える （生産性の差の解消原資）
根っこ③ 動機がない | テーマ③ 動機づくり | 変革参加者への加点評価→売上×「買い続け」の二軸→新基準へ全面切替。マーケ⇔営業の異動を仕組みにする | 加点評価の適用開始。テーマ①②④に取り組んだ人が報われ始める | 全テーマの持続力を支える （人が動き続ける土台）
4テーマの関係（戦略の背骨）：④が土俵を確保しないと、①で作る武器は使う場を失う。②が時間を生まないと、①は回らない。③が動機を作らないと、②も④も続かない。だから4つ同時に、ただし④だけは期限を自社で選べないため最初に着手する。実行は「1つの現場（オーラルケア×小売1社×1支店）」に集め、確認ポイント3回（2027夏・2028年度末・2031年ごろ）で広げる。
7

## Slide 8
How 2/7
テーマ④ 土俵の確保 ― 外されないための5つの対策
期限を自社で動かせない唯一のテーマ。だから最初に着手する。費用は年1〜2億円程度と小さく、必要なのは「今やる」という決定
ライオン 営業・マーケティングDX 全体計画（討議用）
テーマ④ 土俵の確保 AI・小売の仕組みから外されない
解く根っこ：④ 時間軸の誤認 | 主担当：推進事務局＋システム横断チーム | 期限：24か月
対策 | やること | 期限 | 担当 | 見る数字（KPI）
④-1 AIでの扱われ方の実測と是正 | 主要なAI（ChatGPT・Gemini等）とAmazonの買い物AIに、生活者の質問を毎月投げ、自社と競合の紹介のされ方を記録。紹介されない原因を直すところまで行う | 90日で初回 以後毎月 | システム横断 ＋事務局 | 月次レポート／紹介のされ方の改善件数
④-2 商品・研究情報の整備と公開 | 成分・効能・使い方・よくある質問を、AIが読める形で自社サイトに公開。歯科医師会や論文など公的な根拠への接続も明記（テーマ①と同じ材料を使う） | 12か月 | システム横断 ＋研究開発 | 主要商品の整備率100%／④-1での紹介率の変化
④-3 定期購入の「初期設定」の獲得 | Amazon定期おトク便・楽天・ネットスーパーで、初回購入から定期化につなげる設計（容量・価格・特典）。定期に入った商品はAI代行時代もそのまま引き継がれる | 12〜24か月 | 実行チーム ＋事業部 | 主要商品の定期購入の登録数・継続率
④-4 ネット売場での見え方の是正 | 主要モール内の検索・AI相談での表示を点検し、商品情報・画像・質問対応を是正。「探されたときに見つかる」状態を作る | 12か月 | 実行チーム ＋システム横断 | モール内検索の表示順位／AI相談での紹介率
④-5 小売の広告枠の本格活用 | 主要小売の広告事業を今年度の販促計画に組み込み、値引き費用の一部を振り替えて効果を小売のデータで確認（テーマ①の提案と一体で持ち込む） | 今年度から | 実行チーム （営業） | 振り替えた金額／売上・利益への効果
つながり：④-2はテーマ①の「提案の根拠」と同じ材料（二重投資なし）。④-5はテーマ①の提案の実弾になる。成果はKGI③（仕組みへの登録数）へ直結。
8

## Slide 9
How 3/7
テーマ① 根拠づくり ― 社内3つのデータをつなげて「値引きに代わる武器」を作る
勝敗を決める中核テーマ。新しくデータを買う必要はない ― すでに社内にあるデータを5つの手順でつなぎ、1つの現場で試して全国へ広げる
ライオン 営業・マーケティングDX 全体計画（討議用）
テーマ① 根拠づくり 知見を「値引きに代わる武器」に変える
解く根っこ：① 仕組みがない | 主担当：橋渡し役＋実行チーム | 期限：1年目に商談1件 → 3年目に10商談
材料はすでに社内にある3つのデータ：① 研究部門の「習慣と健康効果」のデータ（例：フロス併用で効果を実感しやすい） ② 小売の販売データ（誰が・何を・どんな間隔で買うか） ③ 営業の商談記録（どの店で何をやって、どうなったか）
手順1 集める
研究部門の知見を、提案に使える形で一覧にする
作るもの：知見の一覧表 担当：研究開発＋橋渡し役
▶
手順2 数字にする
「効果がある」を「どんな条件で・どれくらい」の数字に直す
作るもの：効果の数字の一覧 担当：橋渡し役
▶
手順3 つなげる
販売データと突き合わせ「この売場でお客様の年間購入額が◯%増える」という予測に変える
作るもの：予測の計算式 担当：橋渡し役＋システム横断
▶
手順4 商談で使う
バイヤーが社内説明に使える資料に整え、営業に配る
作るもの：提案資料のひな形 担当：橋渡し役→実行チーム
▶
手順5 確かめる
実施後の販売データで効果を確認し、手順1に戻して精度を上げる
作るもの：検証の報告書 担当：実行チーム
広げ方：最初の現場（オーラルケア×小売1社×1支店・〜2027）→ 3つの商品分野×小売5社（2027〜28）→ 全分野・主要小売の標準（2029〜34）。うまくいった方法を手順書にしてから広げる。
注意：根拠（武器）を作っただけでは商談は変わらない ― 「正しい提案」が現実には断られる理由と、受け入れられるための設計を、次の3ページで正面から扱う。手順1〜2の成果物はテーマ④-2（情報公開）と共用。成果はKGI①（利益率）とKGI②（買い続けてもらう売上）へ直結。
9

## Slide 10
How 4/7
現実の直視 ― なぜ「正しい価値提案」は断られるのか
「研究データがあれば採用される」は幻想。バイヤーが値引きを選ぶのには合理的な理由がある。理由を潰さない提案は、何度持ち込んでも同じ結果になる
ライオン 営業・マーケティングDX 全体計画（討議用）
理由1 評価期間のズレ
バイヤーの評価は週次・月次の売上と粗利で決まる。リピート施策の効果が出るのは3〜6か月後 ― バイヤーの今期の評価に間に合わない提案は、内容が正しくても選ばれない
理由2 確実性の差
値引きは「確実に数字が出る」選択肢。価値提案は不確実で、失敗したとき社内で責められるのはバイヤー個人。安全な値引きを選ぶのはバイヤーとして合理的な行動
理由3 メーカーデータへの不信
メーカーが持ち込む数字は「売るための数字」と割り引かれる。小売が自社のデータで確かめられない限り、信じる義理はない
理由4 商慣行との結びつき
棚とチラシ枠の配分は、リベート・協賛金と一体で動いている。1つの商談だけ「きれいな理屈」に切り替えることは、バイヤーの側から見ても難しい
理由5 競合は値引きを続ける
当社が値引きをやめても競合は出し続ける。バイヤーには「値引きしてくれるメーカーに棚を寄せる」選択肢が常にある ― 一方的な離脱は棚を失うだけ
結論：「価値の正しさ」では採用されない。採用されるのは「バイヤー個人が今期の数字で得をして、失敗のリスクがない」提案だけ。次ページで、この5つの理由を1つずつ潰す設計に落とす。
10

## Slide 11
How 5/7
受け入れられるための5つの設計 ― 断られる理由を1つずつ潰す
武器（根拠）は同じでも、売り方を変える。「値引きか価値提案か」の二者択一をやめ、値引きと組み合わせて入り、実証された分だけ比率を動かす
ライオン 営業・マーケティングDX 全体計画（討議用）
設計 | やること | 潰す理由
設計1 値引きをやめない、組み替える | 「値引きゼロ＋価値提案」ではなく「値引き70＋リピート施策30」のパッケージから始める。小売の取り分の合計が減らない形で入り、効果が実証された分だけ比率を動かす ― 離脱ではなく組み替え | 理由4・5 を潰す
設計2 バイヤーの言葉と評価期間で語る | 社内用語（LTV等）は使わない。「御社のカテゴリの今期粗利が◯円増える」に翻訳する。効果が13週（四半期）以内に数字で見える施策から着手し、バイヤーの評価サイクルに間に合わせる | 理由1 を潰す
設計3 小売自身のデータで一緒に検証する | 「信じてください」ではなく「御社のID-POS（会員つき販売データ）で前後を比べましょう」。検証の設計（対象店舗・比較店舗・期間）まで当社が用意し、結果の数字は小売のものにする | 理由3 を潰す
設計4 バイヤー個人のリスクをゼロにする | 最初のパイロットには成果連動を付ける ― 効果が未達なら次回条件で当社が補填する。さらにバイヤーが上司に説明するための社内資料（稟議の体裁）まで当社が作って渡す | 理由2 を潰す
設計5 相手を選んで、事実を先に作る | 全チェーンに売り込まない。データ連携に前向き・広告事業を伸ばしたい・当社と関係が深い小売1社から始める。最初は値引き削減を口にせず「追加の実験」として入り、数字が出てから比率の話をする | 理由5 を潰す
位置づけ：この5つはテーマ①の手順4（商談で使う）の中身そのもの。「値引きからの脱却」は宣言ではなく結果 ― 小売の粗利で値引きに勝った実績が積み上がった分だけ、値引きは自然に減っていく。
11

## Slide 12
How 6/7
商談パッケージの実例イメージと、カテゴリの使い分け・撤退基準
机上の空論にしないための3点セット：具体的なパッケージ／価値提案が効くカテゴリの見極め／うまくいかないときにやめる基準
ライオン 営業・マーケティングDX 全体計画（討議用）
商談パッケージの移行イメージ（特売原資100の場合）
従来 値引き 100 今週の売上は作れるが翌週に消える。カテゴリの利益は増えず、双方が消耗する
▼
1年目（パイロット） 値引き 70 ＋ リピート施策 30 試供品・関連陳列・実感POP・小売アプリ連携。効果未達なら次回条件で当社が補填（成果連動）― 小売のリスクはゼロ
▼
実証後（2〜3年） 値引き 50 ＋ 施策 30 ＋ 小売広告枠 20 小売自身のデータで効果が確認できた施策だけ拡大。値引きの縮小は「実証の結果」として自然に起きる
カテゴリで戦い方を分ける
価値提案を先行させるカテゴリ オーラルケア・ハンドソープなど、研究資産と独自性が強い領域。健康と結びつき、消費者が理由を求める ― 根拠が効く土俵。ここで最初の事実を作る
無理に価値提案しないカテゴリ 洗剤などのコモディティ（商品の差が小さい領域）は、根拠で説得しても効きにくい。ここは値引きの精度と交渉コストの削減（テーマ②の自動化）で守り、消耗を最小にする
撤退基準（机上の空論にしない仕掛け） パイロット3件のうち「小売のカテゴリ粗利が値引き単体を上回る」が1件も出なければ、原因（効果がないのか・伝え方か・相手選びか）を特定して設計をやり直す。成果の出ない価値提案を意地で続けない
確認1（2027年夏）の中身を厳しくする：「商談1件成立」ではなく「小売自身のデータで、値引き単体よりカテゴリ粗利が増えたと確認できた商談1件」。この事実だけが、2件目以降の商談と社内の評価変更（テーマ③）を動かす。
12

## Slide 13
How 7/7
テーマ② 時間づくり／テーマ③ 動機づくり ― ①と④を支える土台
時間と動機はそれ自体が目的ではない。テーマ①④を「回し続けられる」状態を作るための土台である
ライオン 営業・マーケティングDX 全体計画（討議用）
テーマ② 時間づくり 解く根っこ：②時間がない
やること（順序が大事） 1. まず「やめる仕事」を経営の名前で宣言する（効果の薄い特売交渉・社内向け資料・重複会議） 2. 残った仕事を生成AIと営業支援システムで自動化する ※ ムダな仕事をそのまま自動化しない。「消してから自動化」の順序 浮いた時間の使い道（決め打ち） 全部テーマ①へ：バイヤーとの対話、売場の共同設計、手順5の検証 担当・期限・数字 担当：経営会議（廃止の決定）＋推進事務局（自動化の展開）
期限：1年目で3割減 → 2〜3年で5割減
KPI：事務作業時間の割合／廃止した仕事の実行率100%
テーマ③ 動機づくり 解く根っこ：③動機がない
やること（段階を踏む） 1. 変革に参加した人への加点評価から始める（1年目） 2. 売上と「買い続けてもらえたか」の二軸評価へ（2〜3年・確認2の後） 3. 新基準へ全面切替（確認3の後） ※ 一気に変えない。「商談に勝てた」実例を根拠に段階的に あわせてやること マーケ⇔営業を2〜3年で行き来する異動の仕組み化。両方わかる人材（橋渡し役の候補）を計画的に増やす 担当・期限・数字 担当：経営会議＋人事（変革チームの評価は売上目標から切り離す）
期限：加点評価は1年目から適用
KPI：加点評価の適用者数／部門間異動の数
つながり：②が生む時間は①の燃料。③が作る動機は①②④を続けさせる土台。逆に、①の「商談に勝てた」という実例が、③の評価変更を社内に納得させる根拠になる ― 4テーマは一方通行ではなく、互いに強め合う循環になっている。
13

## Slide 14
Who
体制 ― 誰がどのテーマを担うか
ふだんの仕事と変革を分け、少人数の専任で進める。各チームの箱に「担当テーマ」を色で明示する ― テーマに担当がいない状態を作らない
ライオン 営業・マーケティングDX 全体計画（討議用）
経営会議（月1回） 決めることは3つ：お金と人の配分／やめる仕事の決定（テーマ②）／次の段階に進むかの判断
テーマ② 時間づくり
テーマ③ 動機づくり
推進事務局（5名） テーマ④の進行と自動化の展開（テーマ②）、効果測定、経営会議への報告。計画全体の管理者
現場の実行チーム
専任5名＋兼任10名
テーマ① 根拠づくり
テーマ④ 土俵の確保
支店営業2・マーケ1・橋渡し役1・デジタル戦略1（専任）
最初の現場で「1年目の結果」を作る：テーマ①の商談・売場と、テーマ④の定期購入・広告枠を実行
橋渡し役のチーム
まず5名 → 将来20名
テーマ① 根拠づくり
テーマ①の手順1〜4のオーナー。マーケの知見を営業の提案に翻訳する
結果が出たら（確認2）正式な組織にする
システムの横断チーム
既存の担当者をつなぐ
テーマ④ 土俵の確保
テーマ② 時間づくり
テーマ④-1・2・4（AI実測・情報公開・売場是正）と、テーマ②の自動化の実務
外部採用はデータ技術者と広告データ専門家の2職種だけ
ふだんの仕事のチーム（全国の支店・事業部・研究所）：今の仕事を今の目標のまま続け、「使うと商談に勝ちやすくなる道具」が完成してから受け取る。研究開発はテーマ①手順1と④-2に材料を提供する。
人の集め方：①社内から選ぶ（商品知識×小売の事情の両方がわかる人は社外にいない）②外部採用は2職種だけ ③マーケ⇔営業の異動を仕組みに（テーマ③）④最初の現場の経験者が次の現場を実地で教える。変革チームの評価は売上目標から切り離す（テーマ③）。
14

## Slide 15
When
時間割 ― テーマ①〜④それぞれの進み方と、3つの確認ポイント
テーマ④だけは期限を自社で選べないため最初に着手。①〜③は並行で進め、確認ポイントに合格したときだけ投資と組織変更を広げる
ライオン 営業・マーケティングDX 全体計画（討議用）
 | 今すぐ（90日） | 1年目（〜2027夏） | 2〜3年（〜2029） | 4〜8年（〜2034） | その先（〜2040）
テーマ④ 土俵の確保 | AIでの扱われ方の実測開始（90日で初回報告）。情報整備に着手 | 主要商品の情報公開が完了。モール是正。定期購入の設計。広告枠を販促計画に組み込み | 定期購入の登録数を主要指標に。AI経由の販売・紹介を実測できる状態に | AI購入代行が国内普及。「外されない」から「選ばれる」へ | 仕組みに商品分野ごと登録され、自動補充で標準的に選ばれる
テーマ① 根拠づくり | 研究知見の一覧化（手順1）。最初の現場の決定 | 最初の予測を作り、商談1件成立。売場で実証（手順5） | 10商談・3社で再現。3分野×5社へ拡大。歯科・学校ルートのデジタル化 | 全国の標準のやり方に。主要小売と共同の事業計画 | 歯科・学校・自治体で作った習慣が、AI時代の「初期設定」になる
テーマ② 時間づくり | 事務時間の測定。「やめる仕事」の候補リスト作成 | 廃止の宣言＋自動化で事務3割減。浮いた時間はテーマ①へ | 事務5割減が定着。生産性の差の縮小が数字に表れる | 生産性の差（対P&G約7.6倍）を半減 | 少ない人数で回る営業・マーケ体制が定着
テーマ③ 動機づくり | 専任5名の拠出。変革チームの評価の切り離しを人事と合意 | 加点評価の適用開始 | 売上×「買い続け」の二軸評価へ。橋渡し役を正式組織に | 新基準へ全面切替 | 「買い続けてもらう売上」中心の指標が全社に定着
確認 ポイント | ― | 確認1（2027年夏）：小売データで値引き超えを実証した商談1件＋事務3割減＋AI紹介の改善 → 合格で3分野×5社へ拡大 | 確認2（2028年度末）：10商談で再現 → 合格で組織の正式化・二軸評価・本格投資 | 確認3（2031年ごろ）：主要小売5社と共同計画 → 合格で全社標準・評価の全面切替 | ―
確認ポイントの考え方：不合格なら広げず、どのテーマのどの手順で詰まったかを特定して直し、再挑戦する。組織・評価の変更（テーマ③）は必ず実例を根拠に行う ― 事実で社内を動かす。
15

## Slide 16
How Much 1/3
かかるお金と、返ってくる効果 ― どのテーマが生むか（仮の試算・要確認）
5年間の投資30〜50億円に対し、効果は年45〜95億円で2〜3年で回収。効果の出どころをテーマ①〜④に紐づけて示す
ライオン 営業・マーケティングDX 全体計画（討議用）
かかるお金（5年間の合計）
30〜50億円
最初の3年間：年3〜5億円 テーマ④の5対策（年1〜2億円）と専任者の人件費、既存システムの活用が中心 4年目以降：合計20〜35億円 データ基盤・情報公開の拡張・歯科アプリの本格版。確認2に合格したら投資する
事務作業を減らした時間の価値
年 15〜25億円
テーマ② 時間づくり
営業・マーケ約800名（仮）の事務作業3〜4割減の人件費相当。浮いた時間はテーマ①の商談・売場づくりに使う
値引き費用の使い方の見直し
年 20〜40億円
テーマ① 根拠づくり
テーマ④ 土俵の確保
値引き・特売費（仮に売上の12〜15%＝500〜600億円）の5〜10%を、根拠ある売場づくり（①）と小売広告枠（④-5）へ振り替え、利益率を改善
広告費のムダ削減
年 10〜30億円
テーマ④ 土俵の確保
広告の効果を測れるようにし（④-1・5）、効果の低い広告費の1割程度を効果の高い使い方に移す
棚やAIから外されるのを防ぐ
金額化は困難・ただし最大
テーマ④ 土俵の確保
データ不備の商品は将来、小売やAIの仕組みが自動的に外す。防ぐこと＝売上の防衛が最大の効果（④-1〜4）
回収の見通し：効果の合計は年45〜95億円、投資は5年で30〜50億円 ― 2〜3年で回収できる計算。 ただし人数や費用の内訳はすべて仮の数字。最初の90日で実際に測り、確かな数字に置き換えてから経営会議で確定する。
16

## Slide 17
How Much 2/3
部門ごとのリターン ― それぞれに「何が良くなるか」と見る数字（KPI）
変革は号令だけでは動かない。各部門が「自分たちの得になる」と言える状態を作ることが、動機（テーマ③）への一番の打ち手
ライオン 営業・マーケティングDX 全体計画（討議用）
部門 | 何が良くなるか（リターン） | 見る数字（KPI） | 関係テーマ
営業 | 事務が減り商談準備・対話の時間が約2倍に。値引きでなく「数字の根拠」で提案でき、勝率と利益が上がる。バイヤーから「頼れる相談相手」として扱われる | 根拠を使った提案の成立数・勝率／事務時間の割合／特売への依存度 | ①②④
マーケティング | 広告が購入につながったかを初めて数字で確認できる。効果の薄い広告を減らし、効く施策と小売広告枠に移せる。AIでの紹介のされ方を自分たちで動かせる | 効果を測定できている広告の割合／AIでの紹介率／買い続けるお客様の割合 | ①④
研究開発 | 30年分の研究データが商談とAIの回答で使われ、売上への貢献が数字で見える。売場の検証結果が次の研究テーマ選びに役立つ | 研究データを使った提案の数／公開情報での引用のされ方 | ①④
生産・物流・環境 | 商品・環境データの整備が小売の審査への回答になり、取り扱い中止のリスクが減る。店頭回収など負担の大きい仕事を小売と一緒に設計できる | 環境データを整備できた商品の割合／欠品率 | ④
経営・経営管理 | 販促費・広告費・投資の効果を同じ物差しで比べられ、配分の判断が速く正確に。AIでの扱われ方の毎月報告が市場変化への早期警報になる | 利益率／投資に対する効果／買い続けるお客様による売上の割合 | ①〜④
人事・全社 | マーケ⇔営業の異動で両方わかる人材が育つ。「変革に取り組んだ人が報われる」評価が意欲ある社員の離職を防ぐ | 部門間異動の数／新しい評価を適用された人数 | ③
※ 各KPIの目標値は、最初の90日の実測後に推進事務局が案を作り、経営会議で決める。
17

## Slide 18
How Much 3/3
KGIとKPI ― テーマ①〜④の数字が、3つの最終目標へ一本につながる
KGI（最終目標）は3つだけ。1年目のKPIはすべてテーマ番号つきで、どのKGIに向かうかが追える。つながらない施策は原則やらない
ライオン 営業・マーケティングDX 全体計画（討議用）
KGI＝最終目標（2040年・会社全体）
KGI① 利益率 値引きに頼らず利益を出せる会社になれたか。主にテーマ①②が押し上げる
KGI② 買い続けてもらう売上の割合 習慣として買われている売上の割合（目標5割超・基準は要設定）。テーマ①が作り、④が守る
KGI③ AI・小売の仕組みへの登録数 「最初から選ばれる商品」になれた商品分野の数。テーマ④が直結する
◀
中間のKPI（〜2034年）
お客様の年間購入額の伸び 最初の現場から展開先まで共通の物差し。マーケ・橋渡し役・営業の3者共通の目標
販促費・広告費の投資効果 値引きから「効果の見える使い方」へどれだけ転換できたか
1人あたり生産性の差の半減 P&Gと約7.6倍の開きがある生産性の差を半分にする
データ整備率と定期購入の登録数 審査で外されない状態＋自動購入時代の「初期設定」をどれだけ取れたか
◀
1年目のKPI（テーマ番号つき）
④ AIでの紹介のされ方（毎月計測・改善件数）
④ 商品情報を整備・公開できた主要商品の割合
④ 定期購入の登録数・継続率
④ 小売広告枠へ振り替えた金額とその効果
① 根拠を使った提案の成立数（1件→10件）
① 小売と一緒に作った売場の店舗数・検証の数
② 事務作業時間の削減率（3割→5割）・廃止実行率
③ 加点評価の適用者数・部門間異動の数
運用のルール：現場のKPIは3か月ごとに推進事務局が測り、経営会議に報告する。KGIにつながらない新しい施策の追加は原則行わない ― 「システムを入れること自体が目的」になることを防ぐ。
18