## Slide 1
ライオン株式会社
サステナビリティ経営基盤 構想書
SSBJ法定開示への確実な対応(守り)と、非財務の財務化による企業価値向上(攻め)の同時実現
Why
SSBJ義務化と
企業価値向上
What
財務級非財務
データ基盤+価値化
Who
全社PJT体制
(5部門+外部)
When
2027年中稼働
2029年3月期開示
Where
国内外全連結
E/S/G全領域
How much
工数▲40〜60%
PBR向上
2026年7月21日 | SSBJ対応構想(V1.1)・As-Is詳細業務フロー・要求整理(業務/機能/システム要件)に基づく

## Slide 2
サマリー
エグゼクティブサマリー ― 本構想の5W1H
本取り組みの全体像を5W1H+How muchの7要素で定義する。詳細は各章で詳述
1
要素 | 定義 | 詳細
Why なぜ | SSBJ義務化(当社2030年目安)への確実な対応と、非財務の財務化による企業価値(PBR)向上 | As-IsのExcelバケツリレー・統制欠如(承認/履歴/ロック/権限なし)では第三者保証・有報同時開示に耐えない。花王がアクティビストに追及される状況を鑑み、守りの証明と攻めの転換が急務
What 何を | 財務級非財務データ基盤(T0)+攻めの価値化機能(テーマT1〜T6)の構築 | 収集自動化(API/AI-OCR)・証憑/承認/監査証跡・全Scope算定・有報同期・XBRL+ダッシュボード・AI予測・CFP・インパクト貨幣換算・柳モデル型統計検証(業務28/機能37/システム20要件)
Where どこで | 国内34サイト+海外グループ会社を含む全連結、E/S/G全領域 | 開示6ルート(有報・統合レポート・CDP・省エネ/温対法・Web・経営会議)を単一基盤から出力。サプライヤー(Scope3一次データ)まで段階拡大
Who 誰が | 経営直下の全社PJT(オーナー: 執行役員、推進: ESG企画室) | PM/PMO(経営企画/デジタル戦略+外部)、PL5領域(ESG事務局・国内・海外・経理・システム)+外部ベンダー。サス協議会(半期)・進捗報告会(月1)でガバナンス
When いつ | 2026下期RFP → 2027年中稼働 → 2028データ本番 → 2029年3月期有報同時開示 | 2028年1〜12月データが保証対象の本番。逆算により2027年中のシステム導入完遂が必須(戦略策定と両輪の並行推進)
How どうやって | 戦略とシステムの両輪並行+「不変/可変」の二層設計 | 統制骨格(組織マスタ・証憑・承認)を先に固定し、KPI定義・換算単価・開示項目は可変マスタで実装。現状把握→要求定義→ベンダー選定→開発導入→運用定着の5フェーズ
How much 投資対効果 | 守り: 集計工数▲40〜60%(年数千万円規模)・開示リードタイム1/7・監査/制度追随コスト抑制 | 攻め: 資本コスト低減(PBR向上)・サプライチェーン排除リスク回避(受注維持拡大)・人材/資金調達好影響。投資はPF利用料+構築・導入支援費(RFPで確定)

## Slide 3
Why 1/2
背景 ― サステナ情報は「任意の取り組み」から「法定の財務報告」へ
世の中の潮流・日本の制度化・競合の状況のすべてが、財務情報と同等の信頼性・スピードを要求している
2
世界の潮流
ISSB(国際基準)の普及と投資判断への直結
第三者「保証」の開始(限定的→合理的へ)
サプライチェーン(Scope3/森林破壊)への追及
インパクト会計・非財務の貨幣換算の広がり
日本の動き
SSBJ設立: 日本版サステナビリティ開示基準
有価証券報告書との同時開示(有報同期)
第三者保証の必須化・時価総額に応じ段階適用
時価総額3兆円〜: 27/3期、1兆円〜: 28/3期、5,000億円〜: 29/3期(当社は2030年〜目安)
競合の状況
花王はアクティビスト(オアシス)から公開質問状・株主提案で追及
Scope3の実測値ベース算定を迫られる
有報同期・監査トレースの客観的証明を要求
非財務KPIと役員報酬の連動などガバナンス証明
項目 | これまで(任意) | SSBJ後(法定)
開示場所 | 統合報告書・Webサイト(任意) | 有価証券報告書(法定・決算と同時)
計算範囲 | 自社拠点中心 | 原材料〜使用・廃棄の全バリューチェーン(Scope3フル)
記載内容 | 取り組みの紹介 | 4つの柱+財務的影響(リスクと機会)の試算
データの質 | 概算値 | 第三者保証に耐えうる証跡のある数値

## Slide 4
Why 2/2
当社の問題意識 ― 非財務を財務と同等の品質・スピードで扱えない構造
あるべき姿と現状の間に4つのGAPがあり、その根因は「監査トレース断絶」「グローバル統制不全」「属人化」「システム投資の遅れ」
3
業務プロセス | あるべき姿 | 現状(As-Is) | 構造的なボトルネック
情報収集 | 自動連携により「正確なデータを楽に」集める | Excelとメールのバケツリレーで工数逼迫(34サイト月次手入力・抜け漏れ) | 監査トレースの断絶: 算定ロジック・証憑がシステム化されず証拠探しコスト極大
一元化・管理 | 「第三者保証に耐えうる」証跡を統合管理 | 根拠資料が各拠点に散在、整合性確認に数週間。修正は上書き=履歴なし | グローバル統制の不全: 国内外で管理フォーマット・単位・通貨が不統一
可視化・報告 | 財務情報と「同時にスピーディに」開示 | 年1回の後追い報告が限界。有報向けフローは未構築 | 属人的な管理体制: 特定担当者のExcel・R言語ツール依存、承認フロー未定義
経営活用 | データに基づいた「攻め」の経営判断 | 守り(開示対応)に忙殺され、収集で終わり戦略に活かせない | システム投資の遅れ: 財務(ERP)に投資する一方、非財務は「作業」として放置
解決の方向性(3点セット)
① 証憑紐付と承認フロー 全データに根拠資料を添付しシステム上で多段階承認を完結 =「保証に耐えるデータ」
② 自動収集(API/AI-OCR) 請求書・基幹システムから自動取得し、収集・算定・報告を標準化、ヒューマンエラー根絶
③ AI予測とシミュレーション 目標ギャップ分析・炭素税試算など、削減プランと投資判断の武器に(守り→攻め)

## Slide 5
目的
本取り組みの目的 ― 守りと攻めの同時達成
パーパス「より良い習慣づくりで、人々の毎日に貢献する」を、データで証明し企業価値へ転換する経営基盤をつくる
4
目的① 守り ― 法定開示・保証への確実な対応
2029年3月期の有報同時開示(先行対応)を確実に実現し、2030年義務化本番を安定運用する
第三者保証に耐えうる証跡(証憑・承認・変更履歴・ロック)を全データに実装する
アクティビストに追及されても「システムで客観的に証明」できる状態をつくる
インプット(工数・コスト)を極小化する ― 集計工数▲40〜60%・リードタイム1/7
目的② 攻め ― 非財務の財務化による企業価値向上
非財務→財務の因果パス(オーラルヘルス・節水等)をKPI化し、PBR向上に接続する
CFP即応・環境価値により受注シェアを維持・拡大する(サプライチェーン排除リスク回避)
AI予測・シナリオ試算で脱炭素ロードマップと投資判断を最適化する
健康・環境インパクトの貨幣換算と統計検証(柳モデル型)で攻めのIR対話を実現する
基本方針(本構想を貫く3原則)
方針1 同一基盤・二重投資なし
守りのために集めるデータ(活動量・証憑・製品・組織)こそが攻めの分析の原材料。収集は一度だけ、活用は何度でも。守り/攻めを別システムにしない
方針2 不変/可変の二層設計
統制骨格(組織マスタ・証憑ルール・承認フロー)を先に固定し、戦略確定で変わり得るもの(KPI定義・換算単価・開示項目)はユーザー設定可能なマスタで実装
方針3 戦略とシステムの両輪並行
2027年中稼働の制約から、方針策定を待たずシステム導入を並行推進。手戻りリスクを織り込み、四半期ごとに戦略側とFit&Gapを同期(アジャイル型要件定義)

## Slide 6
What 1/2
目指す姿 ― 攻めのサステナ経営基盤(完全統合型)
データソースをMECEに洗い出し、単一プラットフォームで一元管理し、守り・攻め双方のアウトプットへ接続する
5
A. データソース(自動連携を優先)
SAP(ERP/会計) API・月次 ユーティリティ・購買・設備投資経費、拠点・連結子会社マスタ
PLM/BOM(製品) API・随時 製品構成・原材料重量、使用条件(研究所データ)
HR(人事) API・四半期 人的資本データ(賃金格差・女性管理職比率等)
その他システム API・月次 SCM/物流・EHS・経費精算(出張・通勤)
手動入力・アップロード 段階的に自動化 小規模拠点の請求書・証憑PDF・サプライヤー実測値・定性情報
B. 非財務情報プラットフォーム(一元管理)
「収集・積上げ」エージェント 自動取込・単位変換/ヒューマンエラー根絶/証憑(請求書等)の完全紐付け/多段階承認・自動督促
「CFP/Scope3」算定エンジン ISO準拠の自動算定ロジック/製品別CFPの精緻化/サプライヤー一次データ取込/係数自動更新
「統制・監査」レイヤ 監査証跡(変更前後・リネージ)/確定・ロック/権限・マスキング/監査法人専用アカウント
「分析・活用」ダッシュボード 2030目標ギャップ分析(AI予測)/炭素税シミュレーション/人的資本モニタリング/貨幣換算エンジン
C. アウトプット・活用
① 迅速・確実な法定開示(守り) 有報同時開示(SSBJ完全準拠)/CDP・温対法・省エネ法・CSRD/第三者保証コスト大幅削減
② 製品競争力の強化(攻め) 環境価値による受注シェア拡大/取引先CFP要請への即応(SLA5営業日)
③ 戦略的経営意思決定(攻め) 脱炭素ロードマップ最適化/投資家への攻めのESG対話/健康・節水インパクトの貨幣換算開示
対象: 国内外全連結子会社・拠点(国内34サイト+海外法人)。開示6ルートを単一基盤から出力し、Excel・メールのバケツリレーを根絶

## Slide 7
What 2/2 (Where)
スコープ ― 対象組織・領域・テーマ
「どこまでやるか」を組織×データ領域×テーマの3軸で定義し、段階拡大の順序を明確にする
6
軸 | スコープ(2027稼働時) | 段階拡大(2028〜2030)
組織 | 国内本体+34サイト、国内グループ会社、海外主要法人(連結) | 海外全法人の詳細粒度化、持分法適用会社の按分、生産委託会社
環境(E) | GHG Scope1/2/3全カテゴリ・水・廃棄物・包材・化学物質・エネルギー | サプライヤー一次データ(支出上位から)、製品別CFP全主要SKU、TNFD対応(水リスク)
社会(S) | 人的資本(賃金格差・女性管理職・研修等)・労働安全・健康経営指標 | アウトカムデータ(啓発リーチ・行動変容・共同実証)、健康インパクト貨幣換算
ガバナンス(G) | 体制・リスク管理の定性開示、KPI実績の確定値管理 | 役員報酬連動KPIの自動判定、保証範囲の拡大(限定的→合理的を見据え)
開示ルート | 有報(SSBJ)・統合レポート・CDP・省エネ法/温対法・Web・経営会議資料 | CSRD(欧州売上・拠点の状況に応じ)、評価機関回答の自動生成
テーマ | T0(守りの土台)+T2/T3の算定基盤(使用時Cat11・CFP) | T1オーラルヘルス貨幣換算、T4資源循環、T5人的資本実証、T6報酬連動
スコープ外(本PJTでは扱わない): 財務会計システム(ERP)自体の刷新、マーケティング基幹系の刷新、個別事業のDX施策。ただしAPI連携インタフェースは本PJTで定義する。 前提条件: サステナ戦略・方針(新マテリアリティ・KGI)は2027年の骨子確定に向け並行策定。本構想は骨子確定前でも破綻しない二層設計を前提とする

## Slide 8
KGI/KPI 1/2
KGI/KPI体系① 守り ― 法定開示・統制・効率の到達目標
守りのKGIは「有報同時開示の達成」と「保証に耐える統制」。目標値は例示であり、ヒアリング・監査法人協議を経て確定する
7
KGI(到達目標) | KPI | 現状(As-Is) | 2028年度 | 2030年度
有報同時開示の実現 (2029年3月期に先行達成) | 開示リードタイム(決算比) | 年1回・後追い(数ヶ月) | 有報リハーサル完了 | 同時開示・定常化(1/7短縮)
 | 有報向け開示フロー整備率 | 未構築(0%) | 100%(リハーサル) | 100%(本番)
第三者保証に耐える統制 | 証憑紐付率(定量データ) | 拠点PCに散在 | 100% | 100%
 | 承認ワークフロー通過率 | 承認行為なし(0%) | 100% | 100%
 | 監査指摘件数(全体+サイト) | 104件(2026年) | 半減(≦50件) | ≦20件・定常最小化
データ品質・実測性の向上 | Scope3一次データ比率(金額ベース) | 二次データ(推計)中心 | 30%(例示) | 50%(例示)
 | 自動連携によるデータ取得率 | 手入力・手動抽出中心 | 70%(例示) | 90%(例示)
業務効率(インプット極小化) | 集計業務工数 | Excel集計に忙殺 | ▲40% | ▲60%(年数千万円規模)
 | 属人ツール(R言語等)依存 | 経営会議資料が属人出力 | 代替稼働 | 廃止完了
※ 目標値はすべて例示。Phase 0(要求定義)でベースライン計測とともに確定し、経営承認を得る

## Slide 9
KGI/KPI 2/2
KGI/KPI体系② 攻め ― 非財務が財務に跳ね返るテーマ別目標
各テーマのKGIを「アウトカム(社会・環境)」と「財務接続」の対で設定し、柳モデル型の統計検証で因果を毎年更新する
8
テーマ | KGI(例示) | 主要KPI | 財務への跳ね返り(計測方法)
T1 オーラルヘルス | 習慣づくり貢献人口の拡大/健康インパクト貨幣換算額の公表開始(2029) | 適正歯みがき習慣者数・啓発リーチ×行動変容率・予防歯科関連売上構成比 | 予防歯科市場の拡大×シェア・単価/B2B2C事業創出(貢献人口×医療費削減単価で換算)
T2 水 | 節水貢献量(百万m3/年)の拡大/使用時CO2削減量 | 節水型製品売上構成比・水ストレス地域取水削減率 | 節水訴求による選好・シェア向上/Scope3 Cat11削減(=開示KPI改善と同時達成)
T3 気候・脱炭素 | 主要SKUのCFP算定100%(2029)/SBT整合の削減進捗 | Scope1/2/3排出量・一次データ比率・CFP回答SLA(5営業日) | CFP対応による受注維持・拡大額/炭素税影響の回避額(シナリオ試算)
T4 資源循環 | 詰替・付替率の維持向上/再生材使用率の向上 | プラ原単位・回収スキーム参加店舗数 | 材料・EPR規制対応コストの低減/流通・消費者評価
T5 人的資本 | エンゲージメント向上/健康経営指標の改善 | 歯科健診受診率・女性管理職比率・人的資本ROI | 利益率への遅延効果を柳モデル型回帰で毎年検証しIR開示
T6 ガバナンス | 非財務KPIの役員報酬連動の本格運用(2030) | 報酬連動KPI達成率・保証取得範囲・サス議題比率 | ガバナンス評価向上・アクティビスト対抗力→資本コスト低減
統合(全社) | PBR・資本コストの改善/ESG評価(CDP等)の向上 | ヘルス/グリーン売上構成比・成長率(ユニリーバ方式) | 非財務KPI×PBRの遅延相関を統計検証し、価値創造ストーリーとして統合報告の中核に
※ KGI目標値(人数・数量・金額)は例示であり、換算単価は外部監修を経てマスタ登録。算定メソドロジーを文書化・版管理し監査可能性を担保する

## Slide 10
How 1/2
実現アプローチ ― 5フェーズ×両輪並行
経営戦略→責任・権限→KPI→管理プロセス→業務・システム基盤の基本アプローチを、時間制約下で並行推進する
9
1. 現状把握
(As-Is)
収集経路・証憑保管・係数/外部DB・承認フロー・監査指摘の棚卸し(実施済み: As-Is詳細フロー)
2. 要求定義
(To-Be)
業務要件(データガバナンス・統制ルール)→機能要件(WF・証憑・算定)→システム要件(連携・拡張性)の3階層で定義(実施済み: 要求整理)
3. ベンダー選定
(RFP)
機能要件回答書を含むRFP発出、Fit&Gap審査・実機デモ検証(WF・係数一括更新・証跡)、契約(エクスポート権・SLA明記)
4. 開発・導入
組織マスタ・算定ロジック・権限の設定、単体/総合テスト(親会社展開→子会社入力承認→集計の一連検証)、データ移行
5. 運用・定着化
国内外向けマニュアル・研修、実データ収集・監査法人レビュー(証憑・監査証跡の提示)、SSBJ開示の実行
本プロジェクトの特殊前提(両輪駆動と手戻りリスクの許容): 2029年3月期開示から逆算すると2028年1月からの活動量データを本番システムで集計する必要があり、2027年中の導入完遂が必須。「戦略・方針の骨子確定を待ってから要件定義」では間に合わないため、サステナ戦略策定とシステム導入を両輪で同時に動かす。仕様変更・手戻りのリスクを織り込んだ上で、四半期ごとのFit&Gap同期で破綻を防ぐ
アプローチを踏まない場合の典型的失敗(回避すべきアンチパターン)
評価軸なきベンダー選定 → 営業トークに依存し片手落ちシステムを契約、追加費用が膨張
As-Isのままシステム化 → 非効率なExcel業務をデジタル化しただけで、現場・監査からNG
拡張性の欠如 → SSBJ基準改定のたびにベンダー改修・手動対応でランニングコスト雪だるま

## Slide 11
How 2/2
To-Beオペレーション ― 収集から開示・活用までの標準業務
全工程で「省力化(自動化)」と「統制(証跡)」を両立し、事務局を作業から分析へシフトさせる
10
工程 | To-Be標準オペレーション | 実装する統制 | 省力化の仕掛け
① データ収集 | API連携(SAP・人事・電力データ)+AI-OCR(請求書)+拠点入力(多言語UI)+サプライヤーポータル | 証憑添付の必須化(添付なしは承認ブロック) | 自動取込率90%(例示)・自動督促でメール往復根絶
② 統合・算定 | ISO/GHGプロトコル準拠の自動算定、係数自動更新・一括再計算、単位・通貨自動換算 | 係数マスタの版管理・適用ログ、按分ルールの文書化 | 係数更新の手作業廃止、異常値自動検知・理由照会
③ 承認・確定 | 拠点→地域→本社→CSOの多段階WF、四半期締め・確定ロック | 変更履歴(前後値・理由・実施者)、ロック解除は承認+ログ | 進捗リアルタイム可視化、差戻しの構造化
④ 開示・報告 | 有報(XBRL)・CDP・温対法等を定型出力、AIによる開示ドラフト生成、財務との整合チェック | 開示値→算定→証憑への完全リネージ | 開示リードタイム1/7、複数フレームワークへ同一データから出力
⑤ 監査対応 | 監査法人専用アカウントで証跡を直接閲覧、指摘管理をシステム化 | オーディットトレイルの一括抽出・サンプリング支援 | 証拠探しゼロ化、監査対応工数・費用の大幅削減
⑥ 経営活用 | 月次ダッシュボード・KPIツリー、AI予測・ギャップ分析、CFP即応、貨幣換算・統計検証 | 経営会議パッケージの自動生成(属人R言語ツール代替) | 事務局の工数を「収集」から「分析・戦略」へ再配分
グローバル対応: 多言語・多通貨・現地係数・現地会計期間に対応し、海外法人も同一統制に載せる(単位・通貨バラバラ問題の根絶)

## Slide 12
When
マスタースケジュール 2026-2030 ― 2027年中稼働がクリティカルパス
戦略(方針策定)とシステム(基盤構築)を両輪で進め、2028年データ本番、2029年3月期の有報同時開示へ
11
2026下期
2027
2028
2029
2030〜
戦略・方針(両輪)
データ基盤(守り)
攻め機能
運用・保証
開示マイルストーン
新マテリアリティ評価・シナリオ定義・因果パス/KGI設定
財務影響評価・目標指標・移行計画の文書化/各国合意形成
骨子確定・方針発表(27年末)
要求定義・RFP・ベンダー選定
基盤構築・設定(1〜3Q)
連携・移行・検証(4Q)
本番集計期(2028年1〜12月データ)・月次運用
2027年中 稼働完遂
ダッシュボード・KPIツリー・使用時(Cat11)算定
AI予測・シナリオ試算・CFP即応・ヘルス/グリーン売上管理
貨幣換算開示・柳モデルIR・報酬連動→インパクト会計定着
教育・マニュアル・研修(国内外)
監査法人レビュー・保証対応・指摘対応の定常化
有報同時開示(29/3期)
義務化本番(2030)
逆算ロジック: 2029年3月期開示 ⇐ 2028年1〜12月データを本番システムで集計 ⇐ 2027年中に導入完遂(テスト・移行含む) ⇐ 2026年内にRFP発出・ベンダー決定。方針発表(27年末)を待つと間に合わないため両輪並行とし、手戻りリスクは二層設計で吸収

## Slide 13
Who
推進体制 ― 意思決定・PJT管理・実務実行の3階層
サス協議会(半期)・進捗報告会(月1)でガバナンスし、5つの実務領域(PL)が専門性を分担する
12
意思決定層
プロジェクトオーナー(執行役員) PJT最終責任・意思決定とリソース配分
推進責任者(ESG企画室長) 開示の中身(専門性・要件定義)を保証
サス協議会(半期1回)+進捗報告会(月1回) 協議会メンバー+関係執行役員への報告・審議
プロジェクト管理(PM/PMO: 経営企画・デジタル戦略+外部パートナー)
実行計画の管理 スケジュール・予算・品質・リスクの統合管理、計画完遂の指揮
課題解決の推進 課題の集約・分析、意思決定層への迅速な報告と対策案提示
多角的な連携 各部門・外部パートナー間コミュニケーションの構造化・最適化
実務実行層(PL5領域)+外部ベンダー(選定後)
ESG(事務局) SSBJ基準解釈・開示戦略・Scope3カテゴリ定義・サプライヤー連携の主導
国内対応 国内拠点の一次データ入力・承認、削減施策推進、証憑のデジタル紐付け
海外対応 海外拠点のデータ収集・承認、多言語・多通貨での報告、現地監査対応
経理 有報での財務・非財務同時開示の実現、整合性検証、財務的影響の試算
システム対応 PF導入・データ自動収集・内部統制実装・AI予測/シミュレーション実装
運営ルール: 報告はサス協議会(半期)・進捗報告会(月1)で実施し関連部門へ共有。攻めテーマの追加に伴い、R&D(研究所)・マーケティング・人事・IRの各部門をPhase 2以降で体制に組み込む(点線参加→正式参加)

## Slide 14
How much
投資対効果(ROI) ― 義務対応の必須投資であり、価値を生む攻めの投資
導入コストは、義務化対応遅延のレピュテーションリスクと人海戦術のコスト膨張に比べ十分に合理的
13
投資(コスト構造)
初期(2026-27) PF導入・環境構築・マスタ設定/データ移行・テスト/教育・マニュアル/外部支援(PMO・要件定義)
継続(2028〜) SaaS利用料(アカウント・拠点数)/係数DB(IDEA/IEA)ライセンス/保守・制度改定対応/保証取得費用
留意点 アカウント追加・係数更新・改修の追加費用構造をRFPで精査し、総保有コスト(TCO)で比較する
※ 金額はベンダー提案(RFP)で確定。概算見積の跳ね上がり防止のため要件を先に確定済み
守りのROI(定量: コスト・工数)
集計業務工数
▲40〜60% 人件費換算で年間数千万円規模
開示リードタイム
1/7に短縮 SSBJ義務化へ完全対応
監査対応コスト
大幅抑制 証憑即時提示で監査工数・費用削減
制度追随コスト
自動反映 係数・基準更新の外注/手作業を削減
攻めのROI(定性: 企業価値・リスク回避)
企業価値の向上 データ信頼性・適時開示でグリーンウォッシュ懸念を払拭。ESG投資の呼び込みと資本コスト低減(株価プレミアム・PBR向上)
事業リスクの回避 CFP要請への即応で受注シェア維持・拡大。開示遅延・不正確開示による信頼失墜リスクを未然防止
人材・資金調達 取り組みがデータで証明され、採用競争力と融資時の加点評価に寄与
結論: 本投資は「回避コスト(守り)」と「創出価値(攻め)」の双方で回収する。攻めのKGI(貨幣換算・PBR接続)により投資対効果を毎年可視化する

## Slide 15
リスク
リスクと対応 ― 「5つの難所」への先回り
構築〜運用の難所を事前に特定し、対応策を要件・体制・契約に織り込み済み
14
難所 | 何が起きるか | 対応策(織り込み先)
① ルールの策定 (算定・開示要件の定義) | 複雑な基準の解釈、組織境界・S3カテゴリの線引き、独自係数の定義に時間を要す | 監査法人との事前協議(BR-D-04)、Scope3重要性評価の年次プロセス化(BR-D-02)、係数マスタの版管理(FR-D-10〜12)
② データ収集 (所在特定と入手) | 証憑・メーター値の散在、サプライヤー一次データの入手コスト、海外拠点の単位・通貨不統一 | API/AI-OCR自動収集(FR-D-03/04)、サプライヤーポータルと支出上位からの段階展開(BR-D-08)、多通貨・現地係数対応(SR-13)
③ ロジック実装 (使える情報への変換) | 単位・定義の不一致、証跡紐付けの負荷、異常値の往復照会 | 単位自動換算(FR-D-12)、証憑添付必須化+承認ブロック(FR-D-05)、異常値自動検知・理由入力(FR-D-08)
④ 内部統制と承認フロー | 多段階承認の形骸化、ブラックボックスExcel/マクロの残存、監査検証不能 | 会社間・複数階層WF(FR-D-15)、R言語等属人ツールの計画的廃止(BR-D-15)、監査法人専用アカウント(FR-D-20)
⑤ 可視化と活用 (開示で終わらせない) | 月次サイクル化の失敗、将来予測・財務インパクト試算が構築できず「後追い報告」に逆戻り | 月次収集カレンダー(BR-D-03)、AI予測・シナリオ機能(FR-O-03/04)、KPIの経営会議定型アジェンダ化(BR-O-02)
PJT全体リスク: ①戦略未確定×システム先行の手戻り → 二層設計と四半期Fit&Gap同期で吸収 ②現場の入力負荷 → 「入力を減らす」自動化優先と現地語教育 ③ベンダーロックイン → データエクスポート権・ノーコード設定を評価軸と契約に明記 ④健康アウトカムの因果立証 → 社内実証(T5)先行と外部監修・共同実証で段階的に強化

## Slide 16
意思決定
ご承認いただきたい事項と直近アクション
本構想書の承認をもってPhase 0(要求定義・ベンダー選定)を正式開始し、2026年内のベンダー決定につなげる
15
ご承認いただきたい事項(本日)
1. 構想の承認 守り×攻め同時達成の目的・基本方針(同一基盤・二層設計・両輪並行)・スコープ
2. スケジュールの承認 2027年中稼働・2029年3月期有報同時開示(先行対応)をマイルストーンとするマスタースケジュール
3. 体制・予算枠の承認 3階層PJT体制の発足、Phase 0(RFP・ベンダー選定)の推進予算、外部パートナー起用
4. KGI/KPI枠組みの承認 守り/攻めのKGI体系(目標値はPhase 0でベースライン計測後に確定)
直近3ヶ月のアクション(Phase 0)
時期 | アクション | 主担当
〜8月 | 要求整理の最終化(現場ヒアリングで裏取り)・KGIベースライン計測開始 | ESG・PMO
〜8月 | 監査法人との証憑・変更履歴運用の事前協議開始 | 経理・ESG
9月 | RFP発出(機能要件回答書・非機能要件書・段階導入ロードマップ同梱) | PMO・デジ戦
10-11月 | 提案評価・実機デモ検証(WF・係数一括更新・監査証跡)・Fit&Gap審査 | 全PL
12月 | ベンダー決定・契約(エクスポート権・SLA・追加費用構造を明記) | オーナー決裁
並行 | 攻めテーマ(T1〜T6)ロジックモデル初版の経営審議 | ESG・経企
本構想は「守り(2029年有報同時開示・第三者保証)」を確実に達成しながら、集めたデータを「攻め(オーラルヘルス・節水等の非財務価値の財務化)」へ転換する当社の企業価値向上戦略そのものである。2026年内のベンダー決定に向け、本日のご承認をお願いしたい