## Slide 1
Vision2030 2nd Stage ｜ IT運用の構造転換
IT運用移管 実行計画
意思決定から移管完了までの全体設計 ― 7つのワークストリームと5つの意思決定ゲート
※ベンダ提案（2026年8月受領）を参考としつつ、発注者として検証・交渉・統制すべき論点をゼロベースで再設計
デジタル戦略部 ｜ 2026年8月

## Slide 2
EXECUTIVE SUMMARY
エグゼクティブサマリ ― 段階コミットで進め、判定と統制は当社が握る
進め方
一括コミットではなく5つの意思決定ゲート（方針承認→投資承認→契約→切替判定→横展開判定）で段階的に投資判断。各ゲートで撤退・修正の自由度を保つ
提案評価
ベンダ提案は移管方法論・体制は高評価。ただしベースライン（3.7億円・22.8FTE）と削減率はベンダ試算 ― Phase 0での当社検証と競争環境の担保が契約の前提
価値の主軸
委託費削減は4年累計＋1.1億円（7.4%）と控えめ。本質的リターンは社員6〜7FTE（年6〜7千万円相当）の恒久的解放と属人リスクの解消 ― 判断軸を「削減額」でなく「持続可能性」に置く
統制設計
ベンダ運用センターは「実行層」。SLA監視・検収・ベンダ統制（SIAM）は当社/SSCが保持し、3階層モデルと整合させる ― 移管しても丸投げにしない
最重要リスク
移管期の品質低下と現行ベンダの協力確保。引継ぎ義務・インセンティブ・完了判定基準（当社が判定権を持つ）を契約前に手当てする

## Slide 3
MASTER PLAN
移管までの全体地図 ― 5つのゲートと7つのワークストリーム
Phase 0 可視化・検証 8〜10月
G1 経営会議 方針承認 9月
G2 投資委員会 投資承認 10月
G3 契約締結 条項確定 10月末
移管 STEP1 3ヶ月 11〜1月
G4 切替判定 完了検収 1月末
G5 横展開判定 STEP2へ 27年4Q
WS1
スコープ＆ベースライン
業務棚卸し・TCO実測・移管適性の格付け ― 効果測定と交渉の土台
WS2
ソーシング戦略
実行層の拠点判断（オフショア/ニアショア）・競争環境の担保・現行ベンダの残置判断
WS3
契約・SLA設計
必須条項10項目（Exit・IP・ベンチマーク・監査権等）とSLA型への進化パス
WS4
移管実行
4フェーズ移管と当社が握る完了判定基準（Exit Criteria）
WS5
現行ベンダ管理
引継ぎ義務の確認・協力インセンティブ・解約予告と関係管理
WS6
社内体制・チェンジ
移管PMO・SSC統制能力の立ち上げ・社員コミュニケーション
WS7
リスク管理
リスクレジスタの運用（品質低下・非協力・地政学・ロックイン等）
WS1〜3はG3（契約）までに完了必須 ― ベースラインなき契約・条項なき移管は、効果もExitも失う

## Slide 4
PROPOSAL REVIEW
ベンダ提案の評価 ― 方法論は採用、数字と統制は当社が検証して握る
✓ 評価できる点（採用する）
段階移管の設計：情報が揃うA社＋LEBで小さく型を作り、B〜F社へ横展開（リスクを限定し早期に効果）
移管方法論：シャドーイング/リバースシャドーイングで暗黙知を捕捉、多忙なL3を避けたL2ボトムアップ
L1/L2/L3の適正配置による単価最適化と、AI・自動化の段階適用
有事対応の整理：台湾有事等をフェーズ1〜5で事前合意する枠組み
契約前スケジュール：9月経営会議→10月投資委員会→10月末契約は当社ガバナンスと整合
！ 検証・交渉すべき点（鵜呑みにしない）
ベースライン3.7億円・22.8FTEはベンダ推計（LEB費用は「当社想定」と明記）― Phase 0で当社が実数を握るまで効果は確定しない
削減率▲24〜38%は中国オフショア前提。九州ニアショアは4.65億円と現状比＋26% ― 拠点判断が効果の分水嶺
4年累計削減＋1.1億円（7.4%）は投資リターンとして薄い ― 価値の主軸は社員6〜7FTE解放に置く
準委任＋計画稼働の最低保証＝出来高リスクは当社持ち ― SLA型への移行時期を契約に明記
単独提案で競争圧力なし ― ベンチマーク条項＋STEP2競争化オプションで牽制
統制（SIAM）の置き場が未定義 ― 当社SSC構想との整合を契約前に設計
「移管のやり方」はベンダの土俵、「効果の物差しと統制」は当社の土俵 ― 後者を握らずに契約しない

## Slide 5
WS1 ｜ SCOPE & BASELINE
Phase 0：ベースラインの確立 ― 効果測定と契約交渉の土台を当社が持つ
業務棚卸し・工数実測
A〜F社・LEB・社員業務のチケット/作業を4週間サンプリング実測。ベンダ推計（22.8FTE）と突合し乖離を特定
TCOの確定
ベンダ費（実契約額）＋社員運用工数の人件費換算＋手戻り工数 ― 「3.7億円」を当社の数字に置き換える
属人化リスク格付け
システム×担当者で依存度を格付け（単独対応者のみ＝赤）。移管順序と引継ぎ工数配分の根拠にする
データ分類・越境可否
個人情報・機密・一般に分類し、オフショア作業可否を業務単位で判定（WS2の前提）
移管適性の格付け（標準化容易性 × 属人リスクで4分類し、スコープを当社が決める）
① 即移管
手順が明確・属人度低（定型監視・定常作業）→ STEP1対象
② 標準化後移管
属人度高（シニア依存業務）→ 文書化を先行し優先引継ぎ
③ 当面内製・SSC
判断・統制業務 → SSC/当社に残す（移管しない）
④ 廃止・自動化
移管前にAI/自動化・廃止で消す（移管費を払わない）
成果物＝ベースライン合意書（当社・ベンダ双方が署名）― 以後の削減効果は全てこの数字から測る

## Slide 6
WS2 ｜ SOURCING
ソーシング戦略 ― 実行層の拠点はハイブリッド、競争圧力は契約で作る
拠点判断：コスト差が大きく、一律の選択はしない（ベンダ提示値・AI活用後）
現状（ベースライン）
3.7億円/年
ベンダ推計・Phase 0で検証
中国オフショア
2.80億円（▲24%）
データ三法・台湾有事・GFWのリスクを業務分割とBCPで管理
九州ニアショア
4.65億円（＋26%）
現状より増。選ぶなら目的は「削減」でなく「持続可能性」に置き直す
推奨：機密・個人情報系＝国内/ニアショア、定型監視・一般系＝オフショア のハイブリッド分割（WS1のデータ分類が判断根拠）
競争圧力の作り方（単独交渉でも）
STEP1は単独交渉を許容（速度優先）― ただし契約に①市場価格ベンチマーク条項 ②STEP2の競争化オプション ③Exit支援義務を必ず入れる
STEP2（B〜F社展開）はSTEP1実績を評価してから競争入札も選べる状態を維持する
手順書・運用ナレッジのIPを当社帰属にし、スイッチング自由度を確保
現行ベンダの扱い（全とっかえにしない）
全ベンダ同時交代は移管リスクを最大化する ― 評価の高いベンダは実行層の一部として残置も選択肢
残置ベンダも新SLA・統合レポーティングに載せ替え、統制はSSCに一元化
解約予告期間と移管スケジュールの整合をPhase 0で確認（WS5）
当社＝戦略、SSC＝統制（SIAM）、実行層＝ベンダ運用センター＋残置ベンダ ― 3階層モデルに実行層の多様性を持たせる

## Slide 7
WS3 ｜ CONTRACT & SLA
契約・SLA設計 ― 移管期は準委任でも、SLA型への進化と出口を先に書く
移管期（〜切替）
準委任・工数ベース
暗黙知の引継ぎは成果定義が困難なため許容。ただし完了判定基準と未達時の費用分担を明記
安定運用期（1年目〜）
SLA型マネージドサービス
SLA/KPI＋未達クレジット。月額固定＋従量で変動費化。移行時期を契約に明記させる
成熟期（2年目〜）
成果連動・継続改善
自動化による工数減をゲインシェアで折半。ベンチマークで市場価格に追随
契約に必ず入れる10条項（G3までに交渉完了）
1 SLA/KPIとクレジット
未達時の減額・是正計画義務
2 成果物IPの当社帰属
手順書・運用フローは当社資産に
3 Exit支援義務
解約時の引継ぎ協力を有償で義務化
4 ベンチマーク権
第三者による市場価格照合（年1回）
5 監査権・証跡提供
J-SOX/セキュリティ監査への協力
6 データ所在・越境制限
分類別の作業場所を契約別紙に
7 キーマン条項
主要要員の交代事前協議・継続性担保
8 最低保証の段階縮小
自動化進展に応じ最低稼働を逓減
9 価格改定ルール
為替・人件費転嫁の上限と算式
10 再委託の制限
事前承認制・責任は元請に一元化
移管完了の定義（検収基準）を契約本文に ― 「完了したかどうか」をベンダの自己申告にしない

## Slide 8
WS4 ｜ TRANSITION
移管実行 ― 4フェーズは提案どおり、完了判定（Exit Criteria）は当社が握る
① システム学習 （X-3月）
実施内容
現行資料の机上学習・Q&A
移管計画の最終化
当社の完了判定基準
ドキュメント充足率の確認
未文書化業務のリスト化完了
② 引継ぎ① 現行ベンダ主体（X-2月）
実施内容
実作業のレクチャー
シャドーイング
当社の完了判定基準
対象業務のシャドーイング100%
手順書を最新化・当社検収
③ 引継ぎ② 新ベンダ主体（X-1月）
実施内容
新ベンダが実作業を実施
リバースシャドーイング
当社の完了判定基準
指摘件数が収束傾向
L1/L2への作業移管完了
④ 完了前確認 （X月切替）
実施内容
単独運用を想定した確認
切替判定会議
当社の完了判定基準
単独運転試験2週間をSLA仮達成
判定は当社/SSCが実施
判定未達の場合：フェーズ延長（費用分担ルールを契約時に定義）。品質未達のまま切替期日を優先しない ― 期日は手段、品質が目的
切替後1〜2ヶ月は現行ベンダの伴走（有償サポート）を確保し、ロールバック基準も事前定義する

## Slide 9
WS5 ｜ INCUMBENT MGMT
現行ベンダ・マネジメント ― 協力の確保が移管成否の生命線
引継ぎ義務の確認（今すぐ）
現行契約に「契約終了時の引継ぎ協力義務」条項があるか全契約を確認。なければ有償の引継ぎ支援契約を別途締結する
解約予告と日程の整合
各社の解約予告期間・契約満了日と移管スケジュールを突合（Phase 0）。予告が遅れるとSTEP2の日程全体が後ろ倒しになる
協力インセンティブ設計
引継ぎ品質を最終検収・支払いに連動。誠実な協力には他領域での取引継続の可能性を示す ― 「追い出し」の構図を作らない
士気低下・品質劣化の監視
通知後の現行ベンダは要員のモチベーションが下がる ― 移管期間中も暫定SLA/週次品質レビューで監視し、劣化の早期検知
キーマン離脱への備え
通知後の担当者離任が最大リスク ― 属人度の高い業務から優先的に引継ぎ、現行ベンダへ主要要員の維持を契約・依頼で担保
通知の順番とタイミングは移管計画そのもの ― 契約確定（G3）前の情報漏れは現行運用の即時劣化を招く

## Slide 10
WS6 ｜ PEOPLE & CHANGE
社内体制・チェンジマネジメント ― 移管と並走でSSCの統制能力を立ち上げる
移管PMO（当社主導）
デジ戦部長を責任者に、当社・SSC・新旧ベンダ横断の週次ゲート運営
判定権（Exit Criteria・切替可否）は常に当社側に置く
課題・リスクレジスタを一元管理（WS7）
SSC統制能力の立ち上げ
移管期間中にSSCへSIAM機能を構築（本体からの出向＋外部専門家の登用）
STEP1完了時点でSLA監視・検収・請求査定をSSCが実施できる状態に
本体−SSC間のSLA・レポーティングも同時に契約化
社員コミュニケーション
契約確定後すみやかに説明会：「努力を仕組みに変える取組み」と定義し個人批判を避ける
最も強い反対者（＝属人化の中心）を移管の中核メンバーに登用
想定問答集で管理職の説明を統一（既作成）
役割移行と労務ケア
デジ戦社員の移行パス：運用実務 → 引継ぎ・検収 → 統制・企画 を個人別に設計
移管期は二重運用で一時的に負荷増 ― 業務の優先度断捨離と増員をセットで
産業医・ラインケアの体制を移管期間中は強化
移管の成功指標に「社員の残業時間・不調者数」を含める ― 委託費と同格のKPIとして毎月モニタリング

## Slide 11
WS7 ｜ RISK REGISTER
リスクレジスタ ― 発生してから考えない。対策と引き金を事前定義
高
移管期の品質低下・重大障害
並行運転・切替後の現行ベンダ伴走・ロールバック基準の事前定義（WS4）
高
現行ベンダの非協力・キーマン離脱
引継ぎ義務の契約確認・検収連動インセンティブ・属人業務の優先引継ぎ（WS5）
高
削減効果の未達（ベンダ試算との乖離）
Phase 0ベースライン合意・SLA/クレジット・G4/G5ゲートでの実測確認（WS1/3）
中
オフショア地政学（台湾有事・データ三法）
業務のハイブリッド分割・フェーズ1〜5対応の契約添付・国内バックアップ体制（WS2）
中
二重コスト期間の長期化
フェーズ延長の費用分担ルール・ゲートでの継続/中止判定（WS3/4）
中
暗黙知の引継ぎ漏れ
シャドーイング/リバース・未文書化業務リスト・引継ぎ試験（WS4）
中
社員の士気低下・離職
早期説明・役割移行パスの個人別提示・反対者の中核登用（WS6）
中
新ベンダへのロックイン
手順書IP当社帰属・ベンチマーク権・Exit支援義務・STEP2競争化オプション（WS3）
レジスタは移管PMOが週次更新 ― 「高」評価リスクはG3（契約）前に対策の実装完了が条件

## Slide 12
MASTER SCHEDULE
マスタースケジュール ― 2026年8月から2028年2月まで
2026年 8月
Phase 0着手：棚卸し・工数実測・現行契約（解約予告/引継ぎ条項）確認・データ分類
9月上旬
ベンダ現場ヒアリング対応（正式見積の前提情報提供 ＝ 棚卸し成果を流用）
9月
G1 経営会議：方針承認（Phase 0中間報告・価値の主軸・ゲート設計を付議）
10月
正式見積とベースラインの照合 → 契約交渉（必須10条項）→ G2 投資委員会：投資承認
10月末
G3 契約締結 → 現行ベンダへの通知・引継ぎ協力の確定 → 社員説明会
11月〜27年1月
移管STEP1（A社＋LEB：学習→引継ぎ①→引継ぎ②→完了前確認）＋ SSC統制機能の構築を並走
27年 1月末
G4 切替判定（当社/SSCがExit Criteriaで検収）→ 2月 STEP1運用開始・現行ベンダ伴走
27年 2月〜4Q
安定化・AI/自動化適用・効果実測（ベースライン対比）→ G5 横展開判定（競争化オプション行使の要否）
27年4Q〜28年2月
移管STEP2（B〜F社）→ 28年2月 STEP2運用開始 ― 3階層モデルの完成
緑枠＝意思決定ゲート。各ゲートで「進む/直す/止める」を判断できる設計 ― 一度の承認で最後まで走らない

## Slide 13
BUSINESS CASE
投資対効果 ― 委託費削減「だけ」では薄い。FTE創出とリスク解消込みで判断する
1.18億円
移管イニシャル（FY26-28）
STEP1初期0.375億円＋STEP2以降。ベンダ提示・準委任
＋1.1億円
委託費削減（4年累計・7.4%）
ベンダ試算（中国オフショア前提）。九州選択なら削減は消失
6〜7FTE
社員の解放（年6〜7千万円相当）
毎年・恒久的に発生。4年で約2.4〜2.8億円相当の価値
リスク解消
属人ゼロ・不調者ゼロ・証跡整備
休職1件1,000〜1,500万円・障害1日11億円のエクスポージャ低減
経営会議への提示方法
「委託費▲1.1億円のコスト削減案件」ではなく「投資1.18億円で、社員6〜7FTEの恒久創出＋属人・労務・事業継続リスクの構造解消＋委託費の変動費化を獲得する構造転換案件」として付議する。効果は全てPhase 0ベースラインからの実測で毎年報告
※金額はベンダ提示値・当社仮置き値による概算。Phase 0で確定

## Slide 14
NEXT 90 DAYS
直近90日のアクション ― 契約（G3）までに発注者の武器を揃える
8月（今月）
Phase 0キックオフ：業務棚卸し・工数実測の開始
現行全契約の確認：解約予告期間・引継ぎ協力条項の有無
データ分類と越境可否の整理（オフショア判断の根拠）
移管PMO組成・リスクレジスタ初版
9月
ベンダ現場ヒアリング対応（棚卸し成果を提供）
ベースライン中間版の確定（ベンダ推計との乖離特定）
G1 経営会議付議：方針＋価値の主軸＋ゲート設計
SSC統制機能の立ち上げ計画・要員計画の確定
10月
正式見積をベースラインと照合・査定
契約交渉：必須10条項＋移管完了定義＋費用分担
G2 投資委員会付議 → G3 契約締結（10月末）
現行ベンダ通知・社員説明会の準備（通知順序の設計）
ベンダの「ご依頼事項」（契約期間・設計書・手順書の提供）はPhase 0棚卸しと同一作業 ― 二度手間にせず当社の資産化として実施

## Slide 15
APPENDIX
移管完了判定チェックリスト（G4：切替判定会議で当社/SSCが確認）
☐
対象業務の手順書・運用フローが全件最新化され、当社検収済み（成果物IPは当社帰属）
☐
未文書化業務リストがゼロ、または残件に個別対応計画がある
☐
リバースシャドーイングでの現行ベンダ指摘が2週連続でゼロ収束
☐
単独運転試験（2週間）で暫定SLA（一次応答・復旧時間）を達成
☐
エスカレーションルート・緊急連絡網の疎通試験完了（夜間・休日含む）
☐
アカウント・権限の棚卸しと移行完了（現行ベンダ権限の失効計画含む）
☐
監視・ITSMツールのデータ移行と報告フォーマットの合意
☐
SSCによるSLA監視・検収・請求査定の運用が開始できる状態
☐
切替後の現行ベンダ伴走（1〜2ヶ月・有償）とロールバック基準の合意
☐
社員の役割移行（検収・統制側へのシフト）が個人別に発令済み
10項目すべて充足で切替承認。未達項目があれば延長 ― 「期日が来たから切り替える」を禁じ手にする