## Slide 1
CONFIDENTIAL — 社外秘・評価者限り
要求定義支援コンサルティングファーム
提案評価・採点表
SSBJ対応に向けた戦略・システム基盤の並行構築プロジェクト｜提案依頼書 V1.0 に基づく選定評価基準
2026年7月
SSBJ対応プロジェクト事務局（PM/PMO）
本資料はコンペ評価者（プロジェクトオーナー・推進責任者・PM/PMO 等）向けの採点基準書です。提案ファームへの開示は禁止します。

## Slide 2
1. 評価の設計思想
何を見極めるための採点表か
本プロジェクトの成否は「戦略とシステムの両輪駆動」を差配できる実戦力にかかる。価格ではなく実現性・再現性で選定する設計とする
1
「両輪駆動」を差配できる
実戦力を最重視
アプローチ・実績・体制の3カテゴリに配点の7割（70点）を配分。「戦略未確定のままシステム要件を固める」特殊前提を捌いた経験と方法論を、価格に優先して評価する
2
「守り」と「攻め」を
等価に採点
インプット極小化とガバナンス確立（守り）、非財務の財務化・PBR向上（攻め）を同配点で採点。開示対応（守り）だけに強いファームが高得点にならない構造とする
3
営業トークを排除する
採点の仕組み
5段階アンカー基準・「実名/事例/数値」の裏付け要求・足切りゲート・コンペ必須質問をセットで運用し、提案書の見栄えやデモの印象ではなく再現性を採点する
配点構成（100点満点）
30点
② アプローチ・方法論
20点
③ 実績・知見
20点
④ 体制・人材
15点
⑤ 見積・コスト
10点
① 課題理解
5点
⑥ 契約・信頼性
SSBJ対応プロジェクト｜要求定義支援ファーム 提案評価・採点表（社外秘）
2

## Slide 3
2. 選定プロセスと評価体制
いつ・誰が・どう採点するか
書面一次評価とコンペ（最大90分）の二段階で採点し、質疑結果を反映した最終採点のみを集計する。9/7キックオフから逆算した日程を厳守
提案書・見積書
受領
8/17（月）〜 8/21（金）
受領後直ちに足切り
ゲート判定を実施
一次評価
（書面採点）
8/21（金）〜
評価者が個別に
仮採点・質問事項を登録
コンペ
（最大90分）
8/21（金）〜 9/4（金）
必須質問（p.9）を
全ファームに同一条件で実施
最終採点・
選考
〜 9/4（金）
質疑を踏まえ採点を確定
→ 事務局集計・選考結果通知
契約・
キックオフ
9/7（月）KO
契約遅延時はLOI発行で
9月着手を担保
評価体制と各評価者の重点視点
評価者 | 役割 | 採点時の重点視点
プロジェクトオーナー（執行役員） | 最終意思決定 | 投資対効果、経営アジェンダ（PBR向上・アクティビスト対抗）への貢献度
推進責任者（ESG推進室長） | 要件定義の中身の保証 | SSBJ基準解釈・Scope 3算定・開示戦略に関する専門性の深さ
PM/PMOリーダー（経企/デジ戦） | 全体進行・品質統制 | 3ヶ月スコープの実現性、アジャイル型要件定義の方法論、差配力
経理部代表 | 法定開示・監査要件 | 有報同期・第三者保証・内部統制要件への知見と監査法人対応実績
デジタル戦略部代表 | システム要件・ベンダー選定 | システムRFP作成力、API連携・拡張性の技術的知見、ベンダー中立性
運用ルール：全評価者が全カテゴリを採点し単純平均で集計する（役割別の重み付けは行わない）。上記「重点視点」は担当領域の質疑を深掘りする分担を示す。
SSBJ対応プロジェクト｜要求定義支援ファーム 提案評価・採点表（社外秘）
3

## Slide 4
3. 評価フレームワーク全体像
6カテゴリ100点＋足切りゲート
採点は6カテゴリ・100点満点の加点方式。ただし足切りゲートに1つでも該当するファームは、得点にかかわらず選考対象外とする
カテゴリ | 配点 | 評価の狙い（なぜこの配点か）
① 課題理解・前提の的確性 | 10 | 両輪駆動・手戻り許容という特殊前提と、当社固有の問題（5つの難所）を正しく捉えているか。理解は前提条件であり配点は抑制
② アプローチ・方法論 | 30 | RFPの中心要求。アジャイル型要件定義、守り（統制・証跡）と攻め（財務化・CFP）の設計力を最大配点で評価
③ 実績・知見 | 20 | 「実戦経験豊かなファーム」の要求に対応。SSBJ/保証対応・ESG基盤構築の実績と、5つの難所の落とし穴回避知見
④ 体制・人材 | 20 | コンサルの品質は投入される個人に依存する。実名メンバーの経歴・稼働率・継続性と、当社WG体制との適合を評価
⑤ 見積・コスト | 15 | 総額の安さではなく、工数の透明性と追加費用条件の明確さを重視（「概算が跳ね上がる」失敗の予防）
⑥ 契約条件・企業信頼性 | 5 | NDA/業務委託契約・LOIへの対応柔軟性、情報管理体制。差がつきにくいため最小配点
足切りゲート（1つでも該当した場合、総得点にかかわらず選考対象外）
G1 スケジュール不適合：9月上旬キックオフ〜11月末の3ヶ月で「システムRFP一式の発行完了」までをコミットできない
G2 ベンダー中立性の欠如：特定SaaSベンダーとの資本・販売代理・紹介料関係を開示しない、または利益相反を排除する誓約ができない
G3 スコープの重大欠落：RFP記載の成果物10点（出口設計書〜システムRFP一式）のうち中核成果物が提案範囲に含まれない
G4 提案の重大不備：実名の体制図・見積内訳の不提示、提案書必須項目の欠落、質疑への回答拒否
SSBJ対応プロジェクト｜要求定義支援ファーム 提案評価・採点表（社外秘）
4

## Slide 5
4. 採点表（1/3）
① 課題理解・前提の的確性（10点）／② アプローチ・方法論（30点）
各項目は5段階（p.8のアンカー基準）で素点評価し、「配点 × 素点/5」で得点化する。裏付け（実名・事例・数値）のない主張は素点3を超えない
No. | 評価項目 | 評価の着眼点（何をもって高評価とするか） | 配点
① 課題理解・前提の的確性 |  |  | 10
1-1 | 特殊前提（両輪駆動）の理解 | 「戦略確定を待たずにシステム要件定義を進める」前提と手戻りリスクの許容を正しく理解し、提案全体に反映しているか（一般的なウォーターフォール前提の提案は減点） | 4
1-2 | 当社固有の問題意識の理解 | Excelバケツリレー・監査トレース断絶・属人化・グローバル統制不全という当社の構造的ボトルネックと「5つの難所」を自社の言葉で再構成できているか | 3
1-3 | 時間制約への逆算思考 | 2029年開示→2028年本番データ集計→2027年中システム導入完遂という逆算ロジックを踏まえ、11月末までに何を確定させるべきかを特定できているか | 3
② アプローチ・方法論 |  |  | 30
2-1 | アジャイル型要件定義の方法論 | 戦略変更に耐えるマスタ設計・算定ロジックの進め方（変えない骨格／変わり得る部分の切り分け）、Fit & Gapの具体的手順が方法論として提示されているか | 8
2-2 | 守りの設計力（統制・証跡・自動化） | 証憑紐付けルール・多段階承認（現場〜役員）・変更履歴の自動保全を機能要件へ落とし込む道筋と、API/AI OCRによる手作業根絶のプロセス設計が具体的か | 8
2-3 | 攻めの設計力（非財務の財務化） | Scope 3一次データ化への移行設計、CFP即応体制、AI将来予測・炭素税シミュレーション等をPBR向上・受注拡大に接続するストーリーが定量的か | 8
2-4 | 3ヶ月スコープの実現性と成果物 | 9〜11月のWBSが海外拠点ヒアリング統合等の依存関係まで織り込まれ、成果物10点（出口設計書〜システムRFP一式）の品質イメージ（サンプル）が示されているか | 6
SSBJ対応プロジェクト｜要求定義支援ファーム 提案評価・採点表（社外秘）
5

## Slide 6
4. 採点表（2/3）
③ 実績・知見（20点）／④ 体制・人材（20点）
実績は「社名・時期・自社の役割・定量成果」の4点セットで確認する。体制は組織のブランドではなく、実際に投入される個人の経験で採点する
No. | 評価項目 | 評価の着眼点（何をもって高評価とするか） | 配点
③ 実績・知見 |  |  | 20
3-1 | SSBJ/ISSB・第三者保証の制度知見 | SSBJ基準（2026年3月改正案含む）の解釈力、有報同時開示・保証業務への対応実績。監査法人と協働した経験が具体的に語れるか | 6
3-2 | 非財務データ基盤構築の実績 | ESG/非財務プラットフォームの要求定義〜システムRFP作成〜ベンダー選定を主導した類似案件の実績（件数・規模・成果）。主要SaaSの機能・限界への知見 | 6
3-3 | 「5つの難所」の落とし穴回避知見 | ルール策定・データ収集・ロジック実装・内部統制・可視化活用の各難所について、他社での失敗事例と回避策を自らの経験として提示できるか | 4
3-4 | グローバル・製造業/消費財の経験 | 海外拠点（多言語・多通貨・現地係数）を含むデータ収集統制の経験、消費財/製造業のバリューチェーン（BOM・CFP）への理解 | 4
④ 体制・人材 |  |  | 20
4-1 | 投入メンバーの専門性（実名） | PM/PMO補佐・各領域担当が実名・経歴付きで提示され、類似プロジェクトの実経験を持つか（コンペには従事予定者本人の出席を必須とする） | 8
4-2 | 差配力と当社体制との適合 | 当社のWG体制（ESG・国内・海外・経理・システム）とサス協議会/進捗報告会の運営に入り込み、部門間調整のハブを担える体制設計か | 6
4-3 | 稼働率・継続性の担保 | 主要メンバーの稼働率（%）の明示、期間中の交代禁止または交代時の品質担保条件、繁忙期（他案件）との重複リスクの開示 | 3
4-4 | ベンダー中立性・独立性 | システムRFP発行を主導する立場として、特定SaaSベンダーとの利害関係の開示と中立性確保策（評価プロセスの透明化）が示されているか | 3
SSBJ対応プロジェクト｜要求定義支援ファーム 提案評価・採点表（社外秘）
6

## Slide 7
4. 採点表（3/3）
⑤ 見積・コスト（15点）／⑥ 契約条件・企業信頼性（5点）
「安さ」は加点しない。工数・単価の透明性と追加費用条件の明確さを評価し、後出しコスト増（RFPが警告する典型的失敗）を予防する
No. | 評価項目 | 評価の着眼点（何をもって高評価とするか） | 配点
⑤ 見積・コスト |  |  | 15
5-1 | 見積総額の妥当性 | 3ヶ月スコープ・成果物10点に対する総額が市場相場・投入体制と整合しているか（極端な安値は体制の実態を質疑で必ず確認し、ダンピングは減点対象） | 6
5-2 | 工数・単価の透明性 | ランク別単価×人数×稼働率×期間の内訳が開示され、タスク（WBS）と工数の対応が検証可能か | 4
5-3 | 追加費用条件・変更管理 | 手戻り発生時（戦略方針の変更等）の扱い、スコープ変更時の change control 手続きと単価が事前に明文化されているか | 3
5-4 | 費用対効果の説明力 | 支援によって当社が回避できるコスト（監査工数・手戻り・ベンダー選定失敗）と投資額の関係を説明できるか | 2
⑥ 契約条件・企業信頼性 |  |  | 5
6-1 | 契約への対応柔軟性 | NDA/業務委託契約の当社雛形への対応、契約遅延時のLOI（発注意向表明書）による9月着手への協力姿勢 | 3
6-2 | 情報管理・企業としての信頼性 | 秘密情報・インサイダー情報の管理体制（認証取得状況）、財務健全性、反社・コンプライアンス上の懸念がないこと | 2
補足：見積比較は「総額」ではなく「成果物1点あたり・工数1人月あたり」の単位で正規化して比較する。見積前提（当社側の役割分担・提供物）の差異は事務局が質疑で揃える。
SSBJ対応プロジェクト｜要求定義支援ファーム 提案評価・採点表（社外秘）
7

## Slide 8
5. 採点基準と集計ルール
評価者間のブレを抑える5段階アンカーと集計方法
全項目共通の5段階アンカーで素点を付し、機械的に得点換算する。評価者間で素点が2以上乖離した項目は集計前に協議し、事実誤認のみ修正する（心証のすり合わせはしない）
素点 | 水準 | 判定基準（全項目共通）
5 | 期待を大きく上回る | 当社の想定を超える独自の知見・具体策があり、実名・事例・数値による裏付けが完全。そのまま実行計画に使える水準
4 | 期待を上回る | 要求を満たし、裏付け（類似案件の実例・担当者の実経験・定量データ）が具体的。懸念事項への先回りがある
3 | 期待どおり | 要求は満たすが内容が一般論・教科書的で、当社固有の文脈への適用が浅い。裏付けのない主張はこの水準を上限とする
2 | やや不足 | 要求の一部に不明確・未回答があり、質疑でも解消されない。実現性に疑問符が付く
1 | 不足 | 要求を満たさない、根拠なく実現を約束する、または実現性に重大な疑義がある
集計・選定ルール
得点換算
項目得点 ＝ 配点 ×（素点 ÷ 5）。評価者ごとに100点満点で算出し、全評価者の単純平均を最終得点とする
採点の更新
一次評価（書面）は仮採点。コンペでの質疑結果を反映して確定し、確定採点のみ集計する
同点時の優先順位
②アプローチ → ④体制 → ③実績 の得点が高いファームを優先（価格では決めない）
最終決定
得点順位を基本としつつ、最終決定はプロジェクトオーナーが行う。順位と異なる決定をする場合は理由を記録に残す
目安：合計70点以上＝委託可能水準／60点未満＝両輪駆動の差配は困難と判断。全ファームが60点未満の場合は選定を見送り、スコープ分割・再公募を検討する。
SSBJ対応プロジェクト｜要求定義支援ファーム 提案評価・採点表（社外秘）
8

## Slide 9
6. コンペ（最大90分）の運営と必須質問
営業トークを見破るための共通質問セット
以下7問は全ファームに同一条件で必ず質問する。回答の「具体性（実名・事例・数値）」を該当カテゴリの採点に直接反映する
推奨タイムテーブル：提案説明 45分 ／ 必須質問・質疑 40分 ／ 事務連絡 5分（説明が45分を超過した場合も質疑時間は削らない）
No. | 対象 | 必須質問 | 見るポイント
Q1 | ② | 戦略方針が12月以降に変わった場合、マスタ設計・算定ロジックの「何を変えず、何を作り直すのか」。手戻りを最小化する設計手順をホワイトボードで説明してください | 両輪駆動の方法論が本物か。抽象論に逃げず構造で答えられるか
Q2 | ②③ | 第三者保証に耐える証憑紐付けルールを、他社で実際にどう定義しましたか。監査法人から受けた指摘と対応を教えてください | 守りの設計の実戦経験。監査法人との協働の生々しさ
Q3 | ② | 非財務データを資本コスト低減・受注拡大に接続できた事例を、定量成果（金額・シェア・評価の変化）付きで1つ挙げてください | 「攻め」が飾りでないか。財務化ストーリーの実績
Q4 | ③ | 「5つの難所」のうち、貴社が過去に最も失敗した難所はどこですか。その失敗と、本件での回避策を教えてください | 成功談ではなく失敗を語れるか＝実戦経験の真正性
Q5 | ④ | 本日出席のメンバーのうち、実際に本件へ従事する方と稼働率を明示してください。期間中の交代が生じる場合の品質担保条件は何ですか | エース営業と実働部隊のすり替え防止
Q6 | ④ | ESG系SaaSベンダーとの資本・販売・紹介料関係の有無を開示してください。ベンダー選定の中立性をどう担保しますか | システムRFP発行を任せられる独立性
Q7 | ⑤ | この見積で追加費用が発生し得る条件をすべて列挙してください。「手戻りリスク込みで進める」前提は見積のどこに織り込まれていますか | 後出しコスト増の予防。変更管理の設計
SSBJ対応プロジェクト｜要求定義支援ファーム 提案評価・採点表（社外秘）
9

## Slide 10
7. 採点シート（記入フォーマット）
評価者別 採点集計イメージ
評価者はコンペ終了後24時間以内に本シート（Excel版を事務局が配布）へ記入し提出する。コメント欄には素点4以上・2以下の理由を必ず記載する
カテゴリ | 配点 | A社 素点/得点 | B社 素点/得点 | C社 素点/得点 | コメント（高評価・懸念の理由）
① 課題理解・前提の的確性 | 10 |  |  |  | 
② アプローチ・方法論 | 30 |  |  |  | 
③ 実績・知見 | 20 |  |  |  | 
④ 体制・人材 | 20 |  |  |  | 
⑤ 見積・コスト | 15 |  |  |  | 
⑥ 契約条件・企業信頼性 | 5 |  |  |  | 
合計 | 100 | ／100 | ／100 | ／100 | 足切りゲート該当の有無を必ず確認（該当時は理由を記載）
運用メモ：①記入は小項目単位（p.5〜7の19項目）で行い、本シートはカテゴリ小計の集計面とする ②評価者間で素点乖離2以上の項目は事務局が協議を設定 ③記入済みシートは選定記録として、選考結果通知後もプロジェクト完了まで事務局が保管する
SSBJ対応プロジェクト｜要求定義支援ファーム 提案評価・採点表（社外秘）
10