## Slide 1
前提 — なぜ「明石工場・ハブラシ植毛ライン」なのか
スコープ選定の論理(全社 → 明石 → 植毛)｜2026年8月
Q1 なぜ「生産性・省人化」か — マクロトレンドが要請(選択の余地がない)
労働供給: 生産年齢人口は2040年までに約1,300万人減少(社人研・令和5年推計)。2030年に644万人の労働力不足の推計も(パーソル総研×中央大) — 現行の要員体制は維持不能
人件費: 33年ぶり高水準の賃上げが継続(春闘5%台)・最低賃金も継続上昇 — 同じ要員数でも人件費は毎年増え、PLを構造的に圧迫
競合対比: 競合(花王・P&G)工場は一人当たり生産金額が当社主力工場比 約20%高く、人件費比率・固定費比率も低い(社内ベンチマーク分析) — 生産性格差は利益率格差に直結
需要側: 国内オーラルケア市場は人口減で数量成長が見込めない — コスト競争力と付加価値が利益の源泉
▼
Q2 なぜ「明石工場(ハブラシ)」か — 労働集約が最も残る領域
ハブラシは構造・形状が生活者価値を直接生む=生産技術の寄与度が最も高いカテゴリー(戦略会議分析)。明石はその特化拠点
工程特性: ハブラシ工程は非定型・レイアウト制約が高く、従来の汎用設備自動化が及ばず人手が残存 — 国内工場で最も労働集約的な領域
生産体制の国別類型では日本はⅢ型(人口減・超高齢化)=自動化・自律化が定石(戦略会議分析)。労働集約のまま残るハブラシ生産は最も矛盾が大きい
規模: フィジカルAI見積もり対象(省人化目標53名・工場317→264名)であり、投資対効果の母数が最大
▼
Q3 なぜ「植毛ライン」か — データが示す集中点
国内4工場の製造/包装係の比較で、ハブラシ植毛は「要員数が最多 × 一人当たり生産金額が最低」の象限(戦略会議・散布図分析) — 改善余地が定量的に最大
工場最大の要員集中点: 植毛115名 = 工場317名の約36%
包装2ラインはフィジカルAIで38→9名/37→10名の道筋が既にある。植毛は非定型作業(検査・長毛処理等)が壁となり100名止まり — 工場のギャップのほぼ全てが植毛に集中
半減(57名)の達成 = 年約2.9億円の人件費構造改善。競合との生産性格差(約20%)の解消に直結
なぜ「今」か
フィジカルAIのPoCは27年開始 — 仕様が固まる前の今しか「基準から見直す順序」を組み込めない(凍結後では投資1〜2億円のムダが確定)
賃上げと採用難は待ってくれない — 効果発現が1年遅れるごとに約3億円/年の機会損失。計画なき自然減が先行すれば品質・稼働リスクに転化する
結論(本調査のスコープ)
明石工場・ハブラシ植毛ラインを最優先スコープとする。 ここで「基準に遡って作業を無くす型」を確立し、包装ライン → 他工場 → 海外拠点へ横展開する(Phase 2以降)。
出典: 生産技術戦略会議骨子案(2026/7: 競合比較・要員×生産金額分析・生産体制類型)・フィジカルAI導入効果見積もり・国立社会保障・人口問題研究所 将来推計(令和5年)・パーソル総研×中央大「労働市場の未来推計2030」・Vision2030 2nd STAGE(公開情報)

## Slide 2
全体サマリー — What / Where / Why / How / Who / When / How Much
対象: 明石工場 ハブラシ植毛ライン(前提は前頁)
What 何が問題 | To-Be: 植毛57名(半減・2030年、工場264名・一人当たり生産金額+20%) ⇔ As-Is: 115名。現行計画(フィジカルAI導入のみ)では100名止まり。 GAP = 43名分の打ち手が存在しない。 | ▲43名 年約2.2億円相当の打ち手不在
Where 特に問題 | GAPは当社独自の品質基準・規定が要求する作業(〜40名)と設備起因の停止対応(〜25名)に集中。現行AI計画がカバーするのは定型作業(〜20名)のみで、最大の塊に手が付いていない。 | 独自基準 〜40名 GAP最大の塊(未着手)
Why 遠因 | ①基準は品質事象の度に追加される一方「削除するプロセス」が無い(数十年の積層) ②「基準を緩める」提案は現場から構造的に出ない(リスクだけを負うため) ③要員数の妥当性を検証するデータが無い ④検討がHow(自動化)から始まり、基準・プロセスが「所与」扱い。 | 削除する仕組みが無い 基準は増える一方(構造問題)
How 解決策 | 全作業を台帳に棚卸しし、3つの問いに順番にかける: ①無くす(基準是正・品質保証との4つの約束: 同等性実証/保守側判断/即時ロールバック/QAが最終決定) → ②減らす(重複削除・停止原因除去・集約) → ③置き換える(フィジカルAI・自動検査・AMR)。AI仕様の決定は①②の結論後(26/12ゲート)。 | ①→②→③ 無くす→減らす→置き換える(順序が投資1〜2億円を左右)
Who 誰が | オーナー: 内藤本部長/PMO: 生技セ戦略統括T。実行3チーム = ①基準是正: 品質保証部門(採否は変更管理プロセスで決定) ②プロセス再設計: 明石工場(中林氏) ③自動化: 生技セ+デジ戦(+SCM戦略部が投資評価)。 | 3チーム 品質保証/工場/生技セ+デジ戦
When いつまでに | 26/8 チーム組成 → 26/10 台帳完成・役員中間報告 → 26/12 基準改定の方針合意・AI要件定義着手 → 27/6 改定第1弾(▲10名規模を投資ゼロで) → 27〜29 PoC・実装 → 2030 半減達成。 | 2030年 半減 26/10台帳→27/6第1弾→29実装
How Much 費用対効果 | 投資 約2.5〜3億円(フィジカルAI・自動検査・調査) → リターン 年3.0〜3.5億円(回収1年強)。加えて「順序」の効果で自動化投資を1〜2億円圧縮。基準に踏み込まない場合は効果6割前後に減衰(経営論点として26/10に上程)。 | 年3.0〜3.5億円 投資2.5〜3億円・回収1年強
※ 人数・金額は仮説値(人件費5百万円/人・年で換算)。26/10の台帳(作業と基準の対応表)完成後に検証・確定。進め方の詳細は次頁、タスク・担当・時期の詳細は最終頁WBS参照。

## Slide 3
進め方の詳細 — すべての作業を「3つの問い」に順番にかける
対象: 明石工場 オーラルヘルスケア(ハブラシ植毛ライン)｜2026年8月
現状
植毛ライン 115名 現行計画(フィジカルAI導入のみ)では100名までしか減らない
ギャップ
あと43名分の打ち手が無い 埋める鍵は、打ち手の中身より「検討の順番」
理想(2030年・役員期待)
57名(半減) 工場全体317→264名・一人当たり生産金額+20%
進め方 — すべての作業を「3つの問い」に順番にかける (①②③は同列の施策ではなく手順。前の問いを通り抜けた作業だけが、次の問いに進む)
まず 全作業の 棚卸し 115名分の作業を、根拠となる基準・規定と対応付けて一覧化(台帳)
26/8〜10
① 無くす 基準を正す
「その作業は、そもそも必要か?」
作業を要求している品質基準・安全基準・規定に遡り、根拠を検証。根拠が確認できない基準は改定し、作業ごと無くす。
主担当: 品質保証部門｜〜27/6 改定第1弾 効果 ▲12〜18名
② 減らす ムダを絞る
「残った作業を、少なくできないか?」
二重チェックの解消・記録/点検頻度の見直し・チョコ停の原因除去・段替え短縮・複数ラインの業務の集約。
主担当: 明石工場(中林氏)｜26/11〜27年 効果 ▲8〜12名
③ 置き換える 自動化する
「残った作業を、機械に任せられないか?」
フィジカルAI・自動検査・AMRを割当て。①②の後に設計するため必要台数が減り、投資を1〜2億円圧縮できる。
主担当: 生技セ+デジ戦｜27年PoC→29年 効果 ▲25〜30名
人に残る仕事 57〜65名 (半減達成)
異常への対応と、改善の仕事に集中
▶
▶
▶
▶
115名
残り 約100名
残り 約90名
残り 57〜65名
順番を逆にすると: 本来「無くせる」作業にロボット投資をしてしまい約1〜2億円がムダになるうえ、ムダな作業が設備仕様として固定化され後から消せなくなる。だからフィジカルAIの仕様決定は、①②の結論が出る26年12月まで待つ(ゲート制)。
品質は下げない — 品質保証部門との4つの約束
1. 今の目視検査の実力(見逃し率)をまず測定し、自動検査が同等以上であることを並行運転(3〜6か月)で実証してから切替える 2. 使用者への影響が大きい項目は保守側に判断する(FMEA) 3. 段階的に切替え、問題があれば即座に元へ戻す(戻す権限は品質保証が単独で持つ) 4. 変える/変えないの最終判断は品質保証部門(変更管理プロセス)。「変えない」も正当な結論
効果(いくら・いつから)
リターン 年3.0〜3.5億円 内訳: 省人化53名分=約2.7億円+基準・プロセス見直し0.3〜0.6億円(こちらは投資ほぼゼロで27年から発現) 投資: 約2.5〜3億円 → 実装後1年強で回収 加えて「順番」の効果で自動化投資を1〜2億円圧縮
主要マイルストーン
26/8 3チーム組成(品質保証/工場/生技セ+デジ戦) 26/10 台帳完成 → 役員中間報告 26/12 基準改定の方針合意・AI要件定義に着手 27/6 基準改定第1弾(▲10名規模を投資ゼロで) 27〜29 自動化PoC→実装 2030 半減達成・一人当たり生産金額+20%
※ 人数・金額は仮説値(人件費5百万円/人・年で換算)。26/10の台帳(作業と基準の対応表)完成後に検証・確定 ※詳細タスク・担当・時期は次頁WBS参照 ※出典: 生産技術戦略会議骨子案・フィジカルAI効果見積もり・7/23役員打合せメモ・人事業務効率化PJT資料・Vision2030 2nd STAGE(公開情報)

## Slide 4
2040年構想との整合 — 「今の投資はムダにならないか」への回答
OHC 2040年検討(モジュール型マザー工場)との連動
懸念: 2040年に明石を「モジュール型マザー工場」(25百万本×4、国内73+輸出27百万本)へリニューアルする構想がある。現ラインへ投資する本プログラム(2.5〜3億円)は、10年少々で捨てることにならないか?
回答1: 投資規律で守る
2040年検討の原則をそのまま適用: 「2030年代の投資は、2040年リニューアルまでに償却が終わる範囲に限定」 本プログラムは投資2.5〜3億円・回収1年強。最も遅い28〜29年実装分も30〜31年に回収完了 — 2040年まで約9年の利益貢献が残る。原則に適合(SCM戦略部がゲート審査)。
回答2: 成果の中心は新工場へ持ち越される
2040年検討の結論: 2050年代に自動化技術はコモディティ化し、恒久のコアは「量産成立の知見」と「どこで作ってもライオン品質を再現するロジック」に移る。
本プログラムの中心成果物(基準台帳・検出力データ・品質再現ロジック)は
まさにその無形資産であり、新工場・OEM認定・受託生産の共通基盤になる。設備は可搬型を優先し移設可能。
回答3: PoCが2040年判断のトリガーを生む
2040年検討の分岐条件: 「PoC(27〜29年)で労務削減31%以上なら国内集約が経済的に優位」(自動化80%=20.6円/本 vs ベトナム輸出24.6円/本)。
本プログラムの半減(115→57名)=
労務削減50%はこの閾値を大きく超える実証になる。やらなければ、2040年の建替え判断に必要なエビデンス自体が存在しない。
本プログラムの成果物を「3色+有効期限」で仕分ける(2040年検討のフレームに従う)
仕分け | 本プログラムの成果物 | 2040年以降の使い途
① 恒久自社(無期限) | 基準台帳(作業×基準の対応)・ゼロベース化した基準・検査の検出力データ・品質再現ロジック・人員動態/稼働データ基盤 | 新工場の要求仕様の土台。OEM品質同等性判断・認定工場網・製造OS(2045年〜のKPI)の基盤
② 時限自社(〜2040) | 現ラインの設備改造・専用治具 | 「2040年までに償却完了」をゲート条件としてSCM戦略部が審査 — 10年で捨てる物に大金を入れない
③ 移設・転用可能 | フィジカルAI・AMR・自動検査機(レイアウト非依存の可搬型を優先調達) | 2040年モジュール工場へ移設/他工場へ転用
結論: 本プログラムは2040年構想と競合する先行支出ではなく、新工場の「設計入力」(改定済み基準・再設計済みプロセス)と建替えの「意思決定材料」(31%トリガー判定)を生む前提工事である。 やらない場合の逆リスク: 人手前提の基準がそのまま新工場仕様に持ち込まれる/量産知見の他社依存(現状課題)を自動化・品質再現の領域で繰り返す/31%判定の材料がなく建替え判断が勘に頼る。
出典: OHC 2040年検討資料(ステップ1〜3: モジュール型マザー工場・3色仕分け・稼働率ロジック・自動化PoC分岐)※数値は同資料の仮置き値を含む

## Slide 5
WBS — 生産性ボトルネック調査・構造的省人化(2026/8〜2029)
■ 実行期間 ◆ ゲート: G1=台帳+役員報告(26/10) G2=改定方針合意(26/12) G3=AI要件凍結(26/12) 赤=クリティカルパス
WBS | タスク | 主な成果物 | 担当 | 26/8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 27H1 | 27H2 | 28-29
WS0 PMO・ガバナンス(リーダー: 生技セ戦略統括T) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0.1 | プロジェクト憲章(スコープ・KGIツリー・会議体・ゲート定義・報告計画) | 憲章・KPIツリー | PMO |  |  |  |  |  |  |  | 
0.2 | 現状施策の棚卸し(着手済み施策インベントリ・二重投資排除) | 施策インベントリ | PMO+3チームL |  |  |  |  |  |  |  | 
0.3 | 役員中間報告(G1)+ゲート運営(G1→G2→G3)・効果トラッキング | 中間報告・ゲート判定記録・効果台帳 | PMO |  |  | ◆ |  |  |  |  | 
WS1 基準・規定の棚卸しと是正(リーダー: 品質保証部門) — ゼロベースの本丸。採否の最終決定権はQA(変更管理プロセス) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.1 | 規定インベントリ: 品質基準書・検査規格・SOP・記録/帳票類の全リスト化 | 規定一覧(全件・版数・所管) | 工場QA |  |  |  |  |  |  |  | 
1.2 | 安全基準・衛生基準(GMP)・保全基準の棚卸し(全基準領域へ拡張) | 同左(安全・衛生・保全) | 安全衛生+保全 |  |  |  |  |  |  |  | 
1.3 | 文書化されていない内規・慣行の発掘(WS2ヒアリング連動) | 慣行リスト(暗黙ルールの文書化) | 工場QA+WS2 |  |  |  |  |  |  |  | 
1.4 | 要求根拠の分類(A法規/B業界・顧客/C当社独自)+制定経緯の遡及 | 分類済み規定台帳 | 品質保証 |  |  |  |  |  |  |  | 
1.5 | 品質実績との突合+現行目視検査の実力値測定(見逃し率ベースライン) | 基準×実績・目視実力値レポート | 品質保証+R&D |  |  |  |  |  |  |  | 
1.6 | 自動化前提の安全リスクアセスメント再実施(人-機械協働・保安体制) | リスクアセスメント改訂版 | 安全衛生+生技セ |  |  |  |  |  |  |  | 
1.7 | 改定候補の難易度×効果マップ(配慮/踏み込みスコープ仕分け) | 改定候補一覧 | 品質保証 |  |  |  |  |  |  |  | 
1.8 | 改定ドラフト・QA変更管理(Change Control)手続き=採否はQAが決定(G2) | 改定案・変更管理記録 | 品質保証 |  |  |  |  | ◆ |  |  | 
1.9 | 改定第1弾施行(ロールバック条件付き)+市場品質モニタリング・定期棚卸し制度化 | 改定規定・ロールバック基準 | 品質保証+工場 |  |  |  |  |  |  |  | 
WS2 業務プロセス調査・再設計(リーダー: 明石工場 中林氏) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.1 | 調査設計(ワークサンプリング計画・簡易カメラ設置・作業者への事前説明) | 調査計画書 | 生技セ |  |  |  |  |  |  |  | 
2.2 | 稼働・B停止ベースライン(デジ戦データ棚卸し・停止パレート) | ベースラインレポート | デジ戦 |  |  |  |  |  |  |  | 
2.3 | ワークサンプリング実施(植毛115名・シフト/品種横断) | 業務分解データ | 生技セ+工場 |  |  |  |  |  |  |  | 
2.4 | 作業-規定トレーサビリティ台帳(作業×要求規定×8レバー照合)(G1) | 台帳第1版 | 生技セ+WS1 |  |  | ◆ |  |  |  |  | 
2.5 | 現場ヒアリング(張り付き理由・慣行の裏取り) | ヒアリング録 | 生技セ |  |  |  |  |  |  |  | 
2.6 | ECRS再設計案(重複削除・セルフ化・集約化・権限委譲を網羅適用) | 新プロセス設計書 | 工場+プロ包技室 |  |  |  |  |  |  |  | 
2.7 | B停止原因潰し込み・復旧標準化・SMED実行 | 改善実行計画・実績 | 工場 |  |  |  |  |  |  |  | 
2.8 | 新プロセストライアル→SOP改訂・シフト/多能工再設計 | 改訂SOP・シフト計画 | 工場 |  |  |  |  |  |  |  | 
WS3 自動化・実行手段(リーダー: 生技セ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.1 | 自動検査装置の技術評価+目視との並行運転で検出力同等性を実証(MSA) | 評価書・同等性実証レポート | 工場+生技セ+品質保証 |  |  |  |  |  |  |  | 
3.2 | フィジカルAI要件定義(改定後基準前提・G3後に凍結) | 要件定義書 | 生技セ |  |  |  |  | ◆ |  |  | 
3.3 | AMR・搬送統合構想(工場全体レイアウト・集約配置と連動) | 全体最適構想書 | 生技セ+SCM戦略部 |  |  |  |  |  |  |  | 
3.4 | PoC・投資評価(OEE正味ROI)+2040年国内集約トリガー(労務削減31%)判定 | PoC報告・投資申請・トリガー判定書 | 生技セ+SCM戦略部 |  |  |  |  |  |  |  | 
3.5 | 実装・立ち上げ・効果刈り取り(投資は2040年までに償却完了をゲート条件) | 稼働設備・効果実績 | プロ包技室+工場 |  |  |  |  |  |  |  | 
3.6 | A停止(前準備/後片付け)業務の自動化・簡素化設計 | A停止対策設計書 | プロ包技室 |  |  |  |  |  |  |  | 
3.7 | 成果を2040年モジュール工場の要求仕様として文書化(基準・プロセス・設備・移設計画) | 新工場要求仕様書 v0 | 生技セ+SCM戦略部 |  |  |  |  |  |  |  | 
WS4 要員移行(人事部門と連携) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4.1 | 省人化53名分の再配置・リスキル構想(実装フェーズ開始までに受け皿を確定) | 再配置構想書 | 人事+工場 |  |  |  |  |  |  |  | 
クリティカルパス(赤): 規定棚卸し(1.1〜1.4)→台帳(2.4=G1)→改定方針(1.7〜1.8=G2)→AI要件凍結(3.2=G3)→27年PoC — 規定棚卸しが全体の律速。PMOは初期リソースをWS1前半に集中投下。 ※期間・効果は仮説値、台帳完成後に確定