## Slide 1
EXECUTION PLAN | 2026.08
構想を、実装する。
ライオン 営業・マーケティング変革 実行計画
How どう解決するか ― ライトハウス方式と「習慣グラフ」生産ライン
Who どんな体制か ― 二階建て変革体制と最小精鋭スクワッド
When いつ何をやるか ― 事実ゲートで進む統合タイムライン
How Much 何が返ってくるか ― 部門別リターンとKGI/KPI体系
「変革構想（真因対応テーマとロードマップ）」の続編 | テーマコード A-1〜B-6 は構想編と共通 | デジタル戦略部 討議用

## Slide 2
EXECUTIVE SUMMARY
エグゼクティブサマリ ― 4つの問いへの答え
8テーマを部門別に並走させれば縦割り（真因①）が実行体制に再生産される。答えは「一つの現場に全テーマを同時実装し、事実で全社を動かす」こと
LION 営業・マーケティング変革構想 実行計画編（討議用素案）
How
どう解くか
「ライトハウス方式（一点突破・全面展開）」。オーラルケア×先行1チェーン×先行1支店に8テーマを同時実装し、勝ちパターンをプレイブック化して水平展開する。中核メカニズムは、臨床知見×ID-POS×商談記録を編み上げるライオン独自のデータ資産「習慣グラフ」と、それをバイヤー向け「防弾ロジック」に変換する5工程の生産ライン。
Who
誰がやるか
Run（現業）とChange（変革）を分離する「二階建て体制」。経営ステアリング＋変革推進オフィス（TMO・5名）＋ライトハウス・スクワッド（専任コア5名＋兼任10名）＋連携推進機能（MDC拡張5名→中期20名）。人材は内部登用が主（習慣化知見×流通文脈は外部から買えない）、外部採用はデータエンジニアとリテールメディア専門家の2職種に限定。
When
いつやるか
カレンダーではなく「事実ゲート」で進む。90日で棚卸と計測開始 → 12カ月でLTV提案の初成立（Gate1）→ 3年で10商談再現と因果検証（Gate2＝正式組織化）→ 中期でJBP標準化（Gate3＝評価完全転換）→ 2040年ホワイトリスト独占。組織・評価の変更は必ずゲート通過の事実を根拠に実行する。
How Much
何が返るか
5年累計投資30〜50億円に対し、効果ランレートは中期時点で年45〜95億円（時間価値15〜25億＋販促費転換20〜40億＋広告最適化10〜30億）、回収2〜3年（前提要精査）。最大のリターンは金額化しにくい「棚落ち回避＝ブランド生存権」。KGIは事業利益率・リピート由来売上比率・ホワイトリスト登録数の3点に集約。
2

## Slide 3
HOW 1/3
実行コンセプト ― ライトハウス方式（一点突破・全面展開）
8テーマの最大の敵は「部門別のバラバラ実行」。全テーマは同じ現場で初めて噛み合う ― だから一つの現場に集めて灯台を建て、型にして広げる
LION 営業・マーケティング変革構想 実行計画編（討議用素案）
原則1 一点突破 ― 全テーマを一つの現場へ
オーラルケア×先行1チェーン×先行1支店を「ライトハウス」に指名し、8テーマを同時実装する。変換エンジン（B-1）の出力を商談で使い（B-2）、ゼロ化（B-3）で浮いた時間で売場を共同設計し、結果をコックピット（B-5）で測る ― テーマ間の歯車が現場で噛み合う。
原則2 型化してから全面展開
ライトハウスの勝ちパターンを「プレイブック（提案テンプレ・売場3ステップ・データ突合手順）」として文書化・ツール実装し、3カテゴリ×5チェーンへ移植。花王がビオレUVで実証したリーンスタートアップの「営業・店頭版」を実行方式に昇華する。
原則3 事実ゲートで社内を動かす
組織改編・評価変更・投資拡大は、カレンダーではなくライトハウスが生んだ「事実」（LTV提案の成立・時間創出の実証・リピート率の因果検証）を根拠に実行。抵抗の強い全社変更ほど、先に事実を作る。
展開イメージ ― 灯台から全国へ
ライトハウス（〜2027） オーラルケア×1チェーン×1支店
専任スクワッドが8テーマを同時実装
▼
先行展開（2027〜28） 3カテゴリ×5チェーンへプレイブック移植
支店横断の「型の伝道師」を育成
▼
全国標準（2029〜34） 全カテゴリ・主要チェーンでJBP標準化
CDP・APIが型をシステムとして固定
▼
完成（2035〜40） AI自動補充ホワイトリスト独占
「予防習慣インフラ企業」の地位確立
Why not 全社一斉展開？ 資本で劣後するライオンが8テーマを全社同時に薄く撒けば、P&G型の物量戦に自ら入ることになる。深く・狭く・速く回すことだけが非対称の勝ち筋。
3

## Slide 4
HOW 2/3
中核メカニズム ―「習慣グラフ」と防弾ロジック生産ライン
データ量ではMy Kao・P&Gに勝てない。「臨床の深さ×店頭の現場」を編んだライオンにしか作れないデータ資産で、質の非対称戦に持ち込む
LION 営業・マーケティング変革構想 実行計画編（討議用素案）
習慣グラフ（Habit Graph）＝ 「どの生活者層の・どんな習慣が・何をきっかけに定着し・購買（LTV）と環境（炭素効率）にどう効くか」を接合したライオン固有のデータ資産。
原材料は既に社内にある：
①R&Dの臨床・行動変容データ（歯科・皮膚科学） ②小売ID-POS（リピート率・併買・購入間隔） ③商談・施策記録（Salesforce TPM）。分断されているだけで、新たに買うデータはない。
防弾ロジック生産ライン ― 眠る知見を商談の武器に変える5工程（ライトハウスで人手で回し、中期にCDPで自動化）
① 棚卸
臨床・研究知見を「提案に使える形」でインベントリ化（担当：R&D×連携機能）
成果物：エビデンス台帳
▶
② 数値化
「フロス併用で効果実感が早い」等を条件付きの数値・再現条件へ構造化
成果物：効果数値カタログ
▶
③ 変換
ID-POSと突合し「カテゴリLTV向上予測」「炭素効率」へ翻訳（DCR活用）
成果物：LTV予測モデル
▶
④ 実装
バイヤーが本部監査を突破できる「防弾ロジック」として商談テンプレ化
成果物：提案プレイブック
▶
⑤ 検証
売場実装後のID-POSで因果検証し、結果を習慣グラフへ還流（回すほど強くなる）
成果物：検証レポート
なぜ競合が真似できないか：①の原材料（30年の臨床蓄積・歯科/学校ルートの行動データ）が模倣不能であり、⑤の検証現場（小売との信頼に基づく売場実験）は資本では買えない。データの「量」で勝る競合に対し、「因果の深さ」で勝つ設計。生産ラインの各工程はAIで加速するが、資産そのものは人と歴史が作った参入障壁。
4

## Slide 5
HOW 3/3
テーマ別の解決方法 ― 8テーマ×中核メカニズム×成果物
各テーマの「どうやるか」を1行の中核メカニズムと成果物に落とす。すべてライトハウスの現場で最初のバージョンを作る
LION 営業・マーケティング変革構想 実行計画編（討議用素案）
テーマ | 中核メカニズム（How） | 主な成果物（ライトハウス期）
A-1 予防習慣PF（DX） | 歯科医院連携アプリを「歯科医師の診療補助ツール」として設計し、医院経由で配布（自力のアプリ集客はしない）。学校歯みがき大会をデジタル教材化 | 歯科アプリβ版・デジタル教材・専門ゼロパーティデータ辞書
B-1 エビデンス変換（DX） | 防弾ロジック生産ライン（前頁5工程）をライトハウスで人手稼働→中期にCDP自動化。属性・環境データは業界標準を待たずAPI仕様を自社公開し事実標準を狙う | 習慣グラフv1・LTV予測モデル・スペックAPI仕様書
B-3 Input業務ゼロ化（DX） | Libra×TPMを「業務単位の廃止」とセットで導入（自動化してから消すのではなく、消してから残りを自動化する順序）。時間の使途は事前に決め打ち | 業務廃止・自動化マップ、時間再投資計画
B-5 買われ方コックピット（DX） | 主要AIアシスタントへの定期クエリ・モール販売データ・小売ID-POSを月次ダッシュボード化し、経営会議の定例アジェンダに固定する | AI推奨レポート・エージェント購買比率の定点データ
A-2 制度・政策×土俵再定義 | 国民皆歯科健診・未病国策の政策対応チームが歯科医師会と共同提言を作成。洗剤標準品の投資縮小はブランド別ROICで機械的に判定 | 政策提言書・資源再配分の判定基準と実行計画
B-2 連携機能・組織対組織 | MDCから2名＋事業部1名＋営業2名の混成5名で試験開始。主要アカウントに物流・環境・R&Dを束ねたアカウントチームを編成（ABM） | 連携機能の設置提案書・アカウントプラン初版
B-4 「やめる」経営決断 | 時間計測ベースラインから「廃止候補リスト」を作成し、経営名で廃止を宣言。四半期ごとに廃止実行率をステアリングでレビュー | 廃止リスト・廃止実行率の四半期レポート
B-6 LTV共通KPI・動機設計 | ライトハウス参加者から連携貢献の加点評価を先行適用。LTV定義（年間購入額×粗利率×継続年数）を連携機能の初期タスクとして合意 | LTV定義書・評価制度改定ロードマップ
※ 太字コードは構想編（変革テーマ全体マップ）と共通。全成果物は「他カテゴリ・他チェーンに移植可能な型」であることを品質基準とする。
5

## Slide 6
WHO 1/2
変革体制 ― Run と Change を分離する「二階建て体制」
現業（Run）を止めずに変革（Change）を専任で回す。新組織の乱立はせず、既存機能の拡張＋最小精鋭の専任化で構成する
LION 営業・マーケティング変革構想 実行計画編（討議用素案）
変革ステアリング（経営） 社長・営業/マーケ/R&D/デジタル担当役員 | 月次 | 決めるのは3つ：資源再配分・廃止決断・ゲート判定
変革推進オフィス（TMO）｜5名 デジタル戦略部×戦略統括の混成。ゲート運営・進捗/効果測定・整合性管理（全施策の真因トレース）・本資料のオーナー
ライトハウス・スクワッド
専任コア5名＋兼任10名
支店営業2・オーラルマーケ1・連携機能1・デジ戦1（専任）
＋R&D・SCM/サステナ・IT・リテールメディア担当（兼任）
ミッション：Gate1/2の事実を作る。KPIはカテゴリLTVのみ
営業マーケ連携推進機能
MDC拡張5名 → 中期20名
MDC出身2・事業部出身1・営業出身2の混成で試験設置
防弾ロジック生産ラインの③変換・④実装工程のオーナー
Gate2通過後に独立権限を持つ正式組織へ昇格
データ＆AIギルド
既存IT・GCP/TPM担当の横串
新組織は作らない。GCP+SAP・TPM・Libraの既存担当を
ギルド型で束ね、スクワッドの技術要求に優先対応
外部採用は2職種限定：データエンジニア・DCR/RM専門家
Run（現業）：全国支店・事業部・R&Dは現行KPIで現業を継続。ライトハウスの型が「使うと商談が楽に勝てる」状態になってから受け取る ― 現場に変革の二重負担をかけない。
※ Change側（スクワッド・連携機能・TMO）の人事評価は現業KPIから切り離し、ゲート達成度で行う（B-6と連動）。
6

## Slide 7
WHO 2/2
役割分担（RACI）と人材調達の考え方
「誰が決め、誰が動くか」を主要10アクションで明確化。人材は内部登用が主 ― 習慣化知見×流通文脈のハイブリッドは外部market に存在しない
LION 営業・マーケティング変革構想 実行計画編（討議用素案）
主要アクション | 経営 ステアリング | TMO | スクワッド | 連携機能 ＋ギルド | 現業部門 （営業・マーケ・R&D）
ライトハウス指名・専任者の拠出 | A/R | C | I | I | C
廃止リストの決定・実行（B-4） | A | R | C | I | R
防弾ロジック生産ライン稼働（B-1） | I | C | R | A/R | C
初のLTV商談・売場共同設計（B-2） | I | I | A/R | C | C
Input業務ゼロ化の展開（B-3） | I | A | R | I | R
コックピット整備・月次報告（B-5） | I | A | C | R | I
政策対応・歯科医師会連携（A-2） | A | C | I | C | R
歯科アプリ・教材のβ開発（A-1） | I | C | C | A/R | R
ゲート判定・投資拡大決定 | A | R | C | C | I
評価制度の改定（B-6） | A | R | C | I | R
A＝最終責任 R＝実行 C＝協議 I＝報告
人材調達・育成の4方針
1. 内部登用が主 翻訳者の要件は「習慣化知見×流通文脈」。外部労働市場に存在せず、社内の越境人材（MDC・ベテラン営業・R&D）から選抜する
2. 外部は2職種に限定 データエンジニア（CDP/API）とDCR・リテールメディア専門家のみ中途採用。それ以外は既存人材のリスキルで賄う
3. ローテーションの制度化 マーケ⇔営業⇔連携機能を2〜3年で回す越境キャリアを標準化し、ハイブリッド人材を構造的に量産する（Gate2以降）
4. スクワッドをアカデミーに ライトハウス経験者を「型の伝道師」として展開先に配置。研修ではなく実戦での技能転移で全国へ広げる
体制のこだわり：専任は最小（コア5名＋TMO5名）に絞り、大規模プロジェクト組織を作らない。人数ではなく「権限（廃止決断・ゲート判定）と評価の別軸」が変革の推進力。
7

## Slide 8
WHEN
統合タイムライン ― カレンダーではなく「事実ゲート」で進む
初年度は四半期刻みで事実を積み、Gate1〜3の通過を条件に投資・組織・評価を段階拡大する。ゲート未達なら拡大せず原因を潰す
LION 営業・マーケティング変革構想 実行計画編（討議用素案）
初年度（2026.9〜2027.8）― ライトハウスで最初の事実を作る
Q1 組成と計測
スクワッド組成・ライトハウス指名
時間ベースライン計測・AI推奨定点観測開始
エビデンス棚卸し（生産ライン①②）
Q2 最初の武器
ID-POS突合・LTV予測「最初の1個の数字」
防弾ロジック初版→初商談への投入
Libra×業務廃止の同時実行（▲30%）
Q3 売場で実証
リピート売場3ステップを共同実装
ID-POSで効果検証（生産ライン⑤）
歯科アプリβ・政策対応チーム始動
Q4 型に固める
プレイブックv1文書化
効果・時間・LTVの初年度実績を確定
Gate1判定 → 展開計画の経営承認
事実ゲート ― 通過して初めて次の投資・組織変更が解禁される
Gate 1｜2027年夏 実証の事実
LTV提案で商談成立≥1件
事務時間▲30%を実測
AI推奨レポート定例化
解禁されるもの：3カテゴリ×5チェーンへの展開投資、スクワッド増強
▶
Gate 2｜2028年度末 再現の事実
LTV提案の成立≥10商談・3チェーン
リピート率改善の因果検証≥2事例
創出時間の再投資が定着
解禁されるもの：連携推進機能の正式組織化、売上×LTV二軸評価、CDP/API本格投資
▶
Gate 3｜2031年目途 標準の事実
主要チェーンとの組織対組織JBP≥5
主要カテゴリAPI公開・DCR連携稼働
販促ROIの可視化が定例化
解禁されるもの：全社標準化、LTV評価への完全転換、予防習慣PFの全国展開
※ 2032年以降は構想編ロードマップ（中期＝転換、長期＝完成）に接続。ゲート未達時は「撤退」ではなく、真因トレース（TMO）で詰まった工程を特定して再挑戦する。
8

## Slide 9
HOW MUCH 1/3
投資とリターンの全体観（試算・要精査）
5年累計投資30〜50億円に対し、中期の効果ランレートは年45〜95億円。最大のリターンは金額化しにくい「棚落ち回避＝売上の生存権」
LION 営業・マーケティング変革構想 実行計画編（討議用素案）
投資（5年累計）
30〜50億円
Phase1（〜28年）：年3〜5億 既存基盤（GCP・TPM・Libra）の接続と専任人件費が中心。新規システム投資はほぼ不要 Phase2（29年〜）：累計20〜35億 CDP構築・スペックAPI・歯科アプリ本格版・DCR接続。Gate2通過が投資の解禁条件
① 時間価値の換金
年 15〜25億円
営業・マーケ関連人員（仮800名）の内向き業務3〜4割をゼロ化した時間の人件費換算。商談・共同設計へ再投資され、生産性格差の解消原資になる
② 販促費の転換
年 20〜40億円
値引き・特売原資（仮・売上の12〜15%＝500〜600億）の5〜10%を「リピートを生む売場」投資へ転換し、粗利率とカテゴリLTVを底上げ
③ 広告・RM最適化
年 10〜30億円
広告・リテールメディア投資のROI可視化（DCR・コックピット）により低効果枠の10%規模を高ROI枠へ機動的に再配分
④ 棚落ち回避（防衛）
金額化困難・最大
環境・属性スコア未達によるアルゴリズム自動棚落ち＝売上消失を回避。2040年の「ブランド生存権」であり、①〜③の合計より大きい
回収イメージ：効果①〜③の中期ランレート45〜95億円/年に対し投資は5年累計30〜50億円 ― Gate2通過を前提に2〜3年で回収。 試算前提（人員数・販促費内訳・広告費・粗利率）はすべて仮置きであり、90日アクションのベースライン計測で確定させる ― 「精査してから動く」のではなく「動きながら精査する」。
9

## Slide 10
HOW MUCH 2/3
部門別リターン ― 各部門に「何が返ってくるか」
変革は本社の号令では動かない。各部門が自部門の利得として語れる状態を作る ― これ自体が真因③（動機の不在）への打ち手
LION 営業・マーケティング変革構想 実行計画編（討議用素案）
部門 | リターン（何がどう良くなるか） | 代表KPI
営業 | 事務ゼロ化で商談準備・対話時間が約2倍。値引き交渉ではなく「防弾ロジック」で戦えるため商談勝率と単価が上がり、バイヤーとの関係が「業者」から「パートナー」へ変わる | 事務時間比率／LTV提案成立数・勝率／特売依存度／JBP締結数
マーケティング | 宣伝投資が店頭購買に転換したかをID-POSで初めて検証可能に。ROIの低いマス枠を削り、効く施策へ機動的に再配分できる。エビデンスコンテンツが営業経由で売上に直結する | 広告ROI可視化率／リピート率・購入頻度／AI推奨シェア
R&D | 30年分の臨床・行動データが「習慣グラフ」として換金され、研究の事業貢献が定量化される。売場検証データが研究テーマ選定に還流し、研究→市場のサイクルが短縮 | エビデンス由来提案の採用数／研究データの商談活用率
SCM・サステナ | スペック・環境データのAPI整備が小売のグリーン監査・自動発注への回答になり、棚落ちリスクを構造的に低減。組織対組織連携で店頭資源回収の負担設計に関与できる | 環境スコア整備率／欠品率／棚落ち回避件数
経営・経営管理 | 販促・広告・DX投資が「投資の物差し（LTV・ROI）」で一元評価でき、資源再配分の意思決定が高速化。買われ方コックピットが2040年リスクの早期警戒装置になる | 事業利益率／ROIC／リピート由来売上比率
人事・全社 | 越境ローテーションでハイブリッド人材が育ち、「変革が報われる」評価が優秀層の離職を防ぐ。ライトハウスが次世代リーダーの登竜門になる | ローテーション実施数／変革KPI適用者数／エンゲージメント
※ KPIの目標値はベースライン計測（90日アクション）後にTMOが設定し、ステアリングで承認する。
10

## Slide 11
HOW MUCH 3/3
KGI/KPI体系 ― 現場KPIからKGIまで一本の線でつなぐ
KGIは3つだけ。すべての現場KPIはこの3つのどれかに接続し、接続しない施策はやらない（真因トレースの実装）
LION 営業・マーケティング変革構想 実行計画編（討議用素案）
KGI（2040年・経営指標）
事業利益率 値引き依存から「率で稼ぐ」構造への転換を測る最終指標（収益構造改革の延長線）
リピート由来売上比率 「量を売る」から「習慣で積む」への転換を測る。目標50%超（要基準設定）
AIホワイトリスト登録数 2040年の生存権そのもの。自動補充のデフォルトを握れたかを測る
◀
中間KPI（中期・変革の進捗）
カテゴリLTV改善率 ライトハウス→展開先の共通物差し。三者（マーケ・連携・営業）の共通KPI
販促・広告ROI 値引き→投資への転換効率。「投資の物差し」の実装先
生産性格差の半減 対P&G7.6倍の格差を中期で半減。時間創出×商談転換の総合結果
環境・属性データ整備率 アルゴリズム足切りの突破率。API公開カテゴリの割合で測る
◀
現場KPI（初年度・行動指標）
LTV提案の成立数（Gate1＝1件→Gate2＝10件）
事務時間削減率（▲30%→▲50%）
防弾ロジック件数・商談採用率
リピート売場の実装店舗数・検証事例数
AI推奨レポートの発行・エージェント購買比率の捕捉
廃止業務の実行率（100%）
歯科アプリβ参画医院数・教材導入校数
連携PJ参加者の加点評価適用数
運用ルール：現場KPIは四半期、（中間KPI・KGIは年次）でTMOが計測しステアリングへ報告。KGIに接続しない新規施策の追加は原則却下 ― 手段の目的化（システム導入のためのシステム導入）を構造的に防ぐ。
11

## Slide 12
DECISIONS
経営に求める3つの決断と直近の論点
実行計画は「決断の先送り」で死ぬ。ライトハウスを起動するために、次のステアリングで以下3点の意思決定を求めたい
LION 営業・マーケティング変革構想 実行計画編（討議用素案）
決断 1
ライトハウスの指名と専任拠出
先行カテゴリ（オーラルケア）・先行チェーン・先行支店を指名し、専任コア5名（支店営業2・マーケ1・連携1・デジ戦1）を現業から外して拠出する。
決めないと：兼任だらけの「なんちゃって変革」になり、8テーマが再び部門別にバラける
決断 2
廃止リストへのコミット
時間ベースライン計測から作る「廃止候補リスト」を経営名で宣言し、四半期ごとに廃止実行率をレビューする（B-4）。
決めないと：Libraを入れても仕事が減らず、「時間の不在」（真因②）が温存される
決断 3
変革評価の別軸設置
スクワッド・連携機能・TMOの人事評価を現業KPIから切り離し、ゲート達成度で評価する枠組みを人事と合意する（B-6の先行適用）。
決めないと：参加者が現業評価で損をし、「動機の不在」（真因③）が変革チーム自身を蝕む
並行して精査する論点（TMO・90日以内）
効果試算の前提確定：営業・マーケ人員数、販促費・広告費の内訳、内向き業務時間の実測
LTV定義の合意：年間購入額×粗利率×継続年数（世帯単位・パラメータ）を連携機能の初期タスクとして固定
先行チェーンの選定基準：ID-POS連携への前向きさ×リテールメディア成熟度×既存の信頼関係
歯科医師会・小売トップとの対話開始：A-1/A-2は社外パートナーの合意が前提であり、最長リードタイム項目
12