## Slide 1
生産性ボトルネック調査 推進方法 Ver2.0 — 基準・規定に遡る順序駆動アプローチ
対象: 明石工場 オーラルヘルスケア(植毛/ハブラシ包装/ハミガキ包装)｜2026年8月｜人事PJT(規定→業務→システム)の方法論を生産へ移植
統括する論理
(順序が全て)
① 基準・規定を是正する
＝ 作業を「消す」
▶
② 業務プロセスを再設計する
＝ 作業を「減らす」
▶
③ 残る作業のみ自動化する
＝「置き換える」(HowとしてのフィジカルAI)
工場の要員数＝基準・規定が要求する作業の総和。Howから入れば「存在すべきでない作業の自動化」＝人事PJTの「スリム化前のアウトソーシングで工数増大」と同じ失敗 ⇒ フィジカルAIの要件凍結は台帳完成後(26/12)まで待つゲート制
To-Be(2030・3レイヤー)
L1 基準: 全基準を要求根拠で棚卸し済み。自動検査+統計的管理が規定のデフォルト L2 プロセス: 改定後基準で再設計。人は異常対応と改善に限定 L3 実行: 植毛57名(半減)・工場264名(▲53名)・KGI一人当たり生産金額+20%
As-Is(現状)
L1: 基準は品質事象対応で積層。全数目視・長毛処理は人手前提の規定のまま L2: 要員は積み上げ設定(検証データ無し)。B停止を人が吸収 L3: フィジカルAI計画は現行基準を所与とし植毛100名止まり。既設カメラ転用不可
GAP
植毛▲43名の打ち手不在 正体は「基準レイヤー未着手」(技術限界ではない) ・基準に踏み込む意思決定の枠組み不在(効果の過半がここに眠る)
・AI先行で仕様固定化→投資1〜2億円過大化リスク
・作業×規定の対応データ不在
原因: 植毛115名の「要求元」分解
A 法規・公的規格 〜10名(不可動) B 業界標準・顧客要求 〜20名 C 当社独自基準 〜40名 ←本丸 D 設備起因(B停止等) 〜25名 E 定型作業 〜20名 ←現行AI計画の対象はここだけ 真因: 基準は追加される一方「削除するプロセス」が無い
解決策 — 依存関係を持つ3ステップ(①→②→③の順に成果物が前提となる。並列の打ち手リストではない)
STEP | 打ち手 | 効果(植毛) | 誰が(3チーム体制) | いつまでに
① 基準是正 =消す | 検査規定変更(全数目視→AI全数+統計監査)・長毛処理の発生源対策と公差再設定・記録/点検のリスクベース化。品質実績(クレーム率・Cpk)で裏付け | ▲12〜18名 | 基準・規定改定チーム: 品質保証部門L+R&D+工場QA(改定オーナーは品質保証=社内正統性) | 26/9台帳→26/12方針合意→27/6改定第1弾
② プロセス再設計 =減らす | 改定後基準を前提にECRSで工程再設計。B停止の原因潰し込みで半減・復旧標準化・段替えSMED・A停止(前準備/後片付け)再設計で効果の食い潰し防止 | ▲8〜12名 | 業務プロセス改善チーム: 明石工場(中林氏)L+プロ包技室+製造現場 | 26/11分析→27/12実装
③ 実行手段の割当て =置き換える | 残存作業のみに人/フィジカルAI(供給・箱詰)/自動検査装置/AMRを最適割当て。要件は「改定後の基準・プロセス」を前提に凍結(Fit to Standard・カスタム開発最小化) | ▲25〜30名 | 自動化・システムチーム: 生技セL+デジ戦(工場DX)+SCM戦略部(投資評価) | 26/12要件定義→27年PoC→28〜29実装
効果のウォーターフォール:
現状 115名
▶
STEP①後 〜100名
▶
STEP②後 〜90名
▶
STEP③後 57〜65名(半減)
順序の経済価値: STEP①②の先行で③の対象作業が2〜3割減 → 植毛向けフィジカルAI 9〜15機→7〜10機に圧縮 ＝ 投資▲1〜2億円
経営論点: 基準への踏み込み度
配慮スコープ(工程内基準のみ): 植毛70名台止まり=半減未達 踏み込みスコープ(検査方式・規格公差=市場品質関与): 半減の必要条件 ⇒ 26/10役員協議へ上程(品質ポリシー)。「品質を下げる」でなく「保証方法の現代化」として設計
調査の中核成果物
作業-規定トレーサビリティ台帳 全作業(ワークサンプリング+簡易カメラ)×要求元規定×A〜E分類×品質実績整合×改定方針×改定後の実行手段。人事PJT「課題18件一覧」の生産版。調査=この台帳を完成させる活動
投資対効果(いくら)
年3.0〜3.5億円 + 投資圧縮1〜2億円 基準・プロセス 年1.0〜1.5億(投資ほぼゼロ・27年〜)+自動化 年1.7〜2.2億(投資2.5〜3億)。踏み込み見送り時は効果6割前後に減衰
26/8
3チーム組成(オーナー: 内藤本部長/PMO: 生技セ戦略統括T)・調査設計
26/10
台帳第1版(植毛115名分)+役員中間報告: 踏み込みスコープ論点を正式上程
26/12
改定方針合意・ボトルネック特定完了。AI要件定義を「改定後基準前提」で開始(ゲート)
27/6
規定改定第1弾施行+プロセス改善 → ▲10名規模を投資ゼロで先行実現
27〜29
フィジカルAI・自動検査PoC→実装。踏み込み改定第2弾施行
30年
植毛57名・工場264名・KGI一人当たり生産金額+20%達成
※ 効果人数・金額は仮説値(人件費5百万円/人・年で換算)。台帳完成(26/10)後に検証・確定。 出典: 社内資料(人事業務 経営リスク低減・業務効率化 役員会議資料 2025/5・生産技術戦略会議骨子案・フィジカルAI効果見積もり・7/23役員打合せメモ・6/10デジ戦打合せ)+公開情報(Vision2030 2nd STAGE)