## Slide 1
As-Is業務フロー 全体俯瞰(明石・ハブラシ植毛ライン+包装)
2026/8 現在｜明工・生技G資料(8/27)より
受入から出荷まで人手の付帯作業が連鎖し、検査は45%が抜き取りのみ ― 作業を要求している基準・ルールは、どの工程でも検証されていない
1 資材受入・運搬
2 供給
3 運転(植毛・包装)
4 検査・長毛処理
5 箱詰め
6 出荷(パレタイズ)
資材・供給・箱詰め 約43名
PL受入・運搬 段ボール天面カット・フラップ固定 ● 養生布はがし(歯磨) ● 空段ボール解体・カート収納
供給=手作業 ● 植毛: ブラシ供給+箱詰 22名 刷子包装: ブラシ供給 16名 歯磨: チューブ供給 5名 除電集塵機への投入 ●
箱詰め 定数チェック(1マス・全数) ● 抜き取り検査と兼務
出荷 パレタイズ・デパレタイズ ● 返却PL天地反転・結束 ●
過去の自動化検討3件は「あと一歩」で停止 ◆ チューブ供給 76百万円 → 投資基準超過 中間製品供給機 130百万円 → 置く場所がない ハンドル供給機 54.8百万円 → 費用対効果が合わない いずれも付帯作業を含んだままの装置仕様で見積もり
ライン運転(OP) 台付・準備 含む
植毛・包装の運転/段替え B停止(チョコ停)対応に張り付き ● ― 原因除去でなく、人が吸収している
検査・品質 約23名(植毛)
全数目視+パトロール+抜き取り 不良33種類中、15種類(45%)は抜き取り検査のみ ● 目視の見逃し率は未測定 ◆
長毛処理 発生源(植毛条件)を対策せず、後工程で処理し続けている ●
歯磨・刷子包装の検査 → 汎用検査装置・包材変更で対応検討中(別動・スコープ外) 植毛の検査だけが人手に残る見込み
基準・ルール 作業を要求する層
基準ギャップ(本検討の最大論点): 作業↔基準の対応表がない ◆ / 基準は追加される一方で、削除する仕組みがない ◆ / 検査機の要求仕様が「33種類フル対応」に向かう恐れ ● / 投資基準(39,200/44,100千円/名)の前提人件費が旧賃金のまま ◆
解決のポイント
1 付帯作業の連鎖 供給・箱詰め(約43名)の装置を高くしているのは付帯作業。装置より先に、資材仕様・受入ルールで作業そのものを無くす(①無くす→③置き換えるの順)
2 基準の未検証 検査(約23名)の主役は自動検査機。ただし15種類×流出実績の突き合わせで仕様を絞らなければ、過去3案件と同じく投資基準で止まる
3 評価の枠の古さ 「1台1作業1ライン」の評価と旧賃金前提が、成立するはずの案件を止めている。束ねて評価+投資基準の前提更新(SCM戦略部)
凡例: ● = 人手・手作業の課題 ◆ = データ・根拠が未整備 赤破線 = 基準・ルールのギャップ 緑 = 対応済み・別動

## Slide 2
課題と解決のポイント(工程別一覧)
順序: ①無くす(基準・資材のルール側で) → ②減らす(まとめる・簡単にする) → ③機械に置き換える
工程 | 課題(As-Is) | 解決のポイント | 順序 | 誰が | いつ
資材受入 | 段ボール天面カット・フラップ固定・養生布はがしが手作業のまま残る | 箱・資材の仕様変更と受入ルールの見直しで、作業そのものを無くす | ① | 工場+資材・包技研 | 26/10台帳→27年
供給 | 手作業供給が43名。過去の自動化(76百万円)は付帯作業込みの仕様で投資基準を超過 | 付帯作業を消して装置を「運ぶだけ」に単純化してから、再見積もりする | ①→③ | 生技セ+工場 | 26/12仕様→27年PoC
供給(レイアウト) | 1ライン専用機の前提では置く場所がない(130百万円案が停止) | 複数ラインの供給をまとめて運ぶ(AMR)。レイアウト前提ごと見直す | ②→③ | 生技セ+SCM戦略部 | 27年構想・PoC
運転(OP) | B停止(チョコ停)対応に人が張り付き、原因は放置されがち | 停止原因の除去と復旧の標準化。「人が吸収する」運営をやめる | ② | 工場(中林氏)+デジ戦 | 26/11〜27年
検査 | 不良33種類中15種類が抜き取りのみ。検査機仕様が「33種類フル」に向かうと投資基準で止まる恐れ | 15種類×流出実績を突き合わせて仕様を絞る(例:33→25)→自動検査機を開発(主役) | ①→③ | 品質保証+工場QA→生技セ | 26/10突合→27年PoC
長毛処理 | 発生源(植毛条件)を対策せず、後工程で処理し続けている | 植毛条件の管理で発生源を潰し、処理工程を縮小・不要化する | ① | 工場+プロ包技室 | 26/12方向性→27年
箱詰め・出荷 | 定数チェック(全数)・パレタイズ・PL反転が手作業 | チェック方式の見直し(重量式等)+供給と束ねてロボット1台に兼務させる | ①→③ | 工場+生技セ | 27年PoCと同時
全体(評価ルール) | 投資基準の前提人件費が旧賃金のまま。「1台1作業1ライン」の枠で評価している | 前提人件費を今の賃金水準に更新し、「束ねて評価」に変える — 過去3案件を再評価 | 評価 | SCM戦略部 | 26/12まで
共通する解き方: どの工程も「作業を要求しているルール(基準・資材仕様・評価基準)を先に確かめ、装置の仕事を軽くしてから、機械に置き換える」— この順序が投資を通す鍵。
出典: 明工・生技G資料(2026/8/27) ※解決のポイントは仮説。やるかどうかは工場・品質保証との共同検証で決める