## 凡例・帰責ルール
As-Is調査 未回答リスク一覧｜凡例と帰責ルール
【本資料の目的】
As-Is調査（SSBJ_AsIs_Survey）の各設問について、回答が得られなかった場合に要求定義・システム要件定義で何が決められなくなるか（リスク）を明示し、回答責任を各拠点・部門に事前通知するための資料。
【帰責ルール（全設問共通）——回答依頼時にこの文言を通知する】
1. 期限までに回答がない設問については、事務局は本資料G列の「デフォルト前提」を採用して要件定義・RFPを確定する。
2. デフォルト前提は原則として保守側（コスト・統制が重い側）に倒して設定している。実態がより軽い場合、その差分は過剰スペック＝コスト増として全社が負担することになる。
3. 要件確定後・RFP発出後・ベンダー契約後に、実態がデフォルト前提と異なることが判明した場合の要件変更・手戻り・追加費用は、当該設問の回答責任部門（未回答の拠点・部門）に起因するものとして記録・報告する。
4. 未回答のまま期限を過ぎた場合、当該拠点・部門はデフォルト前提に合意したものとみなす（サイレント承認）。
【影響度の定義】
高＝未回答のままだと、①アーキテクチャ・データモデル等の根幹が決められない、②保証（第三者検証）で意見不能・重大指摘になり得る、③ベンダー見積りに大きなバッファが乗る、のいずれかに該当
中＝機能の要否・仕様の一部が決められず、設計フェーズでの手戻り・追加費用の原因になる
低＝優先順位付けや運用設計の精度が下がるが、要件の根幹には影響しない
【読み方】
D列: 回答形式（薄青＝選択のみ・すぐ答えられる設問） ／ E列: 所要時間の保守的目安（分） ／ F列: 未回答だとシステム要件で何が起きるか ／ G列: 影響する成果物・機能 ／ H列: 影響度 ／ I列: 未回答時に事務局が採用するデフォルト前提（＝帰責の基準線）
【所要時間の考え方（保守的＝上振れ側）】
選択のみ=2分／選択+補足=5分／記述=10分／工数集計=30分／データ項目インベントリ=90分。読む時間を含む多めの想定。
設問数は多く見えるが、全拠点に記入いただくシートのうちコア設問37問中35問は「選択のみ」。記述が必要なのは工数集計と自由記述のみで、拠点の負担の実体はインベントリ（棚卸し）に集中している。
シート3〜9（手順〜海外固有）は選抜拠点のみを対象とした事務局ヒアリングの台本であり、拠点側での記入は不要。

## 未回答リスク一覧
As-Is調査 設問別｜未回答時のシステム要件リスク一覧
ID | カテゴリ | 設問（要約） | 回答形式 | 所要目安 (分) | 未回答時のシステム要件リスク | 影響する成果物・機能 | 影響度 | 未回答時のデフォルト前提（帰責の基準線）
1. 拠点プロファイル（全拠点）
P-1〜7 | プロファイル | 会社名・拠点名・回答者・担当領域等 | 記入 | 5 | 回答者・担当領域が不明だと、後続ヒアリングの宛先も、要件への異議申立ての窓口も特定できない。未回答拠点は「要件定義に参加しなかった拠点」として扱わざるを得ない。 | ヒアリング計画・展開計画（拠点マスタ） | 中 | 未回答拠点は「標準要件をそのまま適用する拠点」とみなし、拠点固有要件は一切考慮しない。
3C. コア設問（全拠点・C-01〜C-37）
C-01 | 手順 | 手順書・マニュアルの有無 | 選択のみ | 2 | 現行業務を要件定義の出発点として文書化できず、To-Be業務フロー・画面設計の根拠が失われる。ヒアリングをゼロからやり直す工数増。 | 業務要件定義書・To-Beフロー | 中 | 「手順書なし・完全属人」とみなし、追加ヒアリング工数を当該拠点に割り当てる。
C-02 | 手順 | 月次報告の締切余裕 | 選択のみ | 2 | 締切逼迫度が不明のままでは、入力期限設定・リマインド・督促機能の要件（強度・頻度）が決められない。 | ワークフロー要件・督促自動化 | 中 | 「毎回ぎりぎり」とみなし督促自動化・早期警報を必須要件化（過剰なら費用増）。
C-03 | 手順 | 期ズレ（使用期間と請求期間のズレ）の処理方法 | 選択のみ | 2 | 按分機能（日割・翌月計上等）の要否・仕様が確定できず、算定エンジン要件が曖昧になり、ベンダー見積りに高値バッファが乗る。 | 算定ロジック要件・データモデル（期間属性） | 高 | 「拠点ごとに処理方法がバラバラ」とみなし、複数方式対応の按分機能を必須化（過剰スペック＝コスト増）。
C-04 | 手順 | 報告後のデータ修正頻度 | 選択のみ | 2 | 修正申請ワークフロー・再承認・再計算の負荷設計（同時実行・性能）が決められない。 | 修正WF要件・性能要件 | 中 | 「ほぼ毎月修正あり」とみなし修正WFをフル装備で設計。
C-05 | 手順 | 主担当1ヶ月不在時の影響 | 選択のみ | 2 | 代行権限・委任機能の要否が決まらず、承認が止まるリスクを設計で防げない。 | 権限設計・代行承認機能 | 中 | 「報告が止まる」とみなし代行承認・不在アラートを必須化。
C-06 | 算定 | 排出量計算をどこまで拠点側で実施しているか | 選択のみ | 2 | 算定エンジンの機能配置（中央集約か拠点計算容認か）というアーキテクチャの根幹が決められない。拠点独自計算が後から発覚すると数値の連続性が切れる。 | 算定エンジン・アーキテクチャ | 高 | 「拠点独自計算あり」とみなし、既存ロジックの棚卸し・移植検証を要件化（追加工数は当該拠点起因）。
C-07 | 算定 | 本社標準と異なる独自係数・ルールの使用 | 選択のみ | 2 | 係数マスタの拠点別上書き管理の要否が不明。未申告の独自係数は移行後に数値差異として顕在化し、保証で説明不能になる。 | 係数マスタ設計・監査対応 | 高 | 「独自係数あり」とみなし拠点別係数設定を実装。移行後に発覚した未申告係数による数値差異は当該拠点起因として記録。
C-08 | 算定 | 計算Excel・マクロを説明・修正できる人数 | 選択のみ | 2 | ロジック移植の可否・工数が見積れず、RFPでベンダーが高値バッファを乗せる。作成者退職済みなら再現不能＝過年度との連続性が切れる。 | ロジック移植計画・RFP見積り前提 | 高 | 「作成者頼み・ブラックボックス」とみなしリバースエンジニアリング工数を計上（費用増）。
C-09 | 証憑 | 証憑の形式（紙／電子の比率） | 選択のみ | 2 | スキャン運用・ストレージ容量・アップロードUIの要件規模が決められない。 | 証憑管理機能・ストレージ設計 | 中 | 「ほぼ紙」とみなしスキャン運用＋容量大きめで設計（費用増）。
C-10 | 証憑 | 報告数値から証憑まで遡れるか | 選択のみ | 2 | 数値⇔証憑の紐付けデータモデルと移行時の証憑再収集range が設計できない。保証対応の根幹要件が確定しない。 | 証憑紐付けデータモデル・移行計画 | 高 | 「一部遡れない」とみなし移行時の証憑再収集タスクを計画化（工数は当該拠点負担）。
C-11 | 証憑 | 証憑添付必須化への対応可否 | 選択のみ | 2 | 証憑必須制御の例外ルール（欠測時の代替手続き）が設計できず、稼働後に現場の入力が止まる。 | 入力制御・例外申請フロー | 高 | 「一部困難」とみなし例外申請フローを実装。稼働後の「添付できない」申告は当該拠点起因の運用課題として扱う。
C-12 | 承認 | データ報告への承認行為の有無 | 選択のみ | 2 | 承認階層の現状が不明だと多段階WFの段数・承認者マスタが設計できない。 | 承認ワークフロー設計 | 高 | 「承認なし」とみなしゼロから承認体制を設計（当該拠点の業務変更負荷が最大化）。
C-13 | 承認 | データ変更履歴が残るか | 選択のみ | 2 | 監査ログ要件（全項目履歴の要否）が決められない。保証の必須要件。 | 監査ログ・証跡要件 | 高 | 「残らない（上書き）」とみなし全項目監査ログを必須化。
C-14 | IT | 業務システムからのデータ出力（CSV/API）可否 | 選択のみ | 2 | 自動連携の対象範囲が確定できず、RFPの連携要件が「全件手入力」ベースになる。自動化によるROIも算定不能。 | 外部IF一覧・RFP連携要件・ROI | 高 | 「ほぼ不可」とみなし手入力ベースで設計。後日「出力可能」と判明した場合の連携追加費用は当該拠点起因。
C-15 | IT | 電力・ガス会社のWeb明細サービス利用状況 | 選択のみ | 2 | 検針データ自動取込の対象から外れ、転記工数の削減効果を放棄することになる。 | 自動取込設計・ROI | 中 | 「利用不可」とみなす（自動化効果の逸失は当該拠点起因として記録）。
C-16 | IT | 社外クラウド（SaaS）へのアクセス制限 | 選択のみ | 2 | クラウドSaaS前提のアーキテクチャが成立するかという根本条件が未確認のままになる。稼働直前に「接続できない拠点」が発覚すると構成変更＝最大級の手戻り。 | アーキテクチャ成立性・ネットワーク要件 | 高 | 「原則不可の拠点あり」とみなしプロキシ/ホワイトリスト申請工程を計画化。稼働後の接続不可発覚は当該拠点起因。
C-17 | 工数 | 非財務データ業務の月間工数 | 数値記入（工数集計） | 30 | ROI試算（工数削減効果）の分母が作れず、経営上申の定量根拠が失われる。投資判断が定性論に退化する。 | ROI試算・経営上申資料 | 高 | 当該拠点の工数削減効果をROIから除外（効果の過小計上は当該拠点起因として記録）。
C-18 | 懸念 | 統制強化導入時の最大の懸念（任意） | 短記述（任意） | 5 | チェンジマネジメント設計の材料を失うが、要件の根幹には影響しない。 | 定着計画 | 低 | 「重大な懸念なし」とみなす。
C-19 | 海外 | 現地語UI・現地サポートなしでの運用可否 | 選択のみ | 2 | 多言語要件の要否＝ベンダー選定の足切り条件が決められない。過剰なら対応ベンダーが絞られ価格上昇、過少なら現地が使えないシステムになる。 | 多言語要件・RFP必須要件 | 高 | 「現地語UI必須」とみなしRFPに多言語要件を必須化（ベンダー絞り込み・価格上昇は未回答拠点起因）。
C-20 | 手順 | 月次で最も時間がかかるステップ | 選択のみ | 2 | 自動化投資の優先順位（Must/Should分類）が現場実態でなく推測ベースになる。 | 機能優先度・Must/Should分類 | 中 | 全ステップ均等として設計（優先順位最適化を放棄）。
C-21 | 手順 | データ修正の方法（上書きか履歴付きか） | 選択のみ | 2 | 上書き運用の拠点は過去データの信頼性に疑義。移行時のデータクレンジング要否が判断できない。 | 移行設計・修正WF | 中 | 「上書き（履歴なし）」とみなし移行データの検証タスクを追加。
C-22 | 手順 | 年間で最も負荷が高い月 | 選択のみ | 2 | ピーク時の同時アクセス・処理性能の要件根拠と、締切カレンダー設計ができない。 | 性能要件・年間スケジュール設計 | 中 | 「1〜3月ピーク」とみなして設計。
C-23 | 手順 | 抜け漏れ・遅延の主な原因 | 選択のみ | 2 | 督促・エスカレーション設計が原因に即さない汎用設計になる。 | 督促・エスカレーション設計 | 中 | 「担当者不在＋請求書遅延」の複合とみなす。
C-24 | 手順 | 過年度データの遡及修正経験 | 選択のみ | 2 | 遡及再計算機能（過年度ロック解除・再計算・再承認・訂正開示連携）の要否が決められない。 | 遡及再計算機能・訂正フロー | 高 | 「経験あり」とみなし遡及再計算を要件化（機能費用増）。
C-25 | 算定 | 単位換算・按分計算の実施有無 | 選択のみ | 2 | 換算・按分エンジンの対象範囲が確定できない。 | 算定エンジン要件 | 高 | 「両方実施」とみなしフル機能で設計（過剰なら費用増）。
C-26 | 算定 | 推計・概算データの割合 | 選択のみ | 2 | 推計値管理機能（実測/推計フラグ・後日置換・遡及）の要否と、保証上の説明範囲が確定しない。推計割合が高いと保証で重点検証対象になる。 | 推計管理機能・保証対応 | 高 | 「25%以上が推計」とみなし推計管理を必須化。保証時の指摘は当該拠点起因。
C-27 | 算定 | 計算結果の妥当性チェック方法 | 選択のみ | 2 | 異常値検知ルール（前年比・原単位の閾値）の初期値が現場実態でなく机上設定になる。 | 異常値検知ルール | 中 | 「チェックなし」とみなし標準閾値から設計。
C-28 | 証憑 | 個人PC・個人メールにしかない証憑の有無 | 選択のみ | 2 | 証憑消失リスクが放置される。移行前に退避しないと保証で証憑を提示できず、意見不能・重大指摘になり得る。 | 証憑救済・移行計画・保証対応 | 高 | 「あり」とみなし移行前の証憑退避タスクを計画化。消失した証憑の責任は当該拠点起因。
C-29 | 証憑 | 過去の監査・検証で証憑を探すのに要した時間 | 選択のみ | 2 | 検索性要件の根拠とROI（保証対応工数削減）の現状値が欠落する。 | 検索性要件・ROI | 中 | 「数日かかった」とみなす。
C-30 | 承認 | 入力データのチェック実施者 | 選択のみ | 2 | 人的統制のどこをシステム統制に置換するかの設計根拠がない。統制過剰・過少の両リスク。 | 統制設計（キーコントロール配置） | 高 | 「自己チェックのみ」とみなし統制を厚めに設計（現場負荷増は当該拠点起因）。
C-31 | 承認 | 確定・ロックの概念の有無 | 選択のみ | 2 | ロック機能導入時の業務変更の大きさ（教育・移行負荷）が見積れない。 | 確定ロック機能・定着計画 | 中 | 「概念なし」とみなし導入教育を計画化。
C-32 | 承認 | 入力ファイル・システムのアクセス権 | 選択のみ | 2 | 権限マトリクスの現状が不明。「誰でも編集可」の拠点は改ざんリスクとして保証で指摘される。 | 権限設計・統制指摘リスク | 高 | 「誰でも編集可」とみなし統制上のリスク拠点として記録（指摘時の帰責明確化）。
C-33 | IT | 拠点でのSAP利用状況 | 選択のみ | 2 | SAP連携（直接連携の対象拠点range）が確定できず、連携設計から漏れる。後日判明時は連携追加＝追加費用。 | SAP連携要件・外部IF設計 | 高 | 「使っていない」とみなし連携対象外とする。後日の連携追加費用は当該拠点起因。
C-34 | IT | スマートメーター・BEMSの有無 | 選択のみ | 2 | 自動計測データ取込の対象から漏れ、手入力前提の設計になる。 | 自動取込設計 | 中 | 「なし」とみなす（自動化機会の逸失は当該拠点起因）。
C-35 | IT | 工場・現場のPC・ネットワーク環境 | 選択のみ | 2 | 入力UI要件（モバイル対応・オフライン入力）の要否が決められず、現場で使えないUIになるリスク。 | 入力UI要件・デバイス要件 | 中 | 「PC利用可だがネットワーク制限あり」とみなす。
C-36 | IT | 電子承認・ワークフローシステムの導入状況 | 選択のみ | 2 | 既存WFの流用可否が不明のまま新規実装し、二重投資になるリスク。 | WF実装方式・投資効率 | 中 | 「非財務には不向き」とみなし新規実装（二重投資リスクは未回答起因として記録）。
C-37 | 工数 | 業務の属人化状況 | 選択のみ | 2 | マニュアル・教育・機能化（フールプルーフ）の要件規模が決められない。 | 教育・マニュアル要件 | 中 | 「一部属人化」とみなす。
2. データ項目インベントリ（全拠点・最重要）
INV-全行 | インベントリ | 報告データ項目の一覧（項目名・頻度・発生源・取得方法） | 一覧記入（棚卸し） | 90 | 収集項目マスタ・データモデル（項目・単位・頻度・発生源）が設計できず、RFPの規模前提（データ量・画面数・連携数）が示せない。ベンダー見積りが全面的に概算化し高値バッファが乗る。本調査の中で最も要件に直結するシート。 | 収集項目マスタ・データモデル・RFP規模前提 | 高 | 事務局が既存報告様式（エコアシスト等）から項目を推定して確定する。拠点固有項目・ローカル報告項目の漏れが後日判明した場合の項目追加・改修費用は当該拠点起因。
3. 手順とタイミング（選抜拠点ヒアリング・3-01〜3-18）
3-01 | 手順書 | 手順書の形式・保管場所・更新時期 | 選択+補足〔ヒアリング〕 | 5 | C-01の詳細検証ができず、業務要件の文書化根拠が推測のままになる。 | 業務要件定義書 | 中 | 「手順書なし」とみなす。
3-02 | 手順書 | 手順書と実運用の乖離・独自の工夫 | 記述〔ヒアリング〕 | 10 | 実運用に埋まった暗黙ルールを要件に反映できず、稼働後に「システムが実態と合わない」となる定着リスク。 | To-Be業務フロー・定着計画 | 中 | 「乖離あり」とみなし移行時の業務調査を追加。
3-03 | 手順書 | 月次報告の作業ステップ（着手→完了） | 記述〔ヒアリング〕 | 10 | To-Be業務フロー・画面遷移・入力ステップ設計の土台がなく、UI設計が机上になる。 | To-Beフロー・画面設計 | 高 | 標準テンプレートのフローを当該拠点に適用（適合しない場合の改修は当該拠点起因）。
3-04 | 手順書 | 最も時間がかかる／神経を使うステップ | 記述〔ヒアリング〕 | 10 | 自動化・チェック機能の優先順位の根拠を失う。 | 機能優先度 | 中 | 「転記・入力」が最重とみなす。
3-05 | タイミング | 月次入力の実施タイミング | 記述〔ヒアリング〕 | 10 | 締め処理・リマインダーのカレンダー設計ができない。 | 締めスケジュール設計 | 中 | 「月初5営業日以内」とみなす。
3-06 | タイミング | 検針日・請求書到着と締切の時間差 | 記述〔ヒアリング〕 | 10 | 締切設定が物理的に実現可能かが検証できず、実現不能な締切を要件化するリスク。 | 締切設計・推計値運用 | 高 | 「間に合わない月あり」とみなし推計値入力→実績置換の機能を要件化。
3-07 | タイミング | 期ズレの処理方法（詳細） | 選択+補足〔ヒアリング〕 | 5 | C-03の詳細。按分エンジンの仕様（方式・端数処理）が確定できない。 | 算定エンジン仕様 | 高 | 複数方式対応で設計（費用増）。
3-08 | タイミング | 年間繁忙月と理由 | 記述〔ヒアリング〕 | 10 | C-22と同。性能・スケジュール設計の精度が下がる。 | 性能要件 | 低 | 「1〜3月」とみなす。
3-09 | 修正 | 修正頻度と主な理由 | 選択+補足〔ヒアリング〕 | 5 | 修正WFの分岐（理由別の承認レベル）が設計できない。 | 修正WF設計 | 中 | 「毎月・理由多様」とみなす。
3-10 | 修正 | 修正方法と連絡経路 | 記述〔ヒアリング〕 | 10 | 差戻し・通知設計が実態と乖離するリスク。 | 差戻しフロー・通知設計 | 中 | 「上書き・連絡なし」とみなす。
3-11 | 修正 | 過年度遡及修正の作業実態 | 記述〔ヒアリング〕 | 10 | 遡及再計算機能の深度（何年分・何を再計算するか）が決められない。 | 遡及再計算仕様 | 中 | 「過去3年分の遡及が必要」とみなす。
3-12 | 修正 | 欠測の典型パターンと穴埋め方法 | 記述〔ヒアリング〕 | 10 | 欠測時の推計・代替ルール（例外設計）が現場実態と乖離し、稼働後に入力が止まる。 | 例外設計・推計ルール | 高 | 「メーター故障・請求遅延・担当不在の3パターンあり」とみなし例外フローを実装。
3-13 | 修正 | 督促を受ける頻度と根本原因 | 記述〔ヒアリング〕 | 10 | 督促自動化の設計根拠を失うが根幹には影響しない。 | 督促設計 | 低 | 「月1回以上」とみなす。
3-14 | 特殊 | メーター交換・契約変更時の処理手順 | 選択+補足〔ヒアリング〕 | 5 | 設備・契約マスタの変更イベント処理（計測連続性の担保）が設計できない。 | マスタ変更イベント処理 | 中 | 「手順なし」とみなしシステム側でガイドを実装。
3-15 | 特殊 | 組織変更・拠点統廃合時のデータ連続性 | 記述〔ヒアリング〕 | 10 | 組織マスタの世代管理（比較可能性の担保）が設計できない。SSBJの過年度比較の根幹。 | 組織マスタ世代管理・比較可能性 | 高 | 「連続性の担保なし」とみなし組織改編対応機能を必須化。
3-16 | 特殊 | 複数報告間の数値不一致の有無と原因 | 選択+補足〔ヒアリング〕 | 5 | ワンソース・マルチユース要件の根拠を失い、開示数値の不整合リスク（最悪、訂正開示）が残置される。 | 一元データ管理・開示整合性 | 高 | 「不一致あり」とみなし単一ソースからの多目的出力を必須要件化。
3-17 | 特殊 | 担当者不在時の代替可否 | 選択+補足〔ヒアリング〕 | 5 | C-05と同。 | 代行設計 | 低 | 「止まる」とみなす。
3-18 | 特殊 | 後任の独り立ちに要する期間 | 選択のみ〔ヒアリング〕 | 2 | 教育・研修要件の規模が決められない。 | 教育要件 | 低 | 「3ヶ月」とみなす。
4. 算定ロジックと係数（選抜拠点ヒアリング・4-01〜4-20）
4-01 | 係数 | 拠点側の計算範囲（詳細） | 選択+補足〔ヒアリング〕 | 5 | C-06の詳細。算定エンジンの機能配置が確定できない。 | 算定エンジン配置 | 高 | 「拠点独自計算あり」とみなす。
4-02 | 係数 | 使用係数の名称・出典・年度版の全量 | 記述〔ヒアリング〕 | 10 | 係数マスタの初期データ（出典・版）が作れない。監査で「この数値の係数の出典は」と問われ回答不能＝保証の重大指摘。 | 係数マスタ初期整備・保証対応 | 高 | 「出典不明の係数あり」とみなし、全係数を本社標準に強制置換（過年度との数値断絶は当該拠点起因）。
4-03 | 係数 | 係数更新の連絡経路・適用時期・再計算有無 | 記述〔ヒアリング〕 | 10 | 係数版管理・遡及再計算のトリガー設計ができず、係数改定のたびに手作業対応が残る。 | 係数版管理・自動再計算 | 高 | 「連絡なし・再計算なし」とみなし自動再計算を必須化。
4-04 | 係数 | 独自係数・独自ルールの内容と理由 | 選択+補足〔ヒアリング〕 | 5 | C-07の詳細。未申告の独自ルールは移行後の数値差異として顕在化。 | 係数マスタ・数値連続性 | 高 | 「独自ルールあり・内容不明」とみなし本社標準に強制統一（差異発生は当該拠点起因）。
4-05 | 換算 | 単位換算の場面と換算表の管理者 | 記述〔ヒアリング〕 | 10 | 換算マスタ（換算係数・管理責任）が設計できない。 | 換算マスタ設計 | 中 | 「管理者不在・Excel内に散在」とみなす。
4-06 | 換算 | 按分計算の項目と按分基準の根拠 | 記述〔ヒアリング〕 | 10 | 按分エンジンの仕様（基準マスタ）と、監査での按分根拠の説明可能性が確保できない。 | 按分エンジン・按分基準マスタ | 高 | 「根拠文書なし」とみなし按分基準の再整備タスクを計画化（工数は当該拠点負担）。
4-07 | 換算 | 按分基準の見直し頻度・根拠資料 | 記述〔ヒアリング〕 | 10 | 按分根拠の証跡化要件（版管理）が設計できない。 | 按分証跡要件 | 中 | 「見直しなし・資料なし」とみなす。
4-08 | 換算 | 推計項目・推計方法・割合 | 記述〔ヒアリング〕 | 10 | C-26の詳細。推計ロジックの標準化範囲が確定しない。 | 推計ロジック標準化 | 高 | 「推計方法バラバラ」とみなし標準推計式を強制適用。
4-09 | ツール | 計算Excelの作成者・在籍状況・説明可能者数 | 記述〔ヒアリング〕 | 10 | C-08の詳細。ロジック資産の仕分け（残す/移植/作り直す/捨てる）が不能になり、移植工数が確定しない。 | ロジック移植計画 | 高 | 「作成者退職・説明者ゼロ」とみなしロジック再構築（作り直し）費用を計上。
4-10 | ツール | 計算Excelの修正対応可否 | 選択のみ〔ヒアリング〕 | 2 | 同上の補完。要件定義中にロジック検証へ協力できる人がいるかの確認。 | ロジック検証体制 | 中 | 「できない」とみなす。
4-11 | ツール | 計算結果の妥当性判断方法 | 記述〔ヒアリング〕 | 10 | 異常値検知の閾値・確認手順の初期値が机上設定になる。 | 異常値検知設計 | 中 | 「目視・感覚のみ」とみなす。
4-12 | ツール | 計算ファイルのバージョン管理 | 記述〔ヒアリング〕 | 10 | 移行時に「正版」を特定できず、誤った版のロジックをシステム化するリスク。過年度数値の再現もできない。 | 移行時の正版特定・数値再現性 | 高 | 「版管理なし」とみなし移行時のロジック検証（正版特定）タスクを計画化。
4-13 | 領域 | 小口排出源（社有車・非常用発電機等）の網羅状況 | 選択+補足〔ヒアリング〕 | 5 | 排出源の網羅性＝保証の完全性要件が確認できない。バウンダリの漏れは保証の指摘対象。 | バウンダリ設計・完全性 | 高 | 「漏れあり」とみなし網羅性再調査タスクを計画化（工数は当該拠点負担）。
4-14 | 領域 | 冷媒（フロン類）の把握方法 | 記述〔ヒアリング〕 | 10 | 冷媒管理機能（充填・漏えい記録）の要否とデータ源が決められない。 | 冷媒管理機能 | 中 | 「点検記録から手動転記」とみなす。
4-15 | 領域 | 水の取水源別計測・排水把握 | 記述〔ヒアリング〕 | 10 | 水関連のデータモデル（実測/推計区分）が設計できない。 | 水データモデル | 中 | 「上水以外は推計」とみなす。
4-16 | 領域 | 廃棄物のマニフェスト照合有無 | 選択+補足〔ヒアリング〕 | 5 | マニフェスト連携・照合機能の要否が決められない。 | 廃棄物照合機能 | 中 | 「照合なし」とみなす。
4-17 | 領域 | Scope3関連データの提供可能範囲 | 記述〔ヒアリング〕 | 10 | Scope3一次データ化（攻めの柱）の実現可能性が検証できず、拡張性要件が机上になる。 | Scope3拡張要件（攻め） | 高 | 「提供不可」とみなしScope3拡張は将来要件へ後退（攻めの効果縮小は当該拠点起因として記録）。
4-18 | 領域 | 製品LCA用データの関与・粒度 | 記述〔ヒアリング〕 | 10 | CFP即応（攻めユースケース第1候補）に必要な製品別データ構造（生産量×組成×包材）の実現可能性が確認できない。 | CFP対応データ構造（攻め） | 高 | 「提供不可」とみなしCFP即応要件を縮小（受注対応力の逸失として記録）。
4-19 | 領域 | 人事・労安データの定義の揺れ | 記述〔ヒアリング〕 | 10 | S（社会）系データの定義標準化の対象が特定できず、拠点解釈のまま要件が固まる。 | S系データ定義標準化 | 中 | 「定義揺れあり」とみなし本社定義を強制適用。
4-20 | 領域 | 本社算定ルールで曖昧・矛盾と感じる点 | 記述〔ヒアリング〕 | 10 | ルール標準化のバックログ（難所①の検討リスト）が作れず、曖昧なルールがそのままシステム要件に転写される。 | 算定ルール標準化・難所① | 高 | 「曖昧箇所なし」とみなしルールを現行のまま確定（後日の解釈揺れによる改修は未回答拠点起因）。
5. 証憑と記録管理（選抜拠点ヒアリング・5-01〜5-14）
5-01 | 所在 | 証憑の種類の全量 | 記述〔ヒアリング〕 | 10 | 証憑管理機能の対象（添付形式・種類マスタ）が設計できない。 | 証憑種類マスタ | 中 | 「請求書・検針票・マニフェスト」の標準3種とみなす。
5-02 | 所在 | 証憑形式の内訳（紙/PDF/システム内） | 記述〔ヒアリング〕 | 10 | C-09の詳細。スキャン運用・容量設計の精度が下がる。 | ストレージ・スキャン運用 | 中 | 「紙半分」とみなす。
5-03 | 所在 | 証憑の保管場所の全量 | 記述〔ヒアリング〕 | 10 | 移行対象証憑の所在が特定できず、移行計画から漏れる。個人PC保管分は消失リスク。 | 証憑移行計画 | 高 | 「個人PC・メール保管あり」とみなし全拠点に退避指示（未実施拠点の証憑消失は当該拠点起因）。
5-04 | 所在 | ファイル・フォルダの命名ルール | 選択+補足〔ヒアリング〕 | 5 | 証憑メタデータ（検索キー）設計の参考情報を失う。 | 検索性設計 | 低 | 「ルールなし」とみなす。
5-05 | 所在 | 保存年限のルールと実態 | 記述〔ヒアリング〕 | 10 | 保存期間要件（法定年数・保証対応年数）とストレージ容量が確定できない。 | 保存期間要件 | 中 | 「実態は3年分のみ」とみなし過年度分の欠落リスクを記録。
5-06 | 紐付け | 数値→証憑のトレーサビリティ | 選択+補足〔ヒアリング〕 | 5 | C-10の詳細。紐付けデータモデルと移行時の対応表整備範囲が確定しない。 | 紐付けモデル・移行対応表 | 高 | 「対応表なし」とみなし移行時の紐付け再構築タスクを計画化。
5-07 | 紐付け | 監査時の証憑提示所要時間 | 記述〔ヒアリング〕 | 10 | 検索性要件・ROIの根拠精度が下がる。 | 検索性・ROI | 低 | 「半日/件」とみなす。
5-08 | 紐付け | 証憑が存在しない・再入手困難な項目 | 選択+補足〔ヒアリング〕 | 5 | 保証で意見不能になり得る項目を事前に特定できず、検証本番で発覚する（最悪のタイミング）。代替証憑ルールも設計できない。 | 代替証憑ルール・保証リスク | 高 | 「存在しない項目あり」とみなし代替手続き（推計根拠文書化）を要件化。検証時の指摘は当該拠点起因。
5-09 | 紐付け | 第三者（ビル管理・テナント等）保有証憑の入手性 | 記述〔ヒアリング〕 | 10 | 外部証憑の取得フロー（契約上の提供義務の有無）が設計できない。 | 外部証憑取得フロー | 中 | 「入手困難」とみなし契約整備タスクを追加。
5-10 | 保全 | 担当交代時の記録引継ぎ・消失経験 | 記述〔ヒアリング〕 | 10 | 記録保全の弱点が特定できず、システム化後も同じ消失が再発する。 | 記録保全設計 | 中 | 「消失経験あり」とみなす。
5-11 | 保全 | 個人メール・PCのみの重要記録 | 選択+補足〔ヒアリング〕 | 5 | C-28の詳細。 | 証憑退避 | 高 | 「あり」とみなし退避タスクを計画化。
5-12 | 保全 | 過去の検証指摘と対応の記録所在 | 記述〔ヒアリング〕 | 10 | 過去指摘の要件反映（保証人協議のインプット）ができず、「後出しNG」予防の前提が崩れる。同じ指摘を再度受ける。 | 過去指摘反映・保証人協議 | 高 | 「記録なし」とみなし保証人への指摘事項再照会を計画化（追加協議工数は当該部門起因）。
5-13 | 保全 | 改ざん防止の仕組み | 選択+補足〔ヒアリング〕 | 5 | 統制設計の現状値が欠落し、改ざんリスク評価ができない。 | 改ざん防止要件 | 中 | 「仕組みなし」とみなす。
5-14 | 保全 | 証憑添付必須化の障害 | 記述〔ヒアリング〕 | 10 | C-11の詳細。例外設計が現場実態と乖離。 | 例外設計 | 高 | 「障害あり」とみなし例外フロー実装。
6. チェックと承認（選抜拠点ヒアリング・6-01〜6-14）
6-01 | チェック | チェックの実施者・方法 | 記述〔ヒアリング〕 | 10 | 人的統制→システム統制の置換設計の根拠がない。統制の過剰／過少の両リスク。 | キーコントロール配置 | 高 | 「自己チェックのみ」とみなし統制を厚めに設計。
6-02 | チェック | チェック実施の記録有無 | 選択+補足〔ヒアリング〕 | 5 | 統制の証跡化（チェック記録の保存）要件が決められない。保証で「チェックの証拠」を求められ提示不能。 | 統制証跡要件 | 中 | 「残らない」とみなしシステムでのチェック記録を必須化。
6-03 | チェック | 異常値の定義・閾値・対応者 | 選択+補足〔ヒアリング〕 | 5 | 異常値検知ルールの初期値と対応フローが机上設定になる。 | 異常値検知・対応フロー | 中 | 「定義なし」とみなし標準閾値で設計。
6-04 | チェック | 入力ミスが開示まで流れた経験 | 記述〔ヒアリング〕 | 10 | 統制の穴の実例＝キーコントロール配置の最重要根拠を失う。同じ経路のミスが再発する。 | キーコントロール設計 | 高 | 「経験あり・経路不明」とみなし全経路に統制を配置（過剰統制コスト増）。
6-05 | 承認 | 承認の実施者・形式 | 選択+補足〔ヒアリング〕 | 5 | C-12の詳細。承認者マスタ・承認形式が設計できない。 | 承認WF設計 | 高 | 「承認なし」とみなす。
6-06 | 承認 | 拠点長のデータ関与機会 | 選択+補足〔ヒアリング〕 | 5 | 承認階層に拠点長を含めるかの判断材料を失う。 | 承認階層設計 | 中 | 「関与なし」とみなし拠点長承認を新設（負荷増は当該拠点調整事項）。
6-07 | 承認 | 承認者不在時の代行ルール | 選択+補足〔ヒアリング〕 | 5 | 代行承認・委任機能の仕様が決められない。 | 代行機能 | 中 | 「ルールなし」とみなし代行機能を実装。
6-08 | 承認 | 確定（ロック）の概念とタイミング・変更権限 | 記述〔ヒアリング〕 | 10 | 確定ロック機能の仕様（誰がいつロック・解除権限）が設計できない。保証の前提となる「数値の確定」概念が定まらない。 | 確定ロック仕様 | 高 | 「概念なし」とみなし本社一括ロック方式で設計。
6-09 | 権限 | ファイル・システムの編集権限 | 選択+補足〔ヒアリング〕 | 5 | C-32の詳細。 | 権限マトリクス | 高 | 「誰でも編集可」とみなす。
6-10 | 権限 | 変更履歴の記録有無 | 選択+補足〔ヒアリング〕 | 5 | C-13の詳細。 | 監査ログ | 高 | 「残らない」とみなす。
6-11 | 権限 | 共有ID・パスワードの使い回し | 選択+補足〔ヒアリング〕 | 5 | 個人ID必須化の移行負荷（アカウント発行数）が見積れない。共有IDは保証・監査で確実に指摘される。 | 認証設計・監査指摘リスク | 高 | 「共有IDあり」とみなし個人ID移行を必須化（移行負荷は当該拠点起因）。
6-12 | 権限 | 内部監査・J-SOX・ISO審査の対象経験と指摘 | 選択+補足〔ヒアリング〕 | 5 | 過去指摘を要件に反映できず、既知の弱点を放置した設計になる。 | 過去指摘反映 | 高 | 「指摘あり・内容不明」とみなし内部監査室への照会を実施（回答遅延は当該部門起因）。
6-13 | 備え | データ信頼性のヒヤリ経験 | 記述〔ヒアリング〕 | 10 | リスクシナリオの実例を失い、統制の優先順位が机上になる。 | 統制優先順位 | 中 | 「ヒヤリ経験あり」とみなす。
6-14 | 備え | 統制強化で業務が回らなくなる懸念 | 記述〔ヒアリング〕 | 10 | 例外設計・チェンジマネジメントの重点が特定できず、稼働後に現場が停止する統制を設計するリスク。 | 例外設計・定着計画 | 中 | 「懸念あり・内容不明」とみなし統制は段階導入方式で設計。
7. システムとIT環境（選抜拠点ヒアリング・7-01〜7-14）
7-01 | システム | 拠点の業務システム全量 | 記述〔ヒアリング〕 | 10 | 連携対象の全量が不明＝アーキテクチャ（外部IF一覧）が設計できず、RFPの連携要件が欠落。ベンダー見積りに高値バッファ。 | 外部IF一覧・アーキテクチャ | 高 | 「連携対象なし（全て手入力）」とみなす。後日の連携追加費用は当該拠点起因。
7-02 | システム | 各システムのデータ出力可否 | 記述〔ヒアリング〕 | 10 | 連携方式（API/CSV/手入力）が確定できない。 | 連携方式設計 | 高 | 「出力不可」とみなす。
7-03 | システム | SAPとの関係・ユーティリティ費用の計上コード | 記述〔ヒアリング〕 | 10 | SAP連携仕様（費用データからの活動量推計・勘定科目粒度）が設計できない。 | SAP連携仕様 | 高 | 「連携不可」とみなしSAP連携を対象外化。
7-04 | システム | 会計システムからの費用データ抽出可否 | 選択+補足〔ヒアリング〕 | 5 | 金額ベース推計（支出ベース算定）のフォールバック経路が使えるか不明。 | 支出ベース算定 | 中 | 「抽出不可」とみなす。
7-05 | 計測 | BEMS/FEMS・スマートメーターの有無とデータ取出 | 選択+補足〔ヒアリング〕 | 5 | 自動計測連携の対象が確定できない。 | 計測データ連携 | 中 | 「なし」とみなす。
7-06 | 計測 | 電力会社Web明細等の利用状況 | 選択+補足〔ヒアリング〕 | 5 | C-15の詳細。 | 自動取込 | 中 | 「利用不可」とみなす。
7-07 | 計測 | 子メーターの設置状況・検針方法 | 記述〔ヒアリング〕 | 10 | データ粒度（建屋別・部門別）の実現可能性が不明。細かい粒度の開示・按分要件が物理的に満たせない可能性。 | データ粒度設計 | 中 | 「拠点全体計のみ」とみなし細粒度要件を断念（粒度不足は当該拠点起因）。
7-08 | インフラ | SaaSアクセス制限の詳細 | 選択+補足〔ヒアリング〕 | 5 | C-16の詳細。アーキテクチャ成立性。 | ネットワーク要件 | 高 | 「制限あり」とみなす。
7-09 | インフラ | 現場のネットワーク・デバイス環境 | 記述〔ヒアリング〕 | 10 | 入力UI（モバイル・オフライン）要件が決められない。 | デバイス・UI要件 | 中 | 「制約あり」とみなす。
7-10 | インフラ | 電子承認WFの導入状況（製品名） | 選択+補足〔ヒアリング〕 | 5 | 既存WF流用可否が不明のまま新規実装＝二重投資リスク。 | WF実装方式 | 中 | 「流用不可」とみなし新規実装。
7-11 | インフラ | OS・Office・マクロ実行可否 | 記述〔ヒアリング〕 | 10 | クライアント要件・移行制約の確認漏れ。 | クライアント要件 | 低 | 「標準環境」とみなす。
7-12 | インフラ | ITサポート体制 | 記述〔ヒアリング〕 | 10 | 導入・展開時の現地IT支援の有無が不明で、展開計画の実現性が検証できない。 | 展開計画 | 中 | 「支援なし」とみなし本社リモート支援を計画化。
7-13 | 教訓 | 定着しなかったシステムとその理由 | 記述〔ヒアリング〕 | 10 | 失敗要因（操作性・言語・負荷）を要件に反映できず、同じ失敗を繰り返す。難所⑦（定着）の最重要インプット。 | 定着要件・難所⑦ | 高 | 「失敗経験あり・要因不明」とみなしUI・研修要件を厚めに設計。
7-14 | 教訓 | エコアシスト等の改善要望 | 記述〔ヒアリング〕 | 10 | UI要件のバックログを失うが根幹には影響しない。 | UI改善バックログ | 低 | 「要望なし」とみなす。
8. 体制と工数（選抜拠点ヒアリング・8-01〜8-11）
8-01 | 工数 | 月間工数の作業別内訳 | 記述〔ヒアリング〕 | 10 | C-17の詳細。ROI試算の分母が作れず投資対効果の定量説明が不能。 | ROI試算 | 高 | 当該拠点をROI算定から除外。
8-02 | 工数 | 年次イベントの追加工数 | 記述〔ヒアリング〕 | 10 | 繁忙期のピーク設計とROIの年次効果が欠落。 | 性能設計・ROI | 中 | 「年200時間」とみなす。
8-03 | 工数 | 本社照会・差し戻しの件数・時間 | 記述〔ヒアリング〕 | 10 | データ品質の現状値（差戻し率）が不明で、品質改善効果が測定できない。 | 品質KPI・差戻しフロー | 中 | 「月5件・10時間」とみなす。
8-04 | 体制 | 関与人数（主担当・副担当・承認者）と兼務状況 | 記述〔ヒアリング〕 | 10 | ユーザー数＝ライセンス数・アカウント数が見積れず、RFPのコスト前提が狂う。ベンダー見積りの重要変数。 | ライセンス数・RFPコスト前提 | 高 | 「1拠点3ユーザー」とみなす。超過分のライセンス追加費用は当該拠点起因。
8-05 | 体制 | 主担当の在籍年数・交代回数 | 記述〔ヒアリング〕 | 10 | 教育要件の規模感が不明。 | 教育要件 | 低 | 「交代頻繁」とみなす。
8-06 | 体制 | 「この人がいないと回らない」業務・知識 | 記述〔ヒアリング〕 | 10 | 属人知識の機能化（システムに埋め込むべきガイド・チェック）対象が特定できない。 | フールプルーフ設計 | 中 | 「属人知識あり・内容不明」とみなす。
8-07 | 体制 | 引継ぎ資料の有無と質 | 選択+補足〔ヒアリング〕 | 5 | 同上。 | 教育・マニュアル要件 | 低 | 「実質なし」とみなす。
8-08 | スキル | 担当者のスキル自己評価 | 記述〔ヒアリング〕 | 10 | UI複雑度・研修設計の前提が不明。高機能UIを設計しても使いこなせないリスク。 | UI要件・研修設計 | 中 | 「Excel基本操作レベル」とみなしシンプルUI必須。
8-09 | スキル | 新システムへの期待と不安 | 記述〔ヒアリング〕 | 10 | チェンジマネジメントの材料。 | 定着計画 | 低 | 「不安あり」とみなす。
8-10 | スキル | 業務の拠点内での位置づけ | 記述〔ヒアリング〕 | 10 | 「片手間仕事」扱いの拠点は入力遅延の高リスク拠点。督促設計・経営巻き込みの対象特定ができない。 | 定着リスク評価 | 中 | 「片手間扱い」とみなし高リスク拠点として督促を強化。
8-11 | スキル | 自動化で浮いた時間でやりたい業務 | 記述〔ヒアリング〕 | 10 | 効果の定性ストーリー（攻めの説明材料）を失うが根幹には影響しない。 | 効果ストーリー | 低 | 記載なしで進める。
9. 海外拠点固有（選抜拠点ヒアリング・9-01〜9-14）
9-01 | 言語 | 業務・帳票・システムの言語と翻訳体制 | 記述〔ヒアリング〕 | 10 | 多言語UI・翻訳運用の要件（対象言語・翻訳責任）が決められない。RFPの必須要件が確定しない。 | 多言語要件・RFP必須要件 | 高 | 「現地語のみ・翻訳者なし」とみなし多言語UI＋翻訳運用を必須化（費用増）。
9-02 | 言語 | 使用単位系（ガロン・ポンド等） | 記述〔ヒアリング〕 | 10 | 単位換算エンジンの対象（ヤードポンド法対応）が漏れる。換算ミス＝数値誤りの温床。 | 単位換算エンジン | 中 | 「非メートル法あり」とみなし換算機能を実装。
9-03 | 言語 | 現地会計年度と暦年報告のズレ | 記述〔ヒアリング〕 | 10 | レポーティング期間変換（FY/CY変換）機能の要否が決められない。 | 期間変換機能 | 中 | 「ズレあり」とみなし変換機能を実装。
9-04 | 言語 | 通貨換算のレートと実施者 | 記述〔ヒアリング〕 | 10 | 為替レートマスタ（レート種別・時点・責任者）が設計できない。 | 為替レートマスタ | 中 | 「レート不統一」とみなし本社一元管理で設計。
9-05 | 制度 | 現地排出係数の種類と入手元 | 記述〔ヒアリング〕 | 10 | 係数マスタの国別整備（出典・更新経路）ができず、海外分の算定が保証で説明不能。 | 国別係数マスタ | 高 | 「出典不明」とみなしIEA標準係数へ強制統一（現地当局報告との不整合リスクは当該拠点起因）。
9-06 | 制度 | 現地の報告義務と本社報告との重複 | 記述〔ヒアリング〕 | 10 | ワンソース・マルチユースの対象（現地当局レポート）が漏れ、二重入力が温存される。 | マルチユース出力設計 | 中 | 「重複なし」とみなし現地レポート出力を対象外化。
9-07 | 制度 | CSRD・現地開示・顧客ESG要請の有無 | 選択+補足〔ヒアリング〕 | 5 | マルチ基準対応（CSRD等）の拡張性要件が漏れ、将来の追加開発費用が増大。 | 拡張性要件 | 中 | 「追加要求なし」とみなす（後日判明時の追加開発は当該拠点起因）。
9-08 | 制度 | データ越境移転の制約（中国データ安全法等） | 選択+補足〔ヒアリング〕 | 5 | アーキテクチャの根幹（リージョン設計・データ保管場所）とベンダー足切り条件が確定できない。稼働後に発覚すると構成変更＝最大級の手戻り＋法令違反リスク。 | リージョン設計・法令対応・ベンダー要件 | 高 | 「制約あり」とみなしリージョン分離可能な構成を必須化（費用増）。法令違反リスクの帰責は明確化必須。
9-09 | 運用 | 現地事情による欠測・遅延の頻度 | 記述〔ヒアリング〕 | 10 | 欠測例外設計（現地固有パターン）が漏れる。 | 例外設計 | 中 | 「頻発」とみなす。
9-10 | 運用 | 現地委託先からのデータ・証憑の入手性 | 記述〔ヒアリング〕 | 10 | 第三者データの取得可能性と契約整備の要否が不明。 | 外部データ取得・契約整備 | 中 | 「入手困難」とみなし契約整備タスクを追加。
9-11 | 運用 | 現地経営層の関与度と承認の実現性 | 記述〔ヒアリング〕 | 10 | 承認階層に現地社長を組み込めるかが不明で、グローバル統制設計が机上になる。 | グローバル承認設計 | 中 | 「関与なし」とみなし本社側承認で代替。
9-12 | 運用 | 時差・現地祝日の締切影響 | 記述〔ヒアリング〕 | 10 | 締切カレンダー（タイムゾーン・祝日）設計の精度が下がる。 | 締切カレンダー | 低 | 「影響あり」とみなし現地優先で設計。
9-13 | 運用 | 本社未報告の現地環境・安全データ | 選択+補足〔ヒアリング〕 | 5 | バウンダリ漏れ＝保証の完全性違反の火種が残る。後日発覚すると開示訂正リスク。 | バウンダリ完全性 | 高 | 「未報告データあり」とみなし全量調査を指示（未申告分の後日発覚は当該拠点起因）。
9-14 | 運用 | 現地語UI・サポートなしでの運用可否 | 選択+補足〔ヒアリング〕 | 5 | C-19の詳細。 | 多言語要件 | 高 | 「困難」とみなし多言語要件を必須化。
10. 難所チェック（全拠点・10-01〜10-14, F1〜F3）
10-01〜14 | 難所症状 | 5つの難所への当てはまり度（14症状） | 選択のみ（14問合計） | 30 | 難所別の症状マップ（どの拠点がどの難所で苦しんでいるか）が作れず、機能要件の優先順位・拠点Tier設計・重点統制拠点の選定がすべて推測になる。 | 機能優先度・拠点Tier設計・統制重点化 | 中 | 全症状「3（中程度）」とみなし平均的な設計とする（当該拠点の実態が重い場合の対応漏れは当該拠点起因）。
10-F1〜F3 | 自由記述 | 最大のペイン・要望トップ3・残してほしい点 | 自由記述（3問合計） | 15 | 現場の受容性設計（何を残し何を変えるか）の材料を失い、定着リスクが高まる。 | 定着計画・UI設計 | 低 | 「特記なし」とみなす。
【所要時間の集計（保守的見積り）】
■ 全拠点が記入するシート（プロファイル＋コア設問＋インベントリ＋難所チェック）: 合計 約245分 ≒ 約4.1時間／拠点。うちコア設問37問の大半（35問）は選択のみ・1問2分想定であり、時間の大半はインベントリ（棚卸し90分）と工数集計（30分）が占める。『設問数は多く見えるが、記述が必要なのはごく一部』という点を回答依頼時に明記すると回収率が上がる。
■ 選抜拠点ヒアリング（シート3〜9・拠点での記入不要）: 台本全量で約864分 ≒ 約14.4時間。ただし実際は該当領域のみに絞って実施するため、1拠点あたり2〜3時間×2回程度（合計4〜6時間）を想定。事務局が聞き取り・記録するため拠点側の事前準備は原則不要。
■ 保守的見積りの前提: 選択のみ=2分／選択+補足=5分／記述=10分／工数集計=30分／インベントリ=90分。読む時間・確認時間を含む上振れ側の想定であり、実際はこれより短く終わる拠点が多い見込み。